**Сводный годовой доклад о реализации**

**государственных программ**

**Кабардино-Балкарской Республики в 2017 году**

В 2017 году в республики реализовывались мероприятия 22 государственных программ Кабардино-Балкарской Республики.

В бюджете Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий, заложенных в республиканских государственных программах на конец 2017 года было предусмотрено 29,3 млрд рублей (в 2016 году - 31,4 млрд рублей, в 2015 году - 30,78 млрд рублей, в 2014 году - 29,5 млрд рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета 23,5 млрд рублей (в 2016 году – 23,98 млрд рублей, в 2015 году - 22,3 млрд рублей, в 2014 году - 22,4 млрд рублей), средств федерального бюджета – 5,7 млрд рублей (в 2016 году - 7,4 млрд рублей, в 2015 году - 8,5 млрд рублей, в 2014 году - чуть больше 7 млрд рублей).

Фактическое финансирование республиканских государственных программ составило 26,8 млрд рублей (в 2016 году - 29 млрд рублей, в 2015 году - 27,3 млрд рублей, в 2014 году - 25,2 млрд рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 21,3 млрд рублей (в 2016 году - 22 млрд рублей, в 2015 году - 20,1 млрд рублей, в 2014 году - 19,9 млрд рублей), средств федерального бюджета – 5,5 млрд рублей (в 2016 году - 7 млрд рублей, в 2015 году - 7,2 млрд рублей, в 2014 году - 5,3 млрд рублей).

Уровень финансирования госпрограмм составил – 91,8% от запланированного объема финансирования (в 2016 году - 92,5%, в 2015 году 88,7%, в 2014 году - 85,7% от плана), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 90,6% (в 2016 году - 91,9%, в 2015 году 90,2%, в 2014 году - 88,9%), средств федерального бюджета – 96,8% (в 2016 году - 94,3%, в 2015 году - 84,9%, в 2014 году 75,7%).

В общем объеме средств, предусмотренных на реализацию государственных программ, наибольший удельный вес приходится на государственные программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (24,3%) и «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (20,9%), 14,9% приходится на госпрограмму «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики», 9,17% на госпрограмму «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике», 8,4% приходится на госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», 5,15% на государственную программу «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике», на остальные программы приходится от 4% до менее 1%.

Не обеспечено 90%-го уровня финансирования по следующим госпрограммам: «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» - 89,3% от плана, «Культура Кабардино-Балкарии» 85,9% от плана, «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской республике» - 78,6% от плана, «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» - 68,3% от плана, «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» - 77,5% от плана, «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» - 88,7% от плана

По остальным госпрограммам уровень финансирования составил более 90% от запланированного объема.

По программам «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике», «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»бюджетное финансирование направлено только на обеспечение деятельности координатора программы.

Проблемным вопросом остается наличие в некоторых госпрограммах индикаторов, отчетные данные по которым представляются позже отчетного периода. И соответственно невозможность оценить достижение значений индикаторов госпрограммы. Также можно отметить, что часть подпрограмм или мероприятий госпрограмм в текущем году не финансировались, некоторые мероприятия реализовывались в рамках текущего финансирования координатора или исполнителя, что в некоторых случаях привело в недостижению плановых значений индикаторов.

Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики в 2017 году складывалось в соответствии с процессами, происходящими в экономике страны в целом и снижения бюджетного финансирования госпрограмм. Реализация мероприятий государственных программ Кабардино-Балкарской Республики позволила достичь следующих параметров социально-экономического развития республики в 2017 году.

Валовой региональный продукт за 2017 год оценивается в размере   
151,2 млрд рублей, или 101,3% к уровню 2016 года.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 36067,0 млн рублей, что составляет 86,4% от соответствующего периода 2016 год.

Индекс промышленного производства за отчетный период составил 100.8%.

Общее потребление электрической энергии по республике за 2017 год составило 1592,6 млн кВт.ч, что на 0,2%, меньше, чем за 2016 год. Из общего объема потребления электроэнергии 510,6 млн кВт.ч. выработано предприятиями, расположенными на территории республики (101,4% по сравнению с уровнем 2016 года), что составляет 32,1% от общего объема. Объем реализации электрической энергии по республике составил 1190,6 млн кВт.ч, что на 0,2% больше уровня прошлого года.

В 2017 году в республику поставлено 1439,3 млн куб. м сетевого природного газа. Реализовано потребителям 1185,3 млн куб. м газа или 103,7% к соответствующему периоду 2016 года. Населению отпущено 749,6 млн куб. м газа (113,5% к уровню 2016 г.) или 63,3% от общего объема реализации газа.

Тепловой энергии реализовано в объеме 912,64 тыс Гкал или 99,1% от уровня 2016 года, в том числе населению реализовано 584,0 тыс Гкал (103,1 % к уровню 2016 года) или 63,9% от общего объема реализации.

Предприятиями всех видов деятельности и предпринимателями (физическими лицами), занимающимися коммерческими грузовыми автоперевозками, в 2017 году перевезено 979,9 тыс. тонн грузов, грузооборот – 67,5 млн т-км, что составляет 92,4% и 121,6% соответственно к аналогичному периоду прошлого года.

В отчетном периоде автомобильным транспортом общего пользования перевезено 47,5 млн человек, пассажирооборот составил 522,5 млн пасс-км или 94,6% и 97,4% соответственно к аналогичным показателям за 2016 год.

Городским электрическим транспортом в 2017 году перевезено 1,6 млн человек, что составляет 95,8% к уровню 2016 года.

В 2017 году из аэропорта «Нальчик» отправлено 117,3 тыс. пассажиров, что составило 121,5 % к уровню 2016 года, 48,5 тонн грузов

На 1 января 2018 года в республике осуществляют свою деятельность 14326 индивидуальных предпринимателей. Количество малых (включая микро) и средних предприятий составляет 5089 единиц.

За 2017 год поступления от субъектов малого предпринимательства по специальным налоговым режимам составили 736,1 млн рублей, или 104,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2017г. составил 14,6 млрд рублей, или 100,4 % к уровню 2016г.

Предприятиями и организациями за счет всех источников финансирования в 2017 году на территории республики построено 4009 новых квартир, площадь которых составила 426,7 тыс.кв. метров, что на 14,3 тыс.кв.м, или на 3,5 % выше уровня 2016г. В сельской местности построено 1099 квартир общей площадью 146,1 тыс.кв. метров, или 34,2 % от общего ввода жилья по республике.

Объем инвестиций в основной капитал за 2017 год составил 40,9 млрд рублей, или 111,8% к уровню 2016 года.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в 2017 г. в действующих ценах, по предварительному расчету, составил 46,2 млрд рублей, или 103% в сопоставимой оценке к уровню 2016 г.

Оборот розничной торговли в 2017 г. составил 124,3 млрд рублей и возрос на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.В расчете на душу населения оборот розничной торговли в 2017г. составил 143,7 тыс. руб., в 2016 г.– 137,0 тыс. руб.

В 2017 году, по предварительным данным, населению предоставлено платных услуг на 30,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,4% к уровню предыдущего года.

Среднемесячная заработная плата по республике за 2017 год составила 22242,2 рубля, превысив уровень прошлого года на 6,0%.

Номинальные денежные доходы населения республики в 2017 году увеличились на 8,8% по сравнению с предыдущим годом и составили 223495,2 млн рублей. Среднедушевые денежные доходы населения составили 21526,7 рубля в месяц.

Индекс потребительских цен в 2017 году возрос на 4,6% к предыдущему году, рост реальных денежных доходов в отчетном периоде составил 104,1%.

Общая численность безработных (по методологии МОТ) увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% и составила 45,3 тыс. человек, или 10,5% экономически активного населения республики.

По состоянию на 1 января 2018 года по территории Кабардино-Балкарской Республики в бюджеты всех уровней мобилизовано налогов и других обязательных платежей на сумму 12953,5 млн рублей, что на 21,3% ниже аналогичного периода 2017 года.

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» в 2017 году**

(по данным Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики)

Основным документом, определяющим цели, задачи, направления развития здравоохранения республики, а также мероприятия, механизмы их реализации и финансового обеспечения, является государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – Госпрограмма), утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП.

Реализация Госпрограммы направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности от социально-значимых заболеваний, укрепление материально-технической базы здравоохранения.

На реализацию Госпрограммы на конец 2017 года было предусмотрено 6105,4 млн рублей (в 2016 году - 7,23 млрд. рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета 5916,2 млн рублей (в 2016 году - 6,25 млрд. рублей), средств федерального бюджета – 189,1 млн рублей (в 2016 году – 0,43 млрд. рублей). Фактическое финансирование госпрограммы составило 5715,2 млн рублей, в том числе за счет за счет средств республиканского бюджета 5527 млн рублей, средств федерального бюджета 188,1 млн рублей.

Таким образом, уровень финансирования Госпрограммы на конец года составил93,6% (в 2016 году 89,9% от запланированного объема, в 2015 году – 85,2% от запланированного объема бюджетных средств), в том числе за счет за счет средств республиканского бюджета 93,4% (в 2016 году 88,8%, в 2015 году – 90,7%), средств федерального бюджета 99,5% (в 2016 году 97,6%, в 2015 году 66,2%).

Кроме того, на реализацию Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи (далее - ТПГГ) в рамках Госпрограммы направлено средств в объеме 2,65 млрд. рублей.

В рамках государственной программы развития здравоохранения средства направляются на:

функционирование медицинских организаций по Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи;

централизованные закупки Минздравом КБР медикаментов, расходных материалов, лечебного и детского питания, иммунобиологических препаратов, медицинского оборудования;

профилактические и реабилитационные мероприятия;

пропаганду здорового образа жизни;

внедрение высокотехнологичных видов медицинской помощи;

транспортные расходы до места лечения и расходы по дополнительному обследованию;

строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках республиканской адресной инвестиционной программы, проведение капитального ремонта и противопожарных мероприятий;

подготовку медицинских кадров;

прочие мероприятия.

Из 17 подпрограмм государственной программы финансируются 10 подпрограмм, бюджетные средства на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие государственно-частного партнерства» - финансирование осуществляется в рамках ТПГГ на 2017 год;подпрограммы 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»,подпрограммы 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»,подпрограммы 10 «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», подпрограммы 17 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики»в 2017 году не предусмотрены. Подпрограмма 11 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» реализуется в рамках подпрограммы №2 (в 2017 году средства на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрены), подпрограмма 12 «Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике в рамках программы модернизация системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2016 годах»реализуется в рамках подпрограммы №4(в 2017 году средства на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрены).

Эффективность проводимых в рамках государственной программы КБР «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»мероприятий характеризуется достижением запланированных показателей (индикаторов) госпрограммы.

Необходимо отметить, что по состоянию на сегодняшнюю дату приводятся предварительные данные об исполнении целевых показателей (данные за 12 мес.), окончательные значения будут сформированы после 25 марта 2018 года.

Из 95 показателей: по 2-м отсутствуют государственные формы соответствующей статистической отчетности, по 3-м данные будут сформированы федеральными органами государственной статистики в третьем квартале 2018 года.

По предварительным данным из оставшихся 90 показателей достигнуты значения 63 индикаторов или 70% (в 2016 г. из 91 показателя достигнуто 62 или 68,1%).

Часть показателей не достигнута из-за отсутствия или недостаточного финансирования отдельных мероприятий госпрограммы.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»за 2017 год

(предварительные данные за 12 месяцев)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года | | | | | | | |
| 1 | Смертность от всех причин | на 1000 населения | 8,6 | 8,5 | 0,1 | 98,8 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 8,3. Показатель достигнут. |
| 2 | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 7 | 9,0 | -2 | 128,6 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 6,7.   Показатель достигнут. |
| 3 | Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | 6,4 | 4,5 | 1,9 | 70,3 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 6,0. Показатель достигнут. |
| 4 | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | 530,0 | 411,3 | 118,7 | 77,6 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 520,0. Показатель достигнут. |
| 5 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 6,3 | 6,9 | -0,6 | 109,5 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 6,2. Показатель не достигнут. Увеличение количества тяжелых травм, не совместимых с жизнью, полученных в результате ДТП. |
| 6 | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | процент | 0,0 | рост на 4,5% | - | - | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 0. Показатель не достигнут. |
| 7 | Смертность от транспортных травм всех видов | на 100 тыс. человек | 9,0 | 8,4 | 0,6 | 93,3 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 8,6. Показатель достигнут. |
| 8 | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | на 100 тыс. населения | 131,0 | 136,9 | -5,9 | 104,5 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 127,8.Показатель не достигнут. Увеличился удельный вес запущенных случаев случаев ЗНО, часть пациентов проживало и лечилось за пределами КБР. |
| 9 | Смертность от туберкулёза | на 100 тыс. населения | 10,0 | 6,6 | 3,4 | 66,0 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 9,0. Показатель достигнут. |
| 10 | Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) | литров на душу населения в год | 2,9 | н/д | - | - | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 2,3. В 2016 году продажа алкогольных напитков на душу населения составила 1,1 л. С 2017 года разработка данных по данному показателю отменена (Ставропольстат).Росалкогольрегулирование опубликует данные за 2017 год в августе 2018 г. |
| 11 | Распространённость потребления табака среди взрослого населения | процент | 19,5 | 1,07 | 18,43 | 5,5 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 18,3.Показатель достигнут.Указан уровень розничной продажи табачной продукции. |
| 12 | Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез (на 100 тыс. населения) | на 100 тыс. населения | 32,8 | 34,6 | -1,8 | 105,5 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 31,3.Показатель не достигнут.Рост значения показателя связан с увеличением количества профосмотров населения на туберкулез. |
| 13 | Обеспеченность врачами | на 10 тыс. населения | 37,2 | 39,0 | -1,8 | 104,8 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 42,0. Показатель достигнут. |
| 14 | Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача | человек | 2,8 | 2,5 | 0,3 | 89,3 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 3,0.Показатель не достигнут.Имеется дефицит кадров среднего медперсонала. |
| 15 | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по КБР | процент | 172,3 | 177,0 | -4,7 | 102,7 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 200,0. Показатель достигнут. |
| 16 | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по КБР | процент | 93,7 | 96,9 | -3,2 | 103,4 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 100,0. Показатель достигнут. |
| 17 | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по КБР | процент | 70,5 | 72,4 | -1,4 | 98,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 100,0. Показатель достигнут. |
| 18 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 76,0 | 75,1 | - | - | Запланирован рост показателя к 2020 году до 76,9. Предварительный показатель. Продолжительность жизни в 2016 г. составила 75,12 лет. Показатель за 2017 год будет сформирован Росстатом в августе 2018 г. |
| Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | | | | | | | |
| 1.1 | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процент | 89,0 | 95,0 | -6,0 | 106,7 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 95,0.Показатель достигнут |
| 1.2 | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процент | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Показатель 2020 года 100,0.Показатель достигнут |
| 1.3 | Охват диспансеризацией взрослого населения | процент | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 100,0. Показатель достигнут |
| 1.4 | Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля) | килограммы | 116,50 | нет данных | - | - | Запланирован рост показателя к 2020 году до 121,0. |
| 1.5 | Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год | килограммы | 79,0 | нет данных | - | - | Запланирован рост показателя к 2020 году до 82,0 |
| 1.6 | Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст. | процент | 49,0 | 48,8 | 0,2 | 99,6 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 56,7. Показатель достигнут |
| 1.7 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | процент | 74,9 | 74,9 | 0,0 | 100,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 81,1. Показатель достигнут. |
| 1.8 | Заболеваемость дифтерией | на 100 тыс. населения | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 2020 года 0,01.Показатель достигнут. |
| 1.9 | Заболеваемость корью | на 100 тыс. населения | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 70,0 | Показатель 2020 года 1,0.Показатель достигнут. |
| 1.10 | Заболеваемость краснухой | на 100 тыс. населения | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | Показатель 2020 года 0,1.Показатель достигнут. |
| 1.11 | Заболеваемость эпидемическим паротитом | на 100 тыс. населения | 0,3 | 1,8 | -1,5 | 600 | Показатель 2020 года 0,3.Показатель не достигнут. |
| 1.12 | Заболеваемость острым вирусным гепатитом В | на 100 тыс. населения | 1,3 | 0,1 | 1,2 | 7,69 | Показатель 2020 года 1,3.Показатель достигнут. |
| 1.13 | Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки | процент | 95,0 | 98,3 | -3,3 | 103,5 | Показатель 2020 года 95,0.Показатель достигнут |
| 1.14 | Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки | процент | 95,0 | 98,3 | -3,3 | 103,5 | Показатель 2020 года 95,0.Показатель достигнут |
| 1.15 | Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки | процент | 95,0 | 98,9 | -3,9 | 104,1 | Показатель 2020 года 95,0.Показатель достигнут |
| 1.16 | Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки | процент | 95,0 | 98,9 | -3,9 | 104,1 | Показатель 2020 года 95,0.Показатель достигнут |
| 1.17 | Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки | процент | 95,0 | 98,9 | -3,9 | 104,1 | Показатель 2020 года 95,0.Показатель достигнут |
| 1.18 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, числа выявленных | процент | 93,0 | 93,2 | -0,2 | 100,2 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 93,5.Показатель достигнут. |
| 1.19 | Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года | процент | 24,3 | 26,0 | -1,7 | 107,0 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 23,3.Показатель не достигнут. Недостижение показателя связано с неоднократной госпитализацией в течении одного года асоциальной категорией пациентов. |
| 1.20 | Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года | процент | 28,2 | 29,0 | -0,8 | 102,8 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 26,8. Показатель не достигнут.Недостижение показателя связано с неоднократной госпитализацией в течении одного года асоциальной категорией пациентов |
| 1.21 | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | процент | 85,0 | 99,0 | -14,0 | 116,5 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 99,9.Показатель достигнут. |
| 1.22 | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей) | процент | 99,9 | 99,9 | 0,0 | 100,0 | Показатель 2020 года 99,9.Показатель достигнут |
| 1.23 | Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения) | человек | 9,25 | 5,5 | 3,75 | 59,5 | Запланировано снижение показателя к 2020 года 9,1. Показатель достигнут |
| 1.24 | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации | процентов | 21,0 | 21 | 0 | 100,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 24,0Показатель достигнут |
| 1.25 | Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | процентов | 84,0 | 84 | 0 | 100,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 93,0Показатель достигнут |
| 1.26 | Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении | процентов | 3,0 | 0,078 | 2,9 | 2,6 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 2,7Показатель достигнут |
| Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | | | | | | | |
| 2.1 | Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением | процент | 81,5 | 53,7 | 27,8 | 65,9 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 83,0.Показатель не достигнут из за недостаточного финансирования закупок противотуберкулезных препаратов I и III ряда. |
| 2.2 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении | процент | 34,7 | 50,0 | -15,3 | 144,1 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 40,3.Показатель достигнут. |
| 2.3 | Число больных нароманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента) | человек | 9,3 | 8,8 | 0,5 | 94,6 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 9,7.Показатель не достигнут. Появление на рынке новых видов бюджетодоступных наркотических веществ (спайсы, соли), которое провоцирует прерывание ремиссии. |
| 2.4 | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента) | человек | 22,7 | 21,8 | 0,9 | 96,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 23,0.Показатель не достигнут. На значение показателя влияет госпитализация асоциальной группы больных, повторно проходящих лечение. |
| 2.5 | Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента) | человек | 11,8 | 11,4 | 0,4 | 96,6 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 12,9.Показатель не достигнут. На значение показателя влияет госпитализация асоциальной группы больных, повторно проходящих лечение. |
| 2.6 | Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента) | человек | 8,9 | 9,4 | -0,5 | 105,6 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 10,4.Показатель достигнут. |
| 2.7 | Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года | процент | 17,8 | 19,3 | -1,5 | 108,4 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 16,9.Показатель не достигнут по причине недостаточной обеспеченности необходимыми противорецидивными препаратами для проведения поддерживающей терапии. |
| 2.8 | Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения) | человек | 147,8 | 84,0 | 63,8 | 56,8 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 146,5.Показатель достигнут. |
| 2.9 | Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения) | человек | 189,0 | 140,3 | 48,7 | 74,2 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 187,5. Показатель достигнут. |
| 2.10 | Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более | процент | 53,5 | 57,9 | -4,4 | 108,2 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 54,5.Показатель достигнут. |
| 2.11 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями | процент | 24,5 | 20,9 | 3,6 | 85,3 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 22,0. Показатель достигнут. |
| 2.12 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процент | 91,8 | 93,3 | -1,5 | 101,6 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 94,0.Показатель достигнут. |
| 2.13 | Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | процент | 3,7 | 6,8 | -3,1 | 183,8 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 3,4.Показатель не достигнут. Увеличение доли пациентов с тяжелыми травмами, не совместимыми с жизнью, в результате ДТП. |
| 2.14 | Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови | процент | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Показатель 2020 года 100,0.Показатель достигнут. |
| 2.15 | Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь | человек | 3100 | 4873 | -1773,0 | 157,2 | Показатель 2020 года 3850.Показатель достигнут. |
| Подпрограмма 3. Развитие государственно-частного партнерства | | | | | | | |
| 3.1 | Объем оказываемой медицинской помощи в рамках государственно-частного партнерства в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике бесплатной медицинской помощи | процент | 3,1 | 5,8 | -2,7 | 187,1 | Показатель 2020 года 3,1.Показатель достигнут. |
| Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка | | | | | | | |
| 4.1 | Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | процент | 58,0 | 95,4 | -37,40 | 164,5 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 70,0.Показатель достигнут. |
| 4.2 | Охват неонатальным скринингом (доля) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми) | процент | 95,0 | 98,6 | -3,60 | 103,8 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 95,0.Показатель достигнут. |
| 4.3 | Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг от общего числа детей первого года жизни) | процент | 95,0 | 95,8 | -0,80 | 100,8 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 95,0.Показатель достигнут. |
| 4.4 | Показатель ранней неонатальной смертности (на 1000 родившихся живыми) | человек | 1,95 | 1,1 | 0,85 | 56,4 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 1,8.Показатель достигнут. |
| 4.5 | Смертность детей 0 - 17 лет (на 100 тыс. населения соответствующего возраста) | человек | 72,0 | н/д | - | - | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 68,0. Показатель за 2017 год будет сформирован Росстатом в августе 2018 г. |
| 4.6 | Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (от общего числа женщин с преждевременными родами) | процент | 65,0 | 82,0 | -17,00 | 126,2 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 85,0.Показатель достигнут. |
| 4.7 | Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре) | процент | 75,3 | 86,6 | -11,30 | 115,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 76,5.Показатель достигнут. |
| 4.8 | Больничная летальность детей (доля умерших детей от числа поступивших) | процент | 0,22 | 0,16 | 0,06 | 72,7 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 0,19.Показатель достигнут. |
| 4.9 | Охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами | процент | 85,0 | 81,3 | 3,70 | 95,6 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 88,0.Показатель не достигнут. Позднее выявление ВИЧ-инфекции у беременных по причине не обращения беременных женщин в женские консультации для постановки на учет. |
| 4.10 | Число абортов (на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет) | единиц | 10,6 | 8,6 | 2,00 | 81,1 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 10,0. Показатель достигнут. |
| Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям | | | | | | | |
| 5.1 | Охват санаторно-курортным лечением пациентов | процент | 26,0 | 53,0 | -27,0 | 203,8 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 45,0. Показатель достигнут.Значение показателя рассчитано исходя из соотношения количества направленных Минздравом КБР на санаторно-курортное лечение пациентов от общего количества поданных заявлений. |
| 5.2 | Охват медицинской реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи | процент | 16,5 | 16,5 | 0,0 | 100,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 25,0. Показатель достигнут.Показатель рассчитан исходя из запланированного количества случаев медицинской реабилитации, предусмотренных программой Госгарантий на 2017 год. |
| 5.3 | Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся | процент | 85,0 | 90,0 | -5,0 | 105,9 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 85,0. Показатель достигнут. Значение показателя рассчитано исходя из соотношения количества направленных Минздравом КБР на реабилитационное лечение пациентов от общего количества поданных заявлений. |
| Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям | | | | | | | |
| 6.1 | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (на 100 тыс. взрослого населения) | коек | 7,0 | 3,5 | 3,5 | 50,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 7,0. Показатель не достигнут.Планировалось открытие коек паллиативной помощи в новом Онкологическом диспансере. На 01.01.2018 решение о строительстве Онкологического диспансера на федеральном уровне не принято. |
| 6.2 | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (на 100 тыс. детского) населения | коек | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 100,0 | Показатель 2020 года 2,5. Показатель достигнут. |
| Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | | | | | | | |
| 7.1 | Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования | чел. | 70 | 288 | -218,0 | 411,4 | Показатель 2020 года 70,0. Показатель достигнут. |
| 7.2 | Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования | чел. | 70 | 218 | -148,0 | 311,4 | Показатель 2020 года 70,0. Показатель достигнут. |
| 7.3 | Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования | чел. | 40 | 136 | -96,0 | 340,0 | Показатель 2020 года 40,0.  Показатель достигнут. |
| 7.4 | Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования | чел. | 230 | 152 | 78,0 | 66,1 | Показатель 2020 года 230,0.Показатель не достигнут. Медицинские и фармацевтические специалисты, используя право выбора, и проходят обучение по программам дополнительного образования в учебных учреждениях негосударственной формы собственности. |
| 7.5 | Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах | чел. | 15 | 20 | -5,0 | 133,3 | Показатель 2020 года 15,0.Показатель достигнут. |
| 7.6 | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Кабардино-Балкарской Республики, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики | процент | 95,0 | 77,0 | 18,0 | 81,1 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 98,0.Показатель не достигнут. |
| 7.7 | Доля аккредитованных специалистов | процент | 20,0 | 98,3 | -78,3 | 100,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 80,0. Показатель достигнут. |
| Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | | | | | | | |
| 8.1 | Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отдельных категорий граждан | процент | 85,0 | 99,9 | -14,9 | 117,5 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 99,0.Показатель достигнут. Дефицит финансирования. |
| 8.2 | Количество обоснованных жалоб на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан (на 1000 населения) | единиц | 0,20 | 0,24 | -0,04 | 120,00 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 0,1.Показатель не достигнут. В ввиду дефицита финансовых средств нет возможности обеспечить граждан отдельных категорий лекарственными препаратами в полном объеме, что взывает увеличение количества жалоб от пациентов. |
| Подпрограмма 9. Развитие информатизации в здравоохранении | | | | | | | |
| 9.1 | Обеспеченность лечебно-профилактических учреждений вычислительным оборудованием | процент | 90,0 | 68,7 | 21,3 | 76,3 | Показатель 2020 года 90,0.Показатель не достигнут.Отсутствие финансирования. |
| 9.2 | Случаи использования региональной аналитической информационной системы врачами | процент | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 30,0. Показатель не достигнут.Отсутствие финансирования. |
| 9.3 | Количество элетронных записей в системе мониторинга родовспоможения и детства | процент от общего кол-ва пациентов | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 100,0. Показатель не достигнут.Отсутствие финансирования. |
| 9.4 | Количество пациентов, использовавших систему удаленного мониторинга состояния пациентов | кол-во | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 45,0. Показатель не достигнут.Отсутствие финансирования. |
| Подпрограмма 10. Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | | |
| 10.1 | Объем стационарной медицинской помощи | число койко-дней на 1 жителя | 2,65 | 2,32 | 0,2 | 87,5 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 2,6. Показатель достигнут |
| 10.2 | Объем медицинской помощи в дневных стационарах | число пациенто-дней на 1 жителя | 0,74 | 0,5 | 0,2 | 100,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 0,75. Показатель не достигнут |
| 10.3 | Объем амбулаторно-поликлинической помощи | число посещений на 1 жителя | 9,1 | 7,8 | 1,3 | 85,7 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 9,7. Показатель не достигнут по причине дефицита кадров и реструктуризации гос учреждений здравоохранения |
| 10.4 | Объем скорой медицинской помощи | число вызовов на 1 жителя | 0,31 | 0,32 | 0,0 | 103,2 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 0,31. Показатель достигнут |
| 10.5 | Объем неотложной медицинской помощи | число посещений на 1 жителя | 0,86 | 0,43 | 0,4 | 50,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 1,0.Показатель не достигнут по причине реструктуризации госучреждений здравоохранения |
| 10.6 | Число дней работы койки в году | дней | 332,0 | 309,3 | 22,7 | 93,2 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 333,0. Показатель не достигнут в связи с поэтапностью сокращения коечной сети |
| 10.7 | Средняя длительность лечения больного в стационаре | дней | 11,6 | 11,3 | 0,3 | 97,4 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 11,0. Показатель достигнут |

**Информацияо реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» в 2017 году**

(по даннымМинистерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики)

В настоящее время в республике с учетом особенностей развития и здоровья детей сформировано видовое разнообразие образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

На реализацию Госпрограммы на конец 2017 года было предусмотрено 7106,2 млн рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 7081,6 млн рублей, средств федерального бюджета – 24,6 млн рублей. Фактическое финансирование госпрограммы составило 6853,3 млн рублей, в том числе за счет за счет средств республиканского бюджета 6825,8 млн рублей, средств федерального бюджета 24,5 млн рублей.

Таким образом, уровень финансирования Госпрограммы на конец года составил 96,4%, в том числе за счет за счет средств республиканского бюджета 96,4%, средств федерального бюджета 99,8%.

На сегодняшний день за счет создания дополнительных дошкольных мест по данным региональной и федеральной систем показателей электронной очереди, детей в возрасте от трех до семи лет, не обеспеченных местом в дошкольных образовательных организациях, в республике не зарегистрировано.

В рамках модернизации системы дошкольного образования с 2013 года создано 9540 дополнительных мест для дошкольников.

В 2017 году завершена пристройка к школе дошкольного блока на 40 мест в с.п. Безенги Черекского муниципального района.

В собственность городского округа Нальчик осуществлен возврат дошкольного учреждения, что позволило открыть 107 дополнительных мест.

По состоянию на конец 2017 года создано 548 дошкольных мест, в том числе для детей от 1,5 до 3 лет - 125 мест, от 3 до 7 лет - 423 места.

В Кабардино-Балкарской Республике реализуются меры по расширению форм и способов получения дошкольного образования за счет развития государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования.

На сегодняшний день в республике функционируют 4 негосударственных дошкольных учреждения (1 в с.п. Яникой Чегемского района и 3 в г.о. Нальчик) на 250 мест, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

В 2017 году продолжены мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики.

По вопросу бесплатного обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающихся общеобразовательных организаций, на пополнение библиотечных фондов общеобразовательных организаций в 2017 году из республиканского бюджета КБР выделено 43,356 млн. рублей.

За отчетный период продолжена работа, направленная на повышение качества и обеспечение доступности дополнительного образования детей, совершенствование воспитательной работы и повышение организации профилактической работы.

По состоянию конец года в системе образования   
Кабардино-Балкарской Республики функционируют 24 учреждения дополнительного образования детей и центр дополнительного образования в составе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный город». В данных учреждениях по дополнительным общеобразовательным программам занимаются 31245 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

С февраля 2017 года на базе ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город» начал функционировать детский технопарк, в котором в настоящее время обучаются 480 человек.

На территории Кабардино-Балкарской Республики осуществляют свою деятельность 3 государственных образовательных организации высшего образования, в структуре которых находятся 7 учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования. По программам профессионального образования обучается более 15 тысяч студентов, в том числе по программам среднего профессионального образования - более 4 тысяч.

Подготовку специалистов среднего звена для отраслей экономики и социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики осуществляют 9 учреждений профессионального образования, подведомственных Минобрнауки КБР.

В настоящее время в колледжах республики реализуется более 40 программ профессионального образования по различным отраслям экономики, 75% реализуемых программ разработаны с участием работодателей, по которым обучается более 7 тыс. студентов Численность педагогических работников и мастеров производственного обучения составляет более 600 сотрудников.

В 2017 году профессиональными образовательными организациями, подведомственными Минобрнауки КБР, было выпущено более 2 тысяч квалифицированных специалистов.

Продолжена работа по профилактике социального сиротства, дальнейшему совершенствованию и развитию различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку семей, принимающих детей на различные формы воспитания.

В республике наблюдается устойчивое снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих как в замещающих семьях, так и в государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Так за последние пять лет численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилась на 487 детей.

На учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, по данным на 1 января 2018 г. состоит 132 ребенка, оставшихся без попечения родителей.

Из выявленных за 2017 год 118 несовершеннолетних устроены в семью 105 детей - 89 %.

Из 59 индикаторов госпрограммы не достигнуты значения 9 индикаторов в основном по показателям энергоэффективности, достигнуты значения 50 или почти 85%.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» за 2017 год

| № п\п | Наименование целевого показателя(индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет | проценты | 99,3 | 99,9 | 0,6 | 0,6 | Высокий уровень мотивации получения образования |
| 2. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | проценты | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | проценты | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Удельный вес численности выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности | проценты | 53,3 | 56,0 | 2,7 | 5,1 | Высокая степень востребованности выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования в сфере обслуживания и услуг |
| Подпрограмма «Реализация образовательных программ профессионального образования» | | | | | | | |
| 1.1. | Доля образовательных учреждений среднего профессионального образования, в которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа образовательных учреждений среднего профессионального образования | проценты | 27,3 | 33,3 | 6,0 | 22,0 | В трех учреждениях среднего профессионального образования из 9 созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, |
| 1.2. | Доля учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведение учебных занятий), от общей численности учащихся образовательных организаций среднего профессионального образования | проценты | 86,4 | 88,0 | 1,6 |  |  |
| 1.3. | Доля выпускников, прошедших независимую сертификацию квалификаций, из числа выпускников, подготовленных по очной форме в образовательных организациях среднего профессионального образования | проценты | 20,0 | 21,0 | 1,0 |  |  |
| 1.4. | Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в расчете на одного работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения | человек | 12,00 | 12,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, к средней заработной плате в республике (среднемесячный доход) | проценты | 95,00 | 100,06 | 5,1 |  | За 2017 год средняя заработная плата составила 20142,0 рубля при среднемесячном доходе 20129 рублей |
| Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» | | | | | | | |
| 2.1. | Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) | проценты | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | Дети данной категории, поставленные на учет для предоставления места в дошкольной организации, будут обеспечены в текущем 2017/2018 учебном году. Охват должен составить 28,0% |
| 2.2. | Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования | проценты | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Число детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника | человек | 12,30 | 12,66 | 0,4 | 2,9 | Превышение целевого уровня достигнуто в результате проведенных оптимизационных мероприятиятий |
| 2.4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) учреждений дошкольного образования к средней заработной плате учреждений общего образования республики | проценты | 100,00 | 101,72 | 1,7 | 1,7 | Целевой уровень перевыполнен на 1,72% (19704,0/19371,0) |
| 2.5. | Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | проценты | 71,0 | 71,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | проценты | 22,3 | 22,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в республике (среднемесячный доход) | проценты | 100,0 | 105,1 | 5,1 | 5,1 | Средняя заработная плата за 2017 год составила 21163,0 рубля при средмесячном доходе 20129,0 рубля |
| 2.8. | Соотношение результатов единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами | проценты | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.9. | Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования | человек | 12,20 | 12,20 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.10. | Доля образовательных организаций, обеспечивающих предоставление сведений о своей деятельности на официальных сайтах | проценты | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.11. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | проценты | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | Из 7404 учителей- в возрасте до 35 лет – 1511 чел., от 35 лет до 55 лет – 3341 чел., от 55 лет и выше – 2552 чел. Подготовлен проект комплекса мер по привлечению молодых специалистов в общеобразовательные организации |
| 2.12. | Обеспеченность школьников общеобразовательных организаций республики бесплатными учебниками из фондов школьных библиотек | проценты | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | Выделение из республиканского бюджета КБР, местных бюджетов целевых средств на приобретение учебников. Проведение республиканской акции «Подари учебник школе», мероприятий по организации муниципальных обменных фондов |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» | | | | | | | |
| 4.1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | проценты | 63,0 | 70,0 | 7,0 | 11,1 | Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в связи с открытием нового образовательного учреждения ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город» (распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5.11.2015 года № 725-рп). |
| 4.2. | Отношение средней заработной платы педагогов государственных (муниципальных) учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей республики | проценты | 95,00 | 100,42 | 5,4 | 5,7 | Средняя заработная плата педагогических работников составила 21696,0 рублей или 100,42% от средней заработной платы учителей (21606,0 рублей) |
| 4.3. | Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности учреждений дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей | проценты | 70,0 | 60,0 | -10,0 |  |  |
| 4.4. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | проценты | 41,0 | 46,0 | 5,0 | 12,2 | Увеличение количества проводимых мероприятий, повышение мотивации к участию в творческих мероприятиях |
| 4.5. | Удельный вес численности педагогических работников дополнительного образования в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников дополнительного образования | проценты | 20,0 | 33,1 | 13,1 | 0,0 | Наблюдается тенденция к омоложению педагогических кадров |
| 4.6. | Общий охват молодежи мероприятиями подпрограммы | тыс. чел. | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.7. | Число подготовленных специалистов по работе с молодежью для органов местного самоуправления и учреждений молодежной политики | чел. | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.8. | Число учреждений (организаций) по работе с молодежью | шт. | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.9. | Количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений | чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.10. | Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных | шт. | 105,0 | 115,0 | 10,0 | 9,5 | Эффективная работа органов управления образованием республики по вовлечению детей и молодежи к реализации мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан КБР. |
| 4.11. | Доля участвующих в реализации мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан КБР образовательных организаций всех типов в общей численности образовательных организаций | % | 60,0 | 94,0 | 34,0 | 56,7 | Эффективная работа органов управления образованием республики по вовлечению детей и молодежи к реализации мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан КБР. |
| Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» | | | | | | | |
| 5.1. | Доля образовательных учреждений дошкольного, общего, среднего профессионального образования, в которых созданы органы государственно-общественного управления, в общем числе образовательных учреждений дошкольного, общего, среднего профессионального образования | проценты | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2. | Доля образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | проценты | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3. | Уровень комплексной безопасности государственных образовательных учреждений | проценты | 77,0 | 74,00 | -3,0 | -3,9 | Недостаточность бюджетных средств на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений |
| 5.4. | Ожидаемая экономия электроэнергии | тыс. кВт. ч/тыс. руб. | 10,0/ 50,0 | 96,5/560,5 | 86,5/510,5 | 865/1021 | Экономия достигнута в результате проведенных энергосберегающих мероприятий |
| 5.5. | Ожидаемая экономия теплоэнергии | тыс. Гкал./тыс. руб. | 100,0/158,37 | 90,0/150,0 | -10/8,37 | -10/-5,29 | Сложившиеся погодные условия |
| 5.6. | Ожидаемая экономия газопотребления | тыс. куб. м/тыс. руб. | 16,5/102,3 | 87,0/535,02 | 70,5/432,72 | 427,27/423,0 | Экономия достигнута в результате проведенных энергосберегающих мероприятий |
| 5.7. | Ожидаемая экономия водопотребления | тыс. куб. м/тыс. руб. | 0,6/33,56 | 50,5/850,0 | 49,9/816,44 | 8,3/2,43 | Экономия достигнута в результате проведенных энергосберегающих мероприятий |
| 5.8. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными организациями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой государственными организациями на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.9. | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) государственными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации | % | 95,0 | 64,0 | -31,0 | -32,6 | Установка приборов учета тепла запланирована по госпрограмме «Энергосбережение в Кабардино-Балкарской Республике», которая не выполнена администратором госпрограммы Госкотариф КБР |
| 5.10. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.11. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.12. | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий) | % | 5,60 | 6,20 | 0,6 | 10,7 | Увеличились тарифы на коммунальные услуги, что при общем снижении финансирования, по причине жесткого исполнения республиканского бюджета КБР привело к незначительному росту доли расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами. |
| 5.13. | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий) | млн руб. | 92,35 | 89,5 | -2,8 | -3,1 |  |
| 5.14. | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных орг., учреждений (для сопоставимых условий) | млн руб. | 92,35 | 87,2 | -5,1 | -5,6 |  |
| 5.15. | Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 100,00 | 86,96 | -13,0 | -13,0 | В учреждениях, перешедших в новые (другие) здания, еще не проведены энергообследования ( Минобрнауки КБР, ГБУ «Молодежный центр» и ГКОУ «КБАДК») |
| 5.16. | Доля государственных образовательных организаций, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных образовательных организаций | проценты | 100,00 | 100,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.17. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение образовательных организаций | Гкал/м2 | 0,1688 | 0,1680 | 0,0 | -0,5 |  |
| 5.18. | Удельный расход электрической энергии на снабжение образовательных организаций | кВт\*ч/м2 | 0,1982 | 0,1973 | 0,0 | -0,5 |  |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| 8.1. | Доля пунктов проведения экзаменов, обеспеченных высокопроизводительными сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена | проценты | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.2. | Доля пунктов проведения экзаменов, обеспеченных высокопроизводительными принтерами для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ» | проценты | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.3. | Доля образовательных организаций общего образования, участвующих в международных, всероссийских и региональных исследованиях качества образования | проценты | 90,00 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.4. | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе созданного детского технопарка (начиная с 2017 года) | человек | 250,00 | 480,0 | 230,0 | 92,0 | Высокий уровень мотивации получения образования |
| 8.5. | Доля педагогов, прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам, работающих в детском технопарке | проценты | 25,60 | 26,0 | 0,4 | 1,6 |  |
| 8.6. | Количество проектов, реализованных детьми, обучающимися в детском технопарке, представленных на региональных и федеральных отчетных мероприятиях по презентации результатов проектной деятельности (начиная с 2017 года) | человек | 10,00 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.7. | Количество детей, принявших участие в публичных мероприятиях детского технопарка (начиная с 2017 г.) | человек | 500,00 | 1 300,0 | 800,0 | 160,0 | Высокий уровень мотивации получения образования |
| 8.8. | Количество публичных мероприятий по проектной деятельности детей, организованных детским технопарком | человек | 4,00 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.9. | Количество региональных команд, принявших участие в чемпионатах JuniorSkills - окружных (федеральных округов), национальных, зарубежных, международных | человек | 1,00 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»за 2017 год**

(по данным Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (далее - Госпрограмма), утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2013 г. № 202-ПП, направлена на создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, для жизнедеятельности семей с детьми, повышение доступности социального обслуживания, улучшение положения и качества жизни пожилых людей, условий и охраны труда работников учреждений и предприятий республики.

Госпрограмма состоит из 4 подпрограмм.

Фактический объем финансирования госпрограммы за 2017 год составил 4106,2 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2793,3 млн рублей, за счет средств республиканского бюджета 1312,9 млн. рублей. Уровень финансирования составил 94,3% от плановых назначений, в том числе 99,7% от плановых назначений средств федерального бюджета и 92% от плановых назначений республиканского бюджета.

Одной из основных подпрограмм Государственной программы КБР является подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан является одной из функций государства, направленной на поддержание и (или) повышение уровня их денежных доходов в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств, а также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, иными нормативными правовыми актами включают меры социальной поддержки в денежной форме. Федеральными законами установлены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, предоставляемым по принципу адресности, с учетом нуждаемости, являющиеся расходными обязательствами Кабардино-Балкарской Республики:

На региональном уровне социальная поддержка за счет средств республиканского бюджета предоставляется в виде регулярных денежных выплат порядок и формы предоставления которых регламентируются республиканскими нормативно-правовыми актами:

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» проводится определенная работа.

Принимаются меры повышению эффективности деятельности государственных учреждений социального обслуживания.

В системе социальной защиты населения республики функционируют   
22 государственные учреждения социального обслуживания. В 2017 году государственными учреждениями социального обслуживания оказаны социальные услуги более 47 тыс. гражданам республики.

Очередности на получение социальных услуг в учреждениях социального обслуживания всех форм социального обслуживания нет.

Внедрена практика оказания мобильной социальной помощи и социальных рейсов для одиноких престарелых граждан и инвалидов - жителей отдаленных сельских населенных пунктов республики.

Сегодня при (комплексных) центрах социального обслуживания населения действуют 12 мобильных бригад в 10 муниципальных районах (100%) и 2 городских округах республики. Мобильными бригадами помощь оказана более 3 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидам, проживающим в сельской местности.

В рамках реализации ежегодной социальной программы по укреплению материально-технической базы стационарных и полустационарных организаций социального обслуживания при финансовой поддержке Пенсионного фонда Российской Федерации проведен капитальный ремонт помещений блока «А» на 2-м этаже ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат».

В 2017 году за счет внебюджетных средств проведен капитальный ремонт помещений 2 этажа главного корпуса ГКУ «Нальчикский психоневрологический интернат», помещений трех постов ГКУ «Республиканский психоневрологический интернат».

В целях обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в части сферы социального обслуживания населения, проводится определенная работа. 3 марта 2017 г. Управлением по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты КБР организован семинар на тему: «Включение социально ориентированных некоммерческих организаций в реестр поставщиков социальных услуг».

Созданы условия для обеспечения доступа СОНКО к оказанию социальных услуг в сфере социального обслуживания, в том числе устранены барьеры для вхождения в республиканский реестр поставщиков социальных услуг, установлен единый порядок включения, как для государственных учреждений, так и для СОНКО

По состоянию на 1 января 2018 года в реестре состоят 24 организации социального обслуживания, из которых 2 являются негосударственными.

Реализуются мероприятия по проведению независимой оценки качества организаций, предоставляющих социальные услуги. В качестве организации-оператора по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг учреждениями, подведомственными Минтрудсоцзащиты КБР, было определено частное образовательное учреждение Дополнительного Профессионального образования «Центр ИНФО».

Оценка качества оказания услуг осуществляется по государственному контракту 1 раз в год. В 2017 году независимой оценкой качества охвачено 19 учреждений, подведомственных Минтрудсоцзащиты КБР.

Все мероприятия по проведению НОК проведены в сроки, установленные Графиком проведения работы в субъектах РФ по проведению НОК оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования в 2017 году. Согласно графику, итоги проведения НОК подведены в сентябре т.г. Результаты проведения НОК размещены официальных сайтах Минтрудсоцзащиты КБР и организаций, принявших участие в проведении НОК.

Также, организациями разработаны планы по улучшению качества оказания услуг по результатам проведения НОК в 2017 году.

На официальных сайтах Минтрудсоцзащиты КБР и организаций, участвующих в проведении НОК, созданы разделы, посвященные НОК, обеспечена техническая возможность выражения мнений потребителями услуг о качестве оказываемых услуг. Также, на официальном сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru). размещены сведения об организации-операторе по проведению НОК, перечень организаций, принявших участие в проведении НОК в 2017 году, результаты проведения НОК и планы по улучшению качества оказания услуг по результатам проведения НОК.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» в 2017 году в соответствии с Указом Главы КБР от 15 ноября 2017 г. №149-УГ награждено 17 (2016г. - 17) многодетных матерей государственной наградой КБР - медаль «Материнская слава», в том числе 1 (2016 г. - 2) многодетные матери, родившие и воспитавшие 10 детей, получили микроавтобус «Газель».

В регистре граждан республики, имеющих право на получение единовременной адресной социальной помощи (далее - АСП) многодетным семьям на улучшение жилищных условий многодетным семьям в размере 250 тыс. рублей при рождении пятого или последующего ребенка на 31 декабря 2017 года состоит 1548 (2016 г. - 1354) многодетных матерей, получивших сертификат, подтверждающий право на АСП.

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 3 октября 2016 г. №175-ПП «О Порядке предоставления средств единовременной адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей» в 2017 годувыданы сертификаты, подтверждающие право на получение адресной социальной помощи 194 (в 2016г. - 168)семьям, выплату адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий получили 100 (2016г.- 104) многодетных семей на сумму 18,0 млн. рублей (2016г. – 17,4 млн. рублей).

В соответствии с распоряжением Правительства КБР от 19 мая 2017 г.   
№ 300-рп проведен общереспубликанский субботник в поддержку детства. По итогам 2017 года сумма перечислений в фонд субботника составила 9038,1тыс. рублей (2016г.- 8 859,5 тыс. рублей), материальная помощь оказана 4485 (2016г.- 4 371) детям школьного возраста, нуждающимся в особой заботе государства по   
2 тыс. руб. на ребенка.

Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР осуществляет полномочия по организации и финансовому обеспечению мероприятий по отдыху и оздоровлению детей в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия и загородных стационарных детских оздоровительных лагерях.

Общий объем средств, предусмотренный на организацию отдыха, оздоровления и полезной занятостью детей в 2017 году составил 164 393,46 тыс. рублей. (2016г.- 193 076, 90) тыс. рублей.

Средняя стоимость одного к/дня пребывания в детских санаториях - для детей в возрасте от 4 до 15 лет и в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия - для детей школьного возраста до 15 лет (включительно) сроком пребывания 21-24 дня определена в размере 942 рубля на одного ребенка в сутки (в 2016 г. - 880 рубль), темп роста в сравнении с прошлым годом составил 107,0 %, в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в размере 678 рублей на одного ребенка в сутки (в 2016 г. - 633 рубль), что на 7% больше чем в предыдущем году.

Расходы на питание в день установлены в следующем размере:

в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия -305 рубля (в 2016 г. - 285 рублей), что на 6,6% больше;

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря - 256рублей (в 2016 г. - 239 рублей), что на 6,7% больше;

средняя стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием с организацией двух- или трехразового питания, - 207рублей (в 2016 г. - 193 рубля), что на 6,8% больше чем в прошлом году.

Стоимость путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия сроком пребывания 21 день составила 19782 рубля (в 2016 г. - 18480 рублей), что на 6,6% больше чем в истекшем году, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря - 14238 рублей(в 2016 г. - 13293 рублей), что на 6,7% больше показателей прошлого года, средняя стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием с организацией двух- или трехразового питания, - 4347рублей(в 2016 г. - 4053 рубля) на 6,8% больше, чем в 2016 году.

В оздоровительный период 2017 года всеми формами отдыха, оздоровления и полезной занятостью удалось охватить 11908 детей и подростков (в 2016 г. - 14064детей), что на 15,3 % меньше чем в истекшем году,в том числе 6442 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в 2016 г. - 7500 ребенок), что на 14,1% меньше показателей 2016 года. Из других субъектов Российской Федерации оздоровительные учреждения приняли на отдых и оздоровление более 10000 детей и подростков.

В рамках реализации подпрограммы «Старшее поколение» в целях определения объемов и структуры потребности пожилых граждан республики для оказания им необходимой помощи территориальными органами социальной защиты населения, учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов совместно с органами местного самоуправления, общественными организациями ветеранов и инвалидов республики проводилось обследование материально-бытовых условий жизни ветеранов, инвалидов и одиноко проживающих престарелых граждан. По результатам обследования оказывалась материальная и продовольственная помощь малоимущим ветеранам и инвалидам, содействие в прохождении санаторно-курортного лечения и реабилитации на базе геронтологического центра и иные виды помощи.Государственными учреждениями социального обслуживания в течение 2017 года дополнительно выявлено около 6 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Все граждане были приняты на социальное обслуживание и им оказаны необходимые социальные услуги и помощь.

Удовлетворенность граждан пожилого возраста в получении социальных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания, составляет 100%.

В настоящее время при (комплексных) центрах социального обслуживания населения, которые функционируют во всех муниципальных образованиях республики, действуют 36 отделений социального обслуживания на дому, которыми предоставляются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-правовые и иные виды услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в привычных для них домашних условиях.

В 2017 году на постоянной основе социальные услуги на дому получили 4820 граждан пожилого возраста и инвалидов, им оказано 1487,8 тыс. социальных услуг.

Все участники и инвалиды Великой Отечественной войны (19 чел.), состоящие на надомном обслуживании, получают социальные услуги на бесплатной основе.

В апреле 2017 г. проведен общереспубликанский субботник в поддержку старшего поколения. За счет собранных в ходе субботника средств оказана материальная помощь ко Дню Победы 243 участникам и инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) воинов, а также на ремонт жилых помещений - 32 ветеранам ВОВ.

Период с 1 по 31 октября 2017 года был объявлен месячником «Милосердие» по дальнейшему совершенствованию организации социально-бытового, медико-социального обслуживания, повышению внимания к проблемам пожилых граждан. Мероприятиями, организованными в рамках месячника «Милосердие», охвачено более 3,2 тыс. граждан пожилого возраста республики, им предоставлено 105, 6 тыс. социальных услуг, роздано продуктовых наборов в количестве 1010 шт. Привлечено денежной и натуральной помощи на сумму 2 523,0 тыс. руб.

С начала года услуги по доставке на дом лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения предоставлены более 4,6 тыс. гражданам преклонного возраста и инвалидам.

На базе двух (комплексных) центров социального обслуживания населения созданы два пункта проката технических средств реабилитации, которые обеспечивают нуждающихся в помощи пожилых граждан техническими средствами реабилитации на условиях временного пользования. Гражданам, утратившим способность к передвижению, технические средства реабилитации доставляются на дом, в том числе мобильной бригадой. Также (комплексными) центрами социального обслуживания предоставляются услуги «социальной прачечной», «швейной мастерской», «сантехника», «социальной парикмахерской», «социального такси».

Принимаются меры по обеспечению доступности к государственным информационным ресурсам лиц пожилого возраста, расширения возможностей для их социальной адаптации и сохранения активной жизненной позиции, посредством повышения компьютерной грамотности граждан пожилого возраста. Обучение компьютерной грамотности и навыкам работы неработающих пенсионеров в сети «Интернет» организованы на базе ГКПОУ «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж», ГКПОУ «Эльбрусский региональный колледж», ГКПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж». Курсы прошли 117 неработающих пенсионеров.

Также на базе (комплексных) центров социального обслуживания населения Черекского и Эльбрусского муниципальных районов, городских округов Прохладный и Нальчик предоставляются услуги по обучению компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе на дому.

Так, в целом 2017 году обучено навыкам работы на компьютере и в сети Интернет 350 граждан пожилого возраста.

Ежегодно к Дню Победы и Международному дню пожилых людей центром развития добровольчества «Волонтер 07» в республике проводятся акции «Свеча памяти», «72 часа добра», «Кто, если не мы?». В рамках данных акций и других мероприятий волонтеры оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной войны и одиноким пожилым людям в быту, принимали активное участие в реставрации памятников погибшим воинам, благотворительных вечерах и праздниках.

В государственной программе в 2017 году было предусмотрено к реализации 48 мероприятий. Из 12 индикаторов государственной программы не достигнуты целевые показатели индикаторам: «Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь», «Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста», «Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов».

Плановое значение индикатора «Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь» не достигнут в связи с тем, что с 01.01.2017г. изменился порядок оказания государственной социальной помощи. В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2016 г. № 251-ПП «О размере, условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике» государственная социальная помощь в виде социального пособия, а также на основании социального контракта предоставляется малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в республике по независящим от них причинам.

Причиной снижения численности детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2017 году, явились следующие причины: не были выделены трансферты из федерального бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуации, а также удорожание 1 койко/дня пребывания детей в оздоровительных учреждениях при фактическом сохранении объемов финансирования мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, предусмотренных в республиканского бюджета КБР на 2017 год на уровне предыдущего года.

Плановое значение показателя «Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов» не достигнуто в связи с тем, что реабилитационные услуги предоставляются по заявительному принципу.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»за 2017 год

| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) на 2017 г. | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | | | | | | | |
| 1.1 | Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, проживающих в КБР и обратившихся за их получением. | % | 100 | 100 | 0 | - |  |
| 1.2 | Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь | % | 10 | 0,46 | 99,54 | - | С 01.01.2017г. изменился порядок оказания государственной социальной помощи.  В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2016 г. № 251-ПП «О размере, условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике»государственная социальная помощь в виде социального пособия, а также на основании социального контракта предоставляется малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в республике по независящим от них причинам.  Также, увеличение общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь в разрез с прогнозируемым количеством в связи с тем, что с 01.01.2017г. право на социальную стипендию предоставлено получившим государственную социальную помощь. |
| 1.3 | Доля граждан преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта | % | 93,5 | 96,0 | 0 | - |  |
| 2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 2.1 | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2 | Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в Кабардино-Балкарской Республике | % | 80 | 80,9 | +0,9 | 101,1 |  |
| 2.3. | Доля организаций социального обслуживания, охваченных независимой оценкой качества БЕКИЕВА | % | 50 | 55,9 | +5,9 | 111,8 |  |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» | | | | | | | |
| 3.2 | Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста | % | 26,5 | 17,6 | -8,9 | 66,4 | Причиной снижения численности детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2017 году, явились: не были выделены трансферты из федерального бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуации, а также удорожание 1 койко/дня пребывания детей в оздоровительных учреждениях при фактическом сохранении объемов финансирования мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, предусмотренных в республиканского бюджета КБР на 2017 год на уровне предыдущего года. |
| 3.3 | Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов | % | 13,2 | 5,2 | -8 | 39,4 | Реабилитационные услуги предоставляются по заявительному принципу. |
| 4. Подпрограмма «Старшее поколение» | | | | | | | |
| 4.1 | Уровень удовлетворенности потребности пожилых граждан в социальном обслуживании | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 4.2 | Удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, получивших услуги мобильной социальной службы | % | 2,5 | 2,5 |  |  |  |
| 4.3. | Численность граждан пожилого возраста, прошедших курсы обучения компьютерной грамотности | чел. | 350 | 350 |  |  |  |

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»в 2017 году**

(по данным Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» (далее - Госпрограмма), утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП, направлена на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Кабардино-Балкарской Республике.

Госпрограмма состоит из следующих подпрограмм:

1.«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;

2.«Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов».

На реализацию программы в 2017 году было предусмотрено 46,6 млн рублей, в том числе 24,6 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 21,99 млн рублей из республиканского бюджета КБР. Фактический объем финансирования госпрограммы за 2017 год составил 46,3 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 24,6 млн рублей, за счет средств республиканского бюджета 21,8 млн рублей. Уровень финансирования составил 99,5% от плановых назначений, в том числе 99,9% от плановых назначений средств федерального бюджета и 98,9% от плановых назначений республиканского бюджета. При этом большая часть финансирования (99,97%) приходится на подпрограмму «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп».

Субсидия Минтруда России пропорционально распределена по сферам социальная защита и занятость, здравоохранение, культура, спорт, транспортная инфраструктура.

На указанные средства Министерством труда, занятости и социальной защиты КБР с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения адаптировано 8 учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения (оборудование специализированными функциями дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, звуковыми сигналами, а также установка пандусов).

Также согласно Плану реализации мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» в 2017 году Минтрудсоцзащитой КБР реализованы следующие мероприятия:

- обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам;

- приобретение специализированного автотранспорта для службы «Социальное такси» на базе государственного казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по г.о.Нальчик»;

- обеспечение деятельности диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов по слуху;

- заключение контракта на обслуживание информационной системы для работы с Федеральным бюро медико-социальной экспертизы «СКИПРА»;

- проведено обучение 13 чел. русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка).

Министерством здравоохранения республики адаптировано 7 объектов системы здравоохранения республики.

Министерством культуры КБР адаптированы 6 учреждений для доступа инвалидов и маломобильных групп граждан, проведен республиканский фестиваль народного и художественного творчества «Я радость нахожу в друзьях».

На модернизацию пассажирского автомобильного транспорта общего пользования: проведение комплекса мероприятий по дооборудованию пассажирского автомобильного транспорта Госкомитетом КБР по транспорту и 31 единица общественного транспорта адаптирована для доступа маломобильных групп населения,

Министерству образования, науки и по делам молодежи КБР предоставлена субсидия Минобра России. За счет этих средств созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в 5 учреждениях системы Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР (2 дошкольные образовательные организации, 1 общеобразовательная организация, 2 организации дополнительного образования детей) на общую сумму более 8 млн. рублей.

Министерству спорта КБР в рамках субсидии Минтруда России предоставлены средства в размере 761,63 тыс.рублей. На указанные средства были дооборудованы 5 приоритетных объектов подведомственных Министерству спорта КБР.

Также Министерству спорта КБР предоставлена субсидия Минспорта России в размере 6322,8 тыс. рублей и софинансирование за счет средств республиканского бюджета КБР в размере 3900,0 тыс. рублей на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту (приобретение спортивного инвентаря и оборудования, расходы на выплаты персоналу).

По данным координатора госпрограммы обеспечено 100 % освоение средств, все мероприятия, предусмотренные в Плане реализации государственной программы на 2017 год выполнены в полном объеме.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)  
государственной программы «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» в 2017 году

| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) на 2017 г. | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| Государственная программа КБР «Доступная среда в КБР» | | | | | | | | |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в субъекте Российской Федерации 2 | процент | 54,2 | 54,2 |  |  | |  |
| 2. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике; | процент |  |  |  |  | |  |
|  | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Кабардино-Балкарской Республике; | процент | 45,1 | 45,1 |  |  | |  |
| 3. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности в Кабардино-Балкарской Республике по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг; | процент | 93,2 | 93,2 |  |  | |  |
| 4. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики; | процент | 62,2 | 88,5 | +26,3 |  | |  |
| 5. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Кабардино-Балкарской Республике; | процент | 97,0 | 97,0 |  |  | |  |
| 6. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике; | процент | 35 | 35 |  |  | |  |
| 7. | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости Кабардино-Балкарской Республики; | процент | 47,2 | 47,2 |  |  | |  |
| 8. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики; | процент | 55,0 | 55,0 |  |  | |  |
| 9. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике; | процент | 17 | 20 |  |  | |  |
| 10. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике; | процент | 85 | 85 |  |  | |  |
| 11. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике; | процент | 22,3 | 22,6 |  |  | |  |
| 12. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Кабардино-Балкарской Республики; | процент | 41,4 | 41,4 |  |  | |  |
| 13. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного  электрического транспорта общего пользования оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) Кабардино-Балкарской Республики; | процент | 11,1  10,1  24,2 | 11,1  10,1  24,2 |  |  | |  |
| 14. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики; | процент | 66 | 66 |  |  | |  |
| 15. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения Кабардино-Балкарской Республики; | процент | 55 | 55 |  |  | |  |
| 16. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики; | процент | 54,4 | 54,4 |  |  | |  |
| 17. | Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в Кабардино-Балкарской Республике. | процент | 22 | 22 |  |  | |  |
| Подпрограмма 2 Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | | | | | | | | |
| 18. | Доля граждан удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (услугами), в общем числе граждан, получивших технические средства реабилитации (услуги); | процент | 90 | 90 |  |  | |  |
| 19. | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости | процент | 50 | 50 |  |  | |  |
| 20. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов; | процент | 85 | 85 |  |  | |  |
| 21. | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году); | процент | 104 | 104 |  |  | |  |
| 22. | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости. | процент | 8 | 8 |  |  | |  |

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»за 2017 год**

(по данным Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» направлена на улучшение жилищных условий граждан в Кабардино-Балкарской Республике.

Фактический объем финансирования госпрограммы за 2017 год составил 733,8 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 413,7 млн рублей, за счет средств республиканского бюджета 320,1 млн. рублей. Уровень финансирования составил 89,3% от плановых назначений, в том числе 86,5% от плановых назначений средств федерального бюджета и 93,2% от плановых назначений республиканского бюджета.

В государственной программе в 2017 году было предусмотрено к реализации 23 мероприятия. В 2017 году планировалось ввести 425 тыс. кв. метров общей площади жилья. За январь-декабрь 2017 года введено 426,7 тыс. кв. метров жилья или 103,5% к соответствующему периоду 2016 года, сдано в эксплуатацию 26 многоквартирных домов в г.о.Нальчик и г.п. Нарткала, г.п.Чегем, с.п. Кашхатау общей площадью 152,7 тыс. кв. метров.

В рамках реализации мероприятия«Разработка градостроительной и проектной документации, документов территориального планирования» в Кабардино-Балкарской Республике разработаны и утверждены:

- Схема территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики;

- схемы территориального планирования всех 10 муниципальных районов КБР;

- генеральные планы 71 из 122 муниципальных образований, в том числе 3 городских округов, 7 городских и 61 сельских поселений;

- правила землепользования и застройки (ПЗЗ) всех 122 муниципальных образований КБР, где требуется наличие ПЗЗ, в том числе: 3 городских округов, 7 городских и 112 сельских поселений.

В 41 сельском поселении Советами местного самоуправления приняты решения об отсутствии необходимости подготовки генерального плана. В остальных 10 сельских поселениях: 3 проекта находятся в доработке, 7 – в стадии согласования и утверждения.

Правительством КБР утверждены «Порядок бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной собственности КБР, для индивидуального жилищного строительства», План мероприятий по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей.По данным местных администраций городов и районов в списках на получение земельного участка состоит 3759 семей, имеющих трех и более детей. В 2017 году предоставлен 391 участок, что составляет 76,1 % от запланированного количества земельных участков, из них 45 участков обеспечены линиями электропередач, 38 - водопроводом, 38- газопроводом, 4 - асфальтированными дорогами , 207 участков – грунтовыми дорогами.

С 2013 года осуществляется выплата компенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, за счет средств республиканского бюджета КБР в размере 50% ставки рефинансирования Центрального Банка России. В бюджете КБР на 2017 год было предусмотрено 15,0 млн. рублей. За 2017 г. произведена оплата 425 заемщикам на сумму 12,8 млн. рублей. В 2017 году количество заемщиков увеличилось на 250. Ставка по кредитам составила 9%.

С 2007 года осуществляется компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, состоявшим в списке нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья в размере 90% от ставки рефинансирования Центрального Банка России. Списки сформированы в 2007 году и не пополняются. В бюджете КБР на 2017 год было предусмотрено 6,1 млн. рублей. По состоянию на 1 января 2018 г. произведена оплата 158 заемщикам на сумму 3,5 млн. рублей.

Муниципальной программой местной администрации г.о. Нальчик «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова,15-б в 2017-2019 годах», предусмотрено приобретение 121 благоустроенной квартиры общей площадью 5267 кв.м. Реализацию программы предполагается провести в 3 этапа, в том числе I-II этапы в 2018 году, III этап в 2019 году. Всего на реализацию программы предусмотрено: по I-II этапам 99,818 млн. рублей на приобретение 29-однокомнатных, 34-двухкомнатных, 13-трехкомнатных и 1-четырехкомнатной квартиры; по III этапу 47,3 млн. рублей на приобретение 22-однокомнатных и 12-двухкомнатных квартир.

В 2017 году ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов выдано и реализовано 24 свидетельства на право получения субсидии на общую сумму 12,2 млн. рублей.

На реализацию Указа Президента РФ от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в текущем году Кабардино-Балкарской Республике средства федерального бюджета не выделялись.

В рамках Республиканской адресной программы, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 мая 2013 г. №137-ПП осуществляются меры по переселению граждан из аварийных домов.

По II этапу (2014-2015 годы) Программы в г.о. Нальчик в связи с судебными спорами не расселены 8 помещений.

По III этапу (2015-2016 годы) Программы в отношении семей, отказавшихся переселяться в приобретенные помещения, в суд направлены иски на 137 квартир о выселении, из них по 10 муниципальным квартирам приняты судебные решения в пользу местной администрации городского округа Нальчик.

По IV этапу (2016-2017 годы) Программы предусмотрено переселение 307 человек из 114 помещений общей площадью 3,278 тыс. кв.м. на общую сумму 91,6 млн. рублей. С гражданами заключено 17 договоров мены и 11 договоров социального найма. По 78 семьям, отказавшимся от переселения в предлагаемые помещения, местной администрацией г.о. Нальчик поданы иски в суд.

В 2017 году свидетельствами о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья обеспечены 139 молодых семей. Бюджетные средства составили 99,4 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 63,9 млн. рублей, республиканского бюджета – 5,6 млн. рублей, местных бюджетов – 29,9 млн. рублей. Реализовано 138 свидетельств на общую сумму 98,8 млн. рублей, что в 1,4 раза больше чем в 2016 году. В г.о. Баксан 1 свидетельство на сумму 0,6 млн. рублей не реализовано.

По мероприятию «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в текущем году выданы и реализованы 3государственных жилищных сертификата на общую сумму 8,4 млн рублей в том числе 1 сертификат - граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц, 2 сертификата - граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

По мероприятию «Создание условий для развития сектора арендного жилищного фонда и фонда некоммерческого использования для граждан, имеющих невысокий уровень доходов» в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации…» в 2015-2016 годы приняты 6 постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Закон Кабардино-Балкарской Республики «О регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике».

Разработаны рекомендации для органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики по утверждению требований к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, количеству жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

Формирование арендного жилья и некоммерческого жилищного фонда на территории Кабардино-Балкарской Республики планируется осуществлять при строительстве стандартного жилья.

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» краткосрочным планом на 2017 год был предусмотрен капитальный ремонт общего имущества 43-х многоквартирных домов на сумму 107,46 млн. руб. В том числе: замена 36 единиц лифтового оборудования и модернизация 3 единиц в 19 МКД; капитальный ремонт кровель в 19 МКД; фасадов в 4 МКД; внутридомовых инженерных систем, установка коллективных приборов учета и узлов учета в 10 МКД.

В 8 многоквартирных домах был предусмотрен ремонт 2-х и более элементов - фасады, кровли, инженерные коммуникации. Капремонт завершен в полном объеме.

В соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджету городского округа Нальчик на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выделены финансовые средства в размере 6,1 млн. рублей (в том числе республиканский бюджет 5,8 млн. рублей, местный бюджет 0,3 млн. рублей) на строительство системы водоснабжения городского округа Нальчик (развитие микрорайона Дубки). Актом приемочной комиссии 8 февраля 2018 года объект системы водоснабжения в микрорайоне «Дубки» введен в эксплуатацию.

Финансовые средства за выполненные работы подрядной организацией ООО «Юг-Строй» не оплачены (республиканский и местный бюджеты). В целях финансового обеспечения обязательств по Соглашению № 1 от 2 октября 2017 года о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджету городского округа Нальчик на поддержку муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики подготовлен проект распоряжения о выделении городскому округу Нальчик в 2018 году субсидии в размере 5,8 млн. рублей. Проект распоряжения находится на стадии согласования.

За 2017 год на расходы по обеспечению деятельности Государственного Казенного Учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Водоканал-Анализ» выделены финансовые средства в размере 4, 8 млн. рублей.

По мероприятию «Формирование современной городской среды 31 марта 2017 г. заключено Соглашение между Минстроем КБР и местной администрацией г.о.Нальчик «О предоставлении в 2017 году субсидий из республиканского бюджета КБР бюджету местной администрации г.о.Нальчик на поддержку муниципальной программы формирование современной городской среды».

В рамках реализации в 2017 году приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в г.о. Нальчик завершены работы по благоустройству 68 дворовых территорий, объединяющих 127 многоквартирных домов и площади перед ДК Профсоюзов и 400-летия добровольного присоединения Кабарды к России.

По мероприятию «Обустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы)»31 марта 2017 г. Минстроем КБР с г.о. Баксан, Прохладный, г.п. Терек, Тырныауз подписаны Соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии бюджетам муниципальных образований из республиканского бюджета КБР на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

Во всех муниципальных образованиях – участниках мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения проведены общественные обсуждения по выбору парка и утверждены дизайн-проекты. Завершены работы по обустройству 4 парков.

По итогам конкурса на получение в 2017 году субсидии из федерального бюджета по подпрограммам«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы,«Реализация федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Российской Федерации на 2009-2018 годы»заявки Кабардино-Балкарской Республики не одобрены.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» за 2017 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| Государственная программа «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» | | | | | | | |
| 1 | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. метров | 425,0 | 426,7 | 1,7 | +0,4 |  |
| 2 | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 2,8 | 2,5 | -0,3 | -10,7 |  |
|  | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» | | | | | | |
| 3 | Общая площадь аварийного жилищного фонда, из которого должно быть осуществлено переселение граждан (без учета индивидуальных жилых домов) | кв. метров | 6670,5 | 4781 | -1889,5 | -28,3 | Площадь исключена из аварийного жилищного фонда на основании судебных решений |
| 4 | Количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством КБР, улучшивших жилищные условия | семей | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2013 г. № 61-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) в КБР» | семей | 0 | 0 |  |  |  |
| 6 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших жилищные условия | человек | 23 | 24 | 1 | +4,3 |  |
| 7 | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | человек | 0 | 0 |  |  |  |
| 8 | Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов | штук | 1800 | 2255 | 455 | +25,3 |  |
| 9 | Объем выданных ипотечных жилищных кредитов | млн руб. | 2970 | 4005 | 1035 | +34,8 |  |
| 10 | Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен | процентных пунктов | 6,25 | 6,11 | -0,14 |  |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 11 | Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и финансируемыми из бюджета организациями по сравнению с предшествующим годом | процентов | 0,5 | 2,6 | +2,1 | 520 | В 2017 году населением установлено 10105 приборов учета воды |
| 12 | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе, не более | процентов | 10 | 15 | 5 |  | Согласно Постановления Правительства КБР от 7 сентября 2017 года №165-ПП установлен стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в КБР на 2017 год для одиноко проживающих пенсионеров и супружеских пар пенсионеров - 12%, для остальных категорий граждан - 15%. |
| 13 | Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений | кв. метров | 119192 | 144655 | 25463 | +21 |  |
| 14 | Удельный расход воды населением республики | куб.м/чел. | 46 | 44,6 | -1,4 | -3 | В 2017 году населением установлено 10105 приборов учета воды |
| 15 | Удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартирных домах | кВт\*ч/кв.м | 15,8 | 15 | -0,8 | -5,1 |  |
| 16 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/кв.м | 0,072 | 0,127 | 0,055 | +76,4 |  |
| Подпрограмма «Реализация региональных мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| 17 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | семей | 150 | 138 | -12 | -8 | Списки молодых семей на получение социальной выплаты утверждены приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР от 19 июня 2017 года №76. При очередном внесении изменений в государственную программу КБР «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения КБР» показатель будет откорректирован в соответствии с фактом. Изменения в программу планируется утвердить до 1 апреля 2017 года. |
| 18 | Количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП«Жилище» на 2015-2020 годы | семей | 2 | 3 | 1 | 150 |  |
| 19 | Объем дополнительно веденного жилья (объектов социальной сферы) в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы (мощность, пропускная способность) | тыс. кв. метров | 9,2 |  |  |  | По итогам конкурса на получение в 2017 году субсидии из федерального бюджета по подпрограмме«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы заявка Кабардино-Балкарской Республики не одобрена. |
| куб.метров/сутки (вода) | 17160 |  |  |  |
| куб.метров/сутки (канализ.) | 15930 |  |  |  |
| куб.метров/час(газ) | 11820 |  |  |  |
| МВа | 50 |  |  |  |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| 20 | Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости | тыс. кв. метров | 23,22 |  |  |  | По итогам конкурса на получение в 2017 году субсидии из федерального бюджета по подпрограмме Реализация федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Российской Федерации на 2009-2018 годы» заявка КБР не одобрена. |

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» за 2017 год**

(по данным Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики)

В 2017 году в Кабардино-Балкарской Республике мероприятия в области содействия занятости населения осуществлялись в соответствии с государственной программой Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 2013г. №191-ПП.

Целью реализации государственной программы является содействие занятости населения республики, предотвращение роста уровня безработицы, а также снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике.

Фактический объем финансирования госпрограммы за 2017 год составил 346,7 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 222,5 млн рублей, за счет средств республиканского бюджета 124,2 млн рублей. Уровень финансирования составил 96,9% от плановых назначений, в том числе 100% от плановых назначений средств федерального бюджета и 91,7% от плановых назначений республиканского бюджета.

В государственной программе в 2017 году было предусмотрено к реализации 68 мероприятий.

Органы службы занятости осуществляли полномочия в установленной сфере деятельности в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», административными регламентами предоставления государственных услуг и осуществления государственных функций, а также иными нормативно-правовыми актами.

Ситуация на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в 2017 году развивалась в соответствии с процессами, происходящими в экономике и социально-экономической сфере республики.

Уровень регистрируемой безработицы в целом по Кабардино-Балкарской Республике на 1 января 2018 года по сравнению с 1 января 2017 года увеличился на 0,2 процентных пункта и составил 2,1 % от экономически активного населения. В среднем за 2017 год уровень регистрируемой безработицы составил 1,9% при контрольном показателе 2,3 процента.

Коэффициент напряженности в целом по республике на 1 января 2018 года снизился на 0,1 ед. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (далее – АППГ) и составил 2,3 незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию (контрольный показатель - 3,3 единицы).

В 2017 году в органы службы занятости населения за различными видами государственных услуг обратились 35,7 тыс. граждан, государственные услуги в поиске подходящей работы получили 20,3 тыс.человек, проинформированы о положении на рынке труда 20,6 тыс. человек (справочно:АППГ соответственно – 32,5; 19,7 и 13,8 тыс. чел.).

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости, на 1 января 2018 года составила 9123 человека, что на 1115 чел. выше значения АППГ.

По муниципальным районам и городским округам республики уровень безработицы к экономически активному населению колеблется от 0,8% до 4,1 процента.

За 2017 год социальную поддержку в виде пособий по безработице, материальной помощи, стипендий, досрочных пенсий получили более 16 тыс. безработных граждан, что на 872 чел. больше, чем в АППГ.

Доля безработных граждан, получающих пособие в максимальном размере (из расчета средней заработной платы по последнему месту работы) в общей численности получателей пособия, составила на 1 января 2018 года 18 процентов.

Для трудоустройства граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, используются сведения республиканского банка вакансий, формирование которого осуществляется по мере поступления заявок от работодателей. Данные о вакансиях также размещаются на информационном портале «[Работа в России](http://volgodonsk.bezformata.ru/word/rabota-vrossii/115953/)».

Работодатели заявили в 2017 году в органы службы занятости населения 15309 вакансий, из них, 11591 - по рабочим профессиям (75,7% от общего количества заявленных вакансий).

По состоянию на 01.01.2018 года открыто 4098 вакансий для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей).

Несмотря на существующее предложение рабочей силы, работодатели не всегда могли подобрать себе требуемые кадры. Это связано с наличием территориального и структурного несоответствия спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.

С начала 2017 года служба занятости населения помогла найти работу 5914 чел., из них 2092 чел. – молодежь в возрасте 16-29 лет.

Уровень трудоустройства в целом по республике составил 29,2 % от количества граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы, при контрольном показателе в 29,0 процента.

Органы службы занятости продолжают осуществлять еженедельный мониторинг высвобождения и увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата, а также неполной занятости работников.

С начала 2017 года 196 предприятий и организаций республики предоставили сведения о планируемом в текущем году высвобождении 4622 работников.

В рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» органами службы занятости республики в 2017 году реализован комплекс мер по содействию трудоустройству населения.

Одной из наиболее эффективных форм взаимодействия службы занятости с населением и работодателями являются ярмарки вакансий.

В 2017 году органами службы занятости организованы и проведены 33 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, участниками которых стали 3,6 тыс. безработных и ищущих работу граждан и 143 работодателя республики (в 2016 году в 31 ярмарке приняли участие 4,2 тыс. человек и 130 работодателей).

В 2017 году на основании 114 договоров, заключенных с предприятиями и организациями различных форм собственности, по направлению службы занятости в общественных работах приняли участие 1,5 тыс. человек (за аналогичный период прошлого года эти показатели составили 155 и 2,4 тыс. соответственно).

В целях сокращения уровня подростковой преступности, создания дополнительных социальных гарантий для несовершеннолетних граждан, адаптации их к трудовой деятельности, в 2017 году было заключено 145 договоров и организовано временное трудоустройство в свободное от учебы время 2,9 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет (в 2016 году в рамках 164 договоров трудоустроено 3,4тыс. подростков).

Подростки принимали участие в благоустройстве и озеленении населенных пунктов, в ремонтных работах в школах, выполняли подсобные работы, приводили в порядок мемориалы, памятники воинской славы.

Органами службы занятости в 2017 году было заключено 11 договоров и организовано временное трудоустройство 11 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (за аналогичный период прошлого года трудоустроено 27 безработных граждан указанной категории).

Содействуя занятости безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, органы службы занятости осуществляли формирование банка данных рабочих мест, предназначенных для организации временного трудоустройства; информирование граждан, испытывающих трудности в поиске работы о видах, объемах временных работ, условиях их проведения; заключение договоров с предприятиями по организации временного трудоустройства безработных, контроль за их исполнением и др.

Указанные меры позволили заключить 78 договоров, по которым государственная услуга по временному трудоустройству оказана 321 безработному гражданину, испытывающим трудности в поиске работы (в 2016 году удалось заключить 48 договоров и трудоустроить 230 безработных граждан).

Государственная услуга по содействию самозанятости оказана 464 безработным гражданам (в 2016 году данная услуга оказана 347 безработным гражданам).

На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за 2017 год направлено 568 безработных граждан (АППГ - 1338 безработных граждан).

Государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан, в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 17,1 тысяч граждан (за аналогичный период 2016 года – 11,5 тыс. человек).

В ежегодной профориентационной акции приняли участие около 7,0 тысяч учащихся общеобразовательных учреждений.

В целях снятия социальной напряженности, восстановления мотивации к труду, повышения коммуникативных умений и самооценки, и решения проблемы занятости 1,4 тыс. безработных граждан получили государственную услугу по психологической поддержке (за аналогичный период 2016 года - 693 человек).

Для привлечения к активному поиску работы менее мобильных безработных граждан, преодоления ими последствий длительной безработицы государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда получили 1,4 тыс. безработных граждан (за АППГ – 1,5 тыс. человек).

В соответствии с Приказом Минтруда России от 2 ноября 2016 года №602н «Об утверждении целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения» было заключено Дополнительное соглашение между Рострудом и Правительством КБР от 30.12.2016г., в котором для Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год установлен целевой показатель по численности работающих инвалидов трудоспособного возраста в количестве 6738 человек.

По данным Пенсионного фронда Российской Федерации по состоянию на конец 2016 года в КБР проживало 26210 инвалидов трудоспособного возраста из которых были заняты трудовой деятельностью 5841 человек или 22,3% от общего числа.

За 2017 год в органы службы занятости обратились за содействием в поиске подходящей работы 1902 инвалида, из них признаны безработными 1212 чел. При содействии органов службы занятости в 2017 году трудоустроено 720 инвалидов (в 3,6 раза больше, чем в 2016 г.), в том числе на постоянную работу 90 человек (в 2016г. всего трудоустроен 201 инвалид).

По оперативным данным в 2017 году на профессиональное обучение согласно индивидуальным программам реабилитации и абилитации (далее – ИПРА) направлены 16инвалидов, признанных в установленном порядке безработными; во временных и общественных работах, организуемых службой занятости, приняли участие 630 инвалидов.По состоянию на 01.01.2018г. состоит на регистрационном учете 549 безработных инвалидов.

Количество инвалидов, обратившихся за предоставлением государственных услуг в сфере занятости населения, после информирования о возможности получения данных услуг, составила за 2017 год 2072 человека.

По состоянию на 1 января 2018 года 417 предприятий и организаций со среднесписочной численностью работников от 35 человек и выше заявили о 1891 заквотированном рабочем месте для трудоустройства инвалидов, из которых заполнено 1777 рабочих мест (94,0%).

Органами службы занятости на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлены 107 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, что составляет 107,0 % от общего плана 2017 года - 100 человек (за аналогичный период 2016 года направлено - 102 женщины).

Органами службы занятости республики в 2017 году проведена значительная информационная кампания по освещению вопроса организации профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в средствах массовой информации и интернет-ресурсах.

За 2017 год в соответствии с действующим законодательством проведена специальная оценка условий труда в 330организациях на 8 871 рабочем месте, на которых занято 12 635 работника.

В Государственную инспекцию труда в КБР поступило 173декларации(4393 работника) соответствияусловий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

Продолжена работа по внедрению системы управления охраной труда и профессиональными рисками. По данным мониторинга такая система создана и функционирует в 87 % организаций.

Осуществлялась работа по проведению комплексного профилактического обследования работающего населения и обязательных периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

В целях повышения качества проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников учреждениями здравоохранения за счет централизованных средств Минздрава КБР закуплено лабораторное оборудование для ПЦР (полимеразная цепная реакция)-диагностики ВИЧ-инфекции на сумму 3,5 млн. рублей.

В 2017 году планировалось охватить диспансеризацией порядка 151679 человек взрослого населения за счет средств ОМС.За январь – ноябрь 2017 года количество лиц, прошедших диспансеризацию, составило 119863 человека взрослого населения, что составляет 91,3% от плана (план-131315 человек).

Результатом реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» является снижение несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом.

По оперативным сведениям Государственной инспекции труда в КБР за 12 месяцев 2017 года травму на производстве со смертельным исходом получили5 человек, за 12 месяцев 2016 года – 5 человек.

Фактические расходы по осуществлению социальных выплат за 12 месяцев 2017 года составили 222,5 млн. руб., в том числе на выплату пособий по безработице 168,6 млн. руб. В целом освоение средств субвенции из федерального бюджета составило за отчетный период 100%.

Всего в Законе Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2016г. № 63-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по содействию занятости населения всего 15,9 млн. руб., что составляет 29,6% от требуемой суммы, рассчитанной исходя из нормативов доступности государственных услуг в области содействия занятости, утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 октября 2016 года № 553н за 2017 год. Кассовое исполнение по средствам республиканского бюджета составило 11,5 млн. руб., а кредиторская задолженность – 4,3 млн. руб.

Из 20 индикаторов государственной программы, представленных координатором, не достигнуты целевые показатели по 8 индикаторам, по 2 индикатором отчетные значения не представлены в связи с тем, что статистическая отчетность будет получена в конце марта 2018 года. Уровень общей безработицы (по методологии МОТ - отношение численности безработных к численности экономически активного населения) в среднем за 2017 год увеличился на 0,2 процентных пункта по сравнению с 2016 годом и составил 10,5 процента. В 2017 году уровень регистрируемой безработицы в сравнении с 2016 годом остался прежним, а в сравнении с плановым показателем госпрограммы ниже на 0,6 процента и составил 1,9% от экономически активного населения республики.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» за 2017 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 1 | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), (в среднегодовом исчислении) | процент | 10,8 | 10,5 | -0,3 | -2,8 | Уровень общей безработицы (по методологии МОТ - отношение численности безработных к численности экономиически активного населения) в среднем за 2017 год увеличился на 0,2 процентных пункта по сравнению с 2016 годом и составил 10,5 процента и ниже планового показателя 2017 года на 0,3 п.п.. |
| 2 | Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении) | процент | 2,5 | 1,9 | -0,6 | -24,0 | В 2017 году, несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в государстве, органам службы занятости населения удалось сохранить положительную динамику по уровню регистрируемой безработицы. В сравнении с 2016 годом этот показатель остался прежним., а с плановым показателем 2017 года ниже на 0,6 процента и составил 1,9% от экономически активного населения республики. |
| Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | | | | | | | |
| 1.1 | Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей численности безработных в соответствии с методологией Международной организации труда | процент | 23,0 | 18,4 | -4,6 | -20 | Удельный вес численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей численности безработных в соответствии с методологией Международной организации труда составил в 2017 году 18,4 % (в 2016 году - 19,2%), что на 4,6 % ниже планового показателя 2017 года. |
| 1.2 | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости | процент | 29,0 | 29,2 | 0,2 | 0,7 | Уровень трудоустройства составил в 2017 году 29,2 %, что меньше соответствующего показателя за 2016 год на 7,4% при контрольном показателе 29,0 процента. |
| 1.3 | Удельный вес трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов трудоспособного возраста, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов трудоспособного возраста | процент | 25,0 | 37,9 | 12,9 | 51,6 | Удельный вес трудоустроенных инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составил в 2017 году 37,9 (в 2016 году – 22,0 процента) при контрольном показателе 25,0 процента. |
| 1.4 | Удельный вес граждан, ищущих работу в течение 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | процент | 18,0 | 5,9 | -12,1 | -67,2 | Активизация взаимодействия специалистов органов службы занятости населения с работодателями по сбору вакансий привела к снижению данного показателя по сравнению с плановым показателем в 3 раза. |
| 1.5 | Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительной профессиональное образование | процент | 10,0 | 1,8 | -8,2 | -82,0 | Признано безработными из числа завершивших профобучение, получивших ДПО в предыдущем периоде составило 10 человек. Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительной профессиональное образование в 2017 году составил 1,8 процента. |
| 1.6 | Удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии органов службы занятости, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | процент | 0,5 | 0,2 | -0,3 | -60 | За 2017 год удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии органов службы занятости, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости снизился по сравнению с 2016 годом на 0,3% и составил 0,2 процента. |
| 1.7 | Отношение максимального размера пособия по безработице к величине прожиточного минимума трудоспособного населения | процент | 55,0 | 46,4 | -11,0 | -20,0 | Отношение максимального размера пособия по безработице к величине прожиточного минимума трудоспособного населения в 4 квартале 2017 года составило 46,4 процента, что на 0,1 процентных пункта ниже по сравнению с 4 кварталом 2016 года. |
| 1.8 | Удельный вес граждан удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости | процент | 97,0 | 98,5 | 1,5 | 1,5 | В 2017 году органами службы занятости было опрошено 8,8 тыс. граждан, получивших государственные услуги в области содействия занятости населения. Результаты опроса показывают, что 98,5% опрошенных удовлетворены полнотой и качеством предоставления услуг, 87,6% - качеством информирования о возможностях получения государственных услуг; 82,0% респондентов удовлетворены комфортностью при получении услуг. |
| 1.9 | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленных на профессиональное обучение (переобучение) | человек | 100 | 107 | 7 | 7 | В 2017 году за получением государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию обратились и направлены 107 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения ими возраста трех лет, что составляет 107,0,0 % от общего плана 2017 года - 100 чел. (за 2016 год направлены 102 женщины). |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» | | | | | | | |
| 4.1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | чел. | 3 | 5 | 2 | -66,00% | Основными причинами производственного травматизма являются: нарушения работниками трудовой и производственной дисциплины; неприменение работниками средств индивидуальной защиты и недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда; техногенный характер |
|  |  |
| 4.2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | 63 | 49 | 14 | 77,7 | В результате проведенной работы по профилактике несчастных случаев на производстве уменьшилась численность прострадавших в результате несчастных случаев на производстве |
|  |  |
| 4.3 | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дни | 74,6 | 63,9 | 10,7 | 85,6 | Коэффициент тяжести несчастных случаев на производстве уменьшился в связи с сокращением тяжелых травм на производстве |
|  |  |  |
| 4.4 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | чел. | 16 | 11 | 5 | 68,7 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профзаболевания уменьшилась в связи с принятыми мерами по улучшению условий труда |
|  |  |
| 4.5 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда\* | ед. | 3800 | 8871 | 5071 | 233,4 | Выполнение обязанностей работодателей по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе по проведению специальной оценки условий труда |
|  |  |
| 4.6 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест\* | % | 75 | 77,4 | 2,4 | 3,2 | Выполнение обязанностей работодателей по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе по проведению специальной оценки условий труда |
| 4.7 | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | ед. | 380 | 417 | 37 | 9,7 | Реализация обязанностей работодателей по обеспечению безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда |
| 4.8 | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников | % | 14,5 |  |  |  | Статданные за 2017 год будут представлены после 20 марта 2018 года |
| 4.9 | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | чел. | 5445 |  |  |  | Статданные за 2017 год будут представлены после 20 марта 2018 года |
| \* Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда | | | | | | | |

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в кабардино-Балкарской Республике» за 2017 года**

(по данным заместителя Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности КБР- начальника управления по вопросам безопасности и правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики)

На реализацию государственной программы в республиканском бюджете на 2017 год было предусмотрено 14,4 млн рублей за счет средств республиканского бюджета. Федеральное финансирование по данной госпрограмме не предусмотрено. Фактическое финансирование госпрограммы составило 13,3 млн рублей, или 92,3% от плана.

Наибольший объем финансирования (95,3%) приходится на подпрограмму «Профилактика терроризма и экстремизма».

Координатором госпрограммы представлена информация о реализации мероприятий госпрограммы в части, касающейся Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Минобрнауки КБР проводились различные мероприятия в области патриотического воспитания молодежи, форумы, интеллектуальные игры, тренинги и иные мероприятия, направленные на профилактику правонарушений.

С участием органов системы профилактика, общественных организаций, религиозных конфессий в образовательных учреждениях республики проведено свыше 500 мероприятий.

Все мероприятия в сфере противодействия терроризму и экстремизму, проводимые Минобрнауки КБР и подведомственными организациями, освещаются республиканскими средствами массовой инфоормации.

В период летнего отдыха из числа несовершеннолетних, стоящих на учете в КДН и ЗП, трудоустройством и занятостью охвачено 76 человек, отдыхом и оздоровлением 34 человека, в кружках и спортивных секциях – 60 человек, иными формами занятости – 44 человек.

В рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2017 году организовано 59 выездов в общеобразовательные учреждения КБР.

Проведено анкетирование среди учащихся старших классов общеобразовательных организаций КБР по выявлению толерантного сознания, отношения молодежи к проявлениям терроризма и экстремизма с охватом 100 человек.

Антикоррупционная экспертиза нормативных актов проводится в соответствии с утвержденными положениями.

Проведено социологическое исследование по мониторингу принимаемых мер по профилактике терроризма на базе ФГБНУ «КБИГИ»

В ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. В.М. Кокова» организована просветительская встреча представителей религиозных конфессий с молодежью, посвящённая гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, с охватом 150 человек.

В сентябре 2017 года на базе ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» проведен тренинг в рамках реализации «Комплексной программы профилактики межнационального и межрелигиозного экстремизма» для студентов 1-3 курсов с общим охватом около 400 человек.

В ноябре 2017 года ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. В.М. Кокова» совместно с ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский университет им. Х.М. Бербекова», ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский институт искусств» проведен круглый стол на тему «Все мы разные, но мы равные», приуроченный к Международному дню толерантности, с общим охватом 200 человек.

В целях разъяснения причин возникновения терроризма и способов его предотвращения в образовательных организациях республики представителями подразделении по делам несовершеннолетних проведены профилактические беседы с несовершеннолетними по недопущению вовлечения их противоправную деятельность с общим охватом свыше 18 000 человек.

На базе ГБУ «Многофункциональный молодежный центр» Минобрнауки КБР функционирует мобильно-тренерская группа в составе социальных тренеров, психологов, кофликтологов, представителей религиозных конфессий, общественных молодежных организаций. Группа проводит адресные информационно-просветительские мероприятия по недопущению межконфессиональных и межнациональных конфликтов, по профилактике негативных явлений в молодежной среде. По итогам 2017 года организовано 77 выездных мероприятий.

В учреждениях культуры и образовательных организациях республики систематически проводится работа с целью информирования и разъяснения молодежи правовых последствий за:

- ведомо ложные сообщения об актах терроризма;

- участие в противоправной деятельности террористической и экстремистской направленности;

- участие в неформальных молодежных группировках

В целях формирования конструктивного образа мышления молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной терпимости с 15 по 17 декабря 2017 года Минобрнауки КБР проведен республиканский молодежный форум «За мир и согласие». Общий охват молодежи составил 100 человек.

К участию в мероприятии приглашены лидеры студенческого самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, волонтеры ГБУ «Многофункциональный молодежный центр», активисты высших и средних профессиональных образовательных организаций, представители духовенства, известные спортсмены

В Кабардино-Балкарской Республике полностью соблюдается принцип очередности поступления детей в дошкольные образовательные организации в соответствии с алгоритмом функционирования электронной очереди. Исключается возможность необоснованного перемещения по очереди. В ежедневном режиме отделом дошкольного и общего среднего образования Минобрнауки КБР проводится мониторинг процесса комплектования дошкольных образовательных организаций.

В подсистеме «Электронный детский сад» автоматизированной информационной системы в сфере образования «О7.Образование» (далее – информационная система) учитывается дата подачи заявления и возрастная группа ребенка. По дате рождения ребенка вычисляется его возраст на 1 октября текущего года и на основе этого возраста информационная система выдает позицию в очереди в данный детский сад среди детей указанной возрастной группы с учетом даты постановки на учет.

Информационная система автоматически распределяет места в детские сады по следующему алгоритму:

- сортирует список заявлений на зачисление по категории заявлений, т.е. «льготная» и заявления на общих основаниях. Они автоматически выстраиваются в очередность по приоритетности;

- в каждой категории очередь строится с учетом даты подачи заявления и категории льгот;

- в конкретном детском саду в определенной возрастной группе освобождаются места;

- информационная система выбирает заявления, которые были поданы в этот детский сад и в ту же возрастную группу. Расчет возраста идет на дату, принятую датой расчета по административному регламенту муниципального образования;

- затем по этому алгоритму и происходит последовательное распределение мест в указанный детский сад в данную возрастную категорию на свободные места.

Заявление регистрируется двумя способами: сотрудником органа управления образованием или МФЦ в информационной системе или заявителем через Единый портал государственных услуг.

По состоянию на 20 января 2018 года по данным Федеральной системы показателей в электронной очереди по КБР численность детей, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных образовательных учреждениях от 0 до 3 лет, составляет 9426; обеспечено местами 52632 В программу для слушателей курсов повышения квалификации образовательных организаций в рамках прохождения курсов повышения квалификации работников системы образования с 2015 г. включен модуль антикоррупционной направленности.

В 2017 году на базе ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский центр непрерывного профессионального развития» прошли обучение на курсах повышения квалификации 7884 работников системы образования республики, в том числе 469 человек прошли курсы по профессиональную переподготовку.

В рамках проведения Декады по противодействию коррупции, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 2017 года проведен обучающий семинар для преподавателей истории, обществознания и права. В рамках семинара проведен тренинг, в котором приняло участие более 40 педагогов. В работе семинара приняли участие представители Общественного совета при Минобрнауки КБР, Общественной палаты КБР и правоохранительных органов

Координатором госпрограммы не представлен отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики.

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год**

(по данным ГУ МЧС России по КБР)

На реализацию госпрограммы «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» было предусмотрено 377,5 млн рублей бюджетных средств, в том числе 52,6 мл рублей из федерального бюджета и 324,9 млн рублей из республиканского бюджета.

Фактическое финансирование составило 355,5 млн рублей, в том числе 52,1 млн рублей из федерального бюджета и 303,5 млн из республиканского бюджета. Уровень финансирования составил 94,2% от плановых бюджетных назначений, в том числе 99,1% за счет средств федерального бюджета и 93,4% за счет средств республиканского бюджета.

В результате реализации подпрограммы в 2017 году достигнуты следующие основные количественные результаты:

охват системы гарантированного информирования и оповещения населения увеличился до 581,204 тыс. человек;

среднее время прибытия аварийно-спасательных формирований к месту дорожно-транспортного происшествия снизилась до 20 минут;

доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов, составила 80,0 процентов;

доля готовых к использованию защитных сооружений гражданской обороны по КБР составляет 76,0 процентов

Первоочередные мероприятия по проведению аварийно-восстановительных работ выполняются в пределах сумм, выделенных из резервного фонда. Всего в 2017 году на указанные цели выделено 4500,0 тыс. руб.

Из 27 индикаторов не достигнуты значения 5 индикаторов.

По причине произошедших 3-х крупномасштабных ЧС на территории КБР, в т.ч.: 03.03.2017 сход лавины на северном склоне горы Чегет; 14.08.2017 года в г. Тырныауз Эльбрусского района сход селевого потока по пойме р. Герхожан-Суу; 01.09.2017 года в Эльбрусском районе в районе н.п. Эльбрус селевого потока сели со склона ущелье Адыл-Су значение индикатора «Численность населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах» превысила запланированный уровень.

Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций не достиг плановых значений на 2017 год из-за отсутствия средств для проведения тех. обслуживания, старения парка аппаратуры и выход его из строя.

Численность специалистов, подготовленных подведомственными Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий учебными заведениями ниже плановых цифр из-за сокращения плана комплектования учебных заведений МЧС России.

Значение индикатора «Увеличение общей площади зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости» не достигнуто в связи с прекращением финансирования мероприятий по повышению сейсмостойкости зданий.

Достигнуты значения 22 индикаторов или 81%.

Ежегодно утверждаемые Правительством Кабардино-Балкарской Республики ассигнования на реализацию мероприятий по защите населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах по не являются достаточными вследствие ограниченных возможностей республиканского бюджета, что не позволяет в полном объеме решать вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе проведение аварийно-восстановительных работ.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| Государственная программа (Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах) | | | | | | | |
| 1. | Уровень готовности сил и средств Кабардино-Балкарской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проявлений терроризма | балл | 7,5 | 7,5 |  |  |  |
| 2. | количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) | тыс. единиц | 0,420 | 0,581 | 0,161 | 38,3 |  |
| 3. | численность населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах | тыс. человек | 0,080 | 0,477 | 0,397 | 496,25 | По причине произошедших 3-х крупномасштабных ЧС на территории КБР, в т.ч.:  03.03.2017 сход лавины на северном склоне горы Чегет;  14.08.2017 года в г. Тырныауз Эльбрусского района сход селевого потока по пойме р. Герхожан-Суу;  01.09.2017 года в Эльбрусском районе в районе н.п. Эльбрус селевого потока сели со склона ущелье Адыл-Су |
| 4. | численность о населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах | тыс. человек | 1,820 | 2,241 | 421 | 23,1 |  |
| 5. | экономический ущерб от деструктивных событий | млрд. рублей | 4,290 | 2,182 | -2108 | -49,1 |  |
| Подпрограмма 2 (Предупреждение, спасение, помощь) | | | | | | | |
| 2.1 | Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, не менее | тыс. чел. | 631,204 | 581,2 | -50 | -7,9 | Отсутствие средств для проведения тех. обслуживания. Старение парка аппаратуры и выход его из строя. |
| 2.2 | Доля готовых к использованию защитных сооружений гражданской обороны в Кабардино-Балкарской Республике | % | 48 | 76 | 28 | 58,3 |  |
| 2.2 | Среднее время прибытия аварийно-спасательных формирований к месту дорожно-транспортного происшествия | мин. | 20 | 20 |  |  |  |
| 2.3 | Доля учащихся образовательных организаций (учреждений) и работающего населения, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов | % | 80 | 80 |  |  |  |
| 2.4 | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 2.5 | Доля обращений в суды в связи с невыполнением предписаний, | % | 20 | 35,0 | 15,0 | 75,0 |  |
|  | выданных сотрудниками государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в текущем году |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Уровень аварийности маломерных судов (на 10000 судов) | ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.7 | Уровень гибели людей при эксплуатации маломерных судов (на 10000 судов) | чел. | 16 | 16 |  |  |  |
| 2.8 | Уровень обеспеченности подразделений и организаций Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике специальным оборудованием для действий в особых условиях, а также при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и террористических актов | % | 65 | 65,0 |  |  |  |
| 2.9 | Доля современных образцов техники и вооружения в спасательных воинских формированиях МЧС России (от общего количества образцов техники и вооружения) | % | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.10 | Обеспеченность сил и средств гражданской обороны запасами материальных средств | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 2.11 | Укомплектованность надзорных органов Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике средствами инструментального контроля | % | 0 | 100,0 |  |  |  |
| 2.12 | Укомплектованность органов дознания Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике пожарно-криминалистическими лабораториями экспресс-анализа | % | 40 | 100,0 |  |  |  |
| 2.13 | Укомплектованность судебно-экспертного учреждения Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике по Кабардино-Балкарской Республике техническими средствами | % | 25,2 | 100,0 |  |  |  |
| 2.14 | Экспертные исследования по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности | единиц | 270 | 320 | 50 | 18,5 |  |
| Подпрограмма 3 (Обеспечение и управление) | | | | | | | |
| 3.1 | Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) | % | 10 | 20,0 |  |  |  |
| 3.2 | Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций) | % | 80 | 80,0 |  |  |  |
| 3.3 | Техническая оснащенность инфраструктуры системы антикризисного управления | % | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 3.4 | Доля пунктов управления, готовых для действий в особый период, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий террористических актов | % | 73 | 75,0 | 2,0 | 2,7 |  |
| 3.5 | Численность специалистов, подготовленных подведомственными Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий учебными заведениями | чел. | 12 | 10 | -2 | -16,7 | Сокращение плана комплектования учебных заведений МЧС России |
| Подпрограмма 4 (Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике) | | | | | | | |
| 4.1 | Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие возможных разрушительных землетрясений | % | 12,5 | 12,5 |  |  |  |
| 4.2 | Повышение уровня участия органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, в формировании и использовании единой информационной системы по обеспечению сейсмической безопасности территорий, сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения | % | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 4.3 | Увеличение общей площади зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости | тыс. кв. м | 375,55 | 299,42 | -76,13 | -20,3 | Прекращение финансирования |

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» за 2017 год**

(по данным Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики)

Государственная политика в области культуры в отчетном периоде была направлена на сохранение и развитие имеющегося культурного потенциала, оздоровление духовно-нравственной атмосферы в обществе, повышение доступа населения республики к культурным ценностям и формирование условий для полноценного функционирования отрасли.

На реализацию госпрограммы в 2017 году было предусмотрено 705,8 млн рублей бюджетных средств, в том числе 244 мл рублей из федерального бюджета и 461,9 млн рублей из республиканского бюджета.

Фактическое финансирование составило 606 млн рублей, в том числе 170,3 млн рублей из федерального бюджета и 435,7 млн из республиканского бюджета.

Уровень финансирования составил 85,9% от плановых бюджетных назначений, в том числе 69,8% за счет средств федерального бюджета и 94,3% за счет средств республиканского бюджета.

Учреждения культуры были активными участниками Всероссийских акций «Библионочь», «Ночь музеев», «Читаем детям о войне», «Неделя детской и юношеской книги» и др.

В истекший период в театрах республики состоялось 7 премьер спектаклей и одной оперетты.

Активно проходила выставочная деятельность республиканских музеев. В 2017 году в государственных музеях республики были организованы выставки заслуженного художника РСО - Алания Ф.Цаллаговой «Рождение света»; выставка работ художественного объединения Юга России «Колесо»«Пленер»; первая региональная мультимедийная выставка Арт-экспресс «Дорогами Кавказа», «М.Ю.Лермонтов: Петергоф. Поэт. Эпоха».

В отчетном периоде в библиотеках республики было подготовлено и проведено свыше 700 культурно-массовых мероприятий (конкурсов, презентаций, акций, творческих вечеров, дискуссий, заседаний клубов, круглых столов, семинаров и др. с использованием мультимедийных технологии), направленных на экологическое и правовое просвещение, гражданско-патриотическое, информационно-культурное воспитание, пропаганду художественной литературы, краеведения, здорового образа жизни, профилактику наркомании среди детей и подростков и помощь молодежи в выборе профессии, работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья и т.д. Традиционно в республике состоялась Неделя детской и юношеской книги, посвященная Году экологии.

Ключевое значение для развития отрасли имеет состояние материально-технической базы объектов культуры.

В 2017 году завершено строительство ДК с.п. Псынадаха Зольского муниципального района, продолжилась реконструкция здания Балкарского госдрамтеатра им. К.Кулиева.

По программе кинофикации малых городов в Кабардино-Балкарской Республике на базе существующих домов культуры открыты 7 новых цифровых кинозалов с возможностью показа фильмов в формате 3D.

Из 44 индикаторов не достигнуты значения 6 индикаторов, достигнуты значения 38 индикаторов или 86%.

Не достижение значений индикаторов «Увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное хранение», «Доля документов, поступивших на государственное хранение от организаций и граждан» связано с исключением из списка № 1 источников-комплектования 22-х организаций.

По индикаторам «Создание страхового фонда и фонда пользования на особо ценные и уникальные документы», «Создание электронного архива документов», «Создание учетных баз данных» не выполнены значения индикаторов из-за отсутствия необходимого оборудования.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» за 2017 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии**»** | | | | | | | |
| 1. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процент | 128,08 | 207,73 | 79,7 | 162,2 |  |
| 2. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значений | процент | 35,94 | 46,99 | 11,1 | 130,7 | мероприятия осуществлялись за счет других источников |
| 3. | Объем средств на культуру из внебюджетных источников | млн рублей | 14,1 | 18,85 | 4,8 | 133,7 |  |
| 4. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике | процент | 90 | 92,7 | 2,7 | 103,0 |  |
| 5. | Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Российской Федерации | процент | 100 | 100 | 0,0 | 100 |  |
| 6. | Доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев Российской Федерации | процент | 69 | 87,5 | 18,5 | 126,8 |  |
| 7. | Доля театров, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве театров Российской Федерации | процент | 100 | 100 | 0,0 | 100 |  |
| 8. | Средняя сумма одного гранта Главы Кабардино-Балкарской Республики для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства | тыс. рублей | - |  | - | - | действие Указа приостановлено до 2019 г. |
| 9. | Объем передвижного фонда ведущих республиканских музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городов России | единица | 700 | 700 | 0,0 | 100 |  |
| 10. | Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации (по отношению к 2012 году) | процент | 100 | 100 | 0,0 | 100 |  |
| 11. | Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов | человек | 100 | 100 | 0,0 | 100 |  |
| 12. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процент | 7 | 7 | 0,0 | 100 |  |
|  |  | подпрограмма 1 «Наследие» | | | |  |  |
| 13. | Охват населения библиотечным обслуживанием | процент | 33,39 | 33,39 | 0,0 | 100 |  |
| 14. | Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек | единица | 2,79 | 2,8 | 0,0 | 100,4 |  |
| 15. | Увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное хранение | проценты | 5 | 3,2 | -1,8 | 64,0 | Связано с исключением из списка № 1 источников-комплектования 22-х организаций |
| 16. | Создание страхового фонда и фонда пользования на особо ценные и уникальные документы | единица хранения | 1000 | - | - | - | Отсутствие необходимого оборудования |
| 17. | Создание электронного архива документов | единица хранения | 10000 | - | - | - | Отсутствие необходимого оборудования |
| 18. | Увеличение количества отреставрированных уникальных и особо ценных документов | лист | 75000 | 73458 | -1542,0 | 97,9 | Отклонения связаны с увеличением количества восстановленных угасающих текстов |
| 19. | Проверка наличия и сохранности документов | единица хранения | 25000 | 41333 | 16333,0 | 165,3 | Проведена сплошная проверка документов сектора социально-правовой документации |
| 20. | Восстановление угасающих текстов | лист | 2500 | 3179 | 679,0 | 127,2 | По результатам проверки выявлены тексты требующие восстановления |
| 21. | Доля документов, поступивших на государственное хранение от организаций и граждан | единица хранения | 7500 | 4474 | -3026,0 | 59,7 | Связано с исключением из списка № 1 источников-комплектования 22-х организаций |
| 22. | Создание учетных баз данных | фонд | 200 | 15 | -185,0 | 7,5 | Отсутствие необходимого оборудования |
| 23. | Организация информационного обеспечения на основе документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики | число пользователей | 6200 | 6110 | -90,0 | 98,5 | Исполнено по числу запросов пользователей |
| 24. | Издание сборников документов | единиц | 1 | 1 | 0,0 | 100 |  |
| 25. | Профессиональная переподготовка, повышение квалификации сотрудников, в том числе путем обмена опытом работы | сотрудник | 5 | 5 | 0,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «искусство» | | | | | | | |
| 26. | Доля театральных мероприятий для детей в общем количестве выездных мероприятий и гастролей театров в России | процент | 74 | 74 | 0,0 | 100,0 |  |
| 27. | Обеспеченность зрительскими местами учреждений культурно-досугового типа в расчете на 1 тыс. человек | процент | 48,82 | 48,85 | 0,0 | 100,1 |  |
| 28. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | человек | 70 | 70 | 0,0 | 100,0 |  |
| 29. | Количество зрителей киносеансов | человек | 26010 | 29260 | 3250,0 | 112,5 |  |
| 30. | Количество выданных кинопрограмм | единиц | 588 | 623 | 35,0 | 106,0 |  |
| 31. | Количество выставочных проектов мастеров декоративно-прикладного искусства | единиц | 14 | 18 | 4,0 | 128,6 |  |
| 32. | Охват педагогических и руководящих работников учреждений художественного образования различными формами повышения квалификации | человек | 253 | 255 | 2,0 | 100,8 |  |
| подпрограмма 3. Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» | | | | | | | |
| 33. | Уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкарской Республике качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | процент | 88 | 88 | 0,0 | 100,0 |  |
| 34. | Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | процент | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 100,0 |  |
| 35. | Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры | процент | 44,8 | 44,8 | 0,0 | 100,0 |  |
| 36. | Уровень обеспеченности Кабардино-Балкарской Республики учреждениями культуры в соответствии с социальными нормативами и нормами | процент | 45 | 45 | 0,0 | 100,0 |  |
| подпрограмма 4. «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2019 ГОДЫ) в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| 37. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с базовым годом) | процент | 8,8 | 16,6 | 7,8 | 188,6 |  |
| 38. | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | процент | 2,5 | 7,8 | 5,3 | 312,0 |  |
| 39. | Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | процент | 79,56 | 100 | 20,4 | 125,7 | осуществление мероприятий по регистрации объектов культурного наследия в едином гсоударственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) не зависило от финансирования |
| 40. | Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности обучающихся детей | процент | 11 | 11,2 | 0,2 | 101,8 |  |
| 41. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процент | 33 | 33 | 0,00 | 100,0 |  |
| 42. | Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год) | посещений | 0,36 | 0,4 | 0,04 | 111,1 |  |
| 43. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 4,2 | 4,2 | 0,00 | 100,0 |  |
| 44. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процент | 8,8 | 8,8 | 0,00 | 100,0 |  |

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»**

(по данным Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики)

На реализацию мероприятий государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике» в 2017 году было предусмотрено 253,4 млн рублей, в том числе 186,3 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 67,1 млн рублей за счет средств республиканского бюджета.

Фактическое финансирование составили 249,5 млн рублей, в том числе 185,8 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 63,7 млн рублей за счет средств республиканского бюджета КБР. Уровень финансирования составил 98,5%, в том числе 99,75 за счет средств федерального бюджет аи 94,9% республиканского бюджета.

Из 25 индикаторов госпрограммы достигнуты значения 15 индикаторов или 60%, не достигнуты значения 10 индикаторов. В связи с отсутствием финансирования не достигнуты значения индикаторов «Количество утвержденных паспортов и внесенных в земельный кадастр сведений о границах памятников природы», «Строительство полигонов», «Рекультивация свалок».

На осуществление отдельных полномочий в области водных отношений выделено субвенций из ФБ в сумме 27491,4тыс.рублей. Соглашение между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством КБР и дополнительно из резервного фонда Федерального агентства водных ресурсов 10,0 млнрублей. Проведены руслорегулировочные работы, работы по установлению границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос. Работы завершены.

Проводится регулярное информирование населения, и любителей рыболовства по вопросам рационального использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов и среды их обитания.

В рамках осуществлениея полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений департаментом охоты выдано 2881 разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Разработан согласованный с охотопользователями график проведения послепромыслового учета и оценки численности охотничьих животных.

ГКОУ ДОД «Республиканский детский эколого-биологический центр» Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР разработан и утвержден план мероприятий, в сфере экологического образования, воспитания и просвещения. В планах воспитательной работы школ выделено направление экологического воспитания учащихся. В начальной школе реализуется программа «Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

В рамках организации системы повышения квалификации преподавателей (экологии и смежных дисциплин) образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования по вопросам охраны окружающей среды и современных технологий по экологии учителя биологии, географии, педагоги дополнительного образования детей в установленном порядке проходят курсы повышения квалификации, том числе и по вопросам экологического образования и воспитания. В 2017 году прошли 31 преподавателей.

В течение года поводились конкурсы, экологические акции и семинары. В соответствии с планом мероприятий по Году экологии в КБР проведен ряд природоохранных мероприятий, в том числе экологические акции и субботники в муниципальных образований, участие, в которых удалось вовлечь более 200000 жителей республики.

В муниципальных образованиях проведены субботники по санитарной очистке населенных пунктов. 25 марта 2017 года проведена акция «Чистым рекам – чистые берега!». Во всех муниципальных районах и городских округах Кабардино-Балкарской Республики проведена санитарная очистка водоохранных зон и пойм водных объектов рек республики (Нальчик, Терек, Баксан, Малка, Черек, Лескен и др..

Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия». Минприроды КБР стало региональным координатором акции. Во всех населённых пунктах республики были организованы уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок, очистка придорожных полос, благоустройство памятников и мемориалов Великой Отечественной войны, посадка цветов и деревьев.

При содействии общественной организации «Эко-Гармония» прошла акция, посвященная Всемирному дню защиты детей и Всемирному дню охраны окружающей среды «Зеленый мир детства» акция проводилась в форме игры с концертной развлекательной программой.

В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике» осуществлялся капитальный ремонт защитной дамбы на реках республики. Из федерального бюджета была выделены субсидии по соглашению № 052-08-065 от 13.02.2017г между Правительством КБР и Федеральным агентством водных ресурсов в сумме 120426,5 тыс.рублей (освоено 120337,7 тыс.рублей). все работы завершены.

В рамках подпрограммы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на рекультивацию сухого пляжа хвостохранилища с восстановлением сбросного колодца (водопонижение и водоотведение) выделено из федерального бюджета субсидии по соглашению № 051-08-161 от 20.02.2017г между Министерством природных ресурсов РФ и Правительством КБР в сумме 21650,0 тыс. рублей (освоено 21650,0 тыс. рублей) софинансирование из республиканского бюджета составляет 1882,6 тыс. рублей (освоено 1882,6тыс.руб.) Работы по первому этапу завершены .

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»за 2017 год

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» | | | | | | | |
| 1.1 | Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников на единицу валового регионального продукта | Тонн/  млн руб.  ВРП | 0,0231 | 0,0231 | - |  |  |
| 1.2 | Количество выданных разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу (кроме радиоактивных) субъектами экономической деятельности, подлежащими региональному экологическому надзору | ед | 35 | 101 | +66 | +188,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 2.1 | Доля площади территории КБР занятая особо охраняемыми природными территориями регионального значения | % | 12 | 12,2 | 0,2 | +1,7 |  |
| 2.2 | Количество утвержденных паспортов и внесенных в земельный кадастр сведений о границах памятников природы | шт | 6 | - | -6 | - | В связи с отсутствием финансирования работы не проводились. |
| 2.3 | Количество особо охраняемых природных территорий регионального значения обозначенных на местности информационными и предупредительными знаками (аншлагами) | шт | 12 | 8 | - 4 | -33,3 | В связи с тем, что не определены границы памятников природы не представляется возможным установление информационных и предупредительных знаков в количестве 4 шт. |
| 2.4 | Количество установленных шлагбаумов | шт | 2 | 2 | - | - |  |
| Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» | | | | | | | |
| 3.1 | Строительство полигонов | га | 4,5 | - | -4,5 |  | В связи с отсутствием финансирования работы не проводились. |
| 3.2 | Рекультивация свалок | ед | 36 | - | -36 |  | В связи с отсутствием финансирования работы не проводились. |
| 3.3 | Площадь ликвидированного накопленного экологического ущерба путем рекультивации | га | 0,6 | 0,6 | - |  |  |
| 3.4 | Количество восстановленных водоприемных колодцев хвостохранилища | шт | 1 | 1 | - |  |  |
| 3.5 | Доля рекультивированных земель в общей площади земель загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности | % | 1,62 | 1,62 | - |  |  |
| Подпрограмма «Использование водных ресурсов» | | | | | | | |
| 4.1 | Протяженность установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов | км | 120 | 97,3 | -22,7 | -18,9 |  |
| 4.2 | Протяженность вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов | км | 51,818 | 181,869 | +130,05 | +251 | Увеличение протяженности по итогам года произошло в связи с использованием средств от экономии по результатам проведения аукционов для заключения новых контрактов на проведение работ. |
| Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов» | | | | | | | |
| 5.1 | Доля площади охотничьих угодий, на которых проведено внутрихозяйственное охотустройство в общей площади охотугодий КБР | % | 85,4 | 28,9 | -56,5 | -66,2 | Площадь закрепленных охотугодий составляет 294,3 тыс.га, во всех охотхозяйствах проведено внутрихозяйственное охотустройство |
| 5.2 | Доля площади закрепленных охотугодий к общей площади охотугодий КБР | % | 50 | 28,9 | -21,1 | -42,2 | Общая площадь охотугодий КБР изменилась в связи с заключением ФГБУ "НГООХ" охотхозяйственного соглашения на площадь 250 тыс. га, вместо бывшей площади 400,9 тыс. га., соответственно изменилась площадь закрепленных охотугодий КБР. |
| 5.3 | Доля фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи | % | 20 | 0 | -20 | - | Доля фактической добычи охотничьих ресурсов к лимитам добычи рассчитывается по окончании сезона охоты |
| 5.4 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории КБР | % | 40 | 26,6 | -13,4 | -33,5 | Из 79 видов охотничьих ресурсов, обитающих в КБР, основными являются 28 видов животных, из которых, в свою очередь, 7 видов занесены в Красную книгу КБР (охота запрещена). На оставшиеся 21 вид ведется учет добычи. |
| 5.5 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется мониторинг численности, к общему видовому составу охотничьих ресурсов, обитающих на территории КБР | % | 20 | 35,4 | +15,4 | +77 | Мониторинг численности ведется по 28 видам охотничьих ресурсов (из 79 видов), которые являются основными видами охотничьих ресурсов в КБР |
| Подпрограмма "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах в КБР" | | | | | | | |
| 6.1 | Снижение численности населения проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный | чел | 300196 | 300196 | - |  |  |
| 6.2 | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | % | 16 | 16 | - |  |  |
| 6.3 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | ед | 2 | 2 | - |  |  |
| Подпрограмма «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения» | | | | | | | |
| 7.1 | Количество преподавателей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации по экологии | чел | 20 | 20 | - |  |  |
| 7.2 | Количество взрослого населения, участвующего в экологических акциях, субботниках | чел | 40000 | 200000 | +160000 | +400 | В соответствии с планом мероприятий по Году экологии в КБР проведены субботники в муниципальных образований, участие, в которых удалось вовлечь более 200000 жителей республики. |
| 7.3 | Количество образовательных учреждений республики, работающих по программе экологического воспитания и просвещения | ед | 65 | 65 | - |  |  |
| 7.4 | Количество участников олимпиад, конкурсов экологического направления | чел | 5500 | 5500 | - |  |  |

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»в 2017 году**

(по данным Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики)

На реализацию мероприятий государственной программы в 2017 году было предусмотрено 466,8 млн рублей, в том числе 6,7 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 460 млн рублей за счет средств республиканского бюджета.Фактическое финансирование составило 366,7 млн рублей, в том числе 6,7 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 360 млн рублей за счет средств республиканского бюджета КБР. Уровень финансирования составил 78,6%, в том числе 100% за счет средств федерального бюджета и 78,3% из республиканского бюджета.

Программой было предусмотрено к реализации 8 мероприятий. В муниципальных округах и районах республики на постоянной основе проводились спортивно-массовые мероприятия, республиканские этапы соревнований по различным видам спорта.

За 2017 год спортсмены республики приняли участие в 122 спортивных мероприятиях международного, всероссийского и межрегионального уровня по олимпийским и неолимпийским видам спорта, более 270 раз становились победителями и призерами.На высоком организационном уровне проведено более 160 мероприятий республиканского, межрегионального и всероссийского уровня:

В Министерстве спорта Кабардино-Балкарской Республики утверждено Положение о порядке аттестации тренеров, тренеров-преподавателей по спорту, инструкторов-методистов государственных и муниципальных образовательных учреждений физической культуры и спорта, физкультурно-спортивных организаций Кабардино-Балкарской Республики (далее – Положение). Создана аттестационная комиссия Министерства спорта КБР по проведению аттестации тренеров, тренеров-преподавателей по спорту и инструкторов-методистов.

В соответствии с Положением за 2017 год присвоены квалификационные категории тренерам, тренерам-преподавателям и инструкторам-методистам: высшая категория – 36 чел., I категория –12чел.

На основании Положения о спортивных судьях присвоено судейских категорий: I категория – 44 чел., спортивный судья Всероссийской категории – 13 чел.Присвоены спортивные звания: «Заслуженный тренер России» - 1 чел.; «Мастера спорта России» - 36 чел.; «Мастера спорта России международного класса» - 5 чел.; КМС – 477чел.; первый спортивный разряд – 197 чел.

С участием федерального софинансирования введены в действие физкультурно-оздоровительные комплексы в сельских поселениях Зольское и Прималкинское, футбольное поле в г. Нальчик по ул. 2 Таманской дивизии и Спорткомплекс в г. Нарткала.

Из 18 индикаторов плановое значение из-за отсутствия финансовых средств не достигнуто по индикатору «Доля муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта с республиканским органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики». Достигнуты плановые значения 17 индикаторов, или 94%.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» в 2017 году

| N  п/п | Наименование целевого  показателя  (индикатора) | Ед. измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение. | Обоснование отклонений  значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| [Подпрограмма 1](#P353) «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | | | |
| 1. | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 33,5 | 33,5 | 0 | 100% | За счет популяризации и пропаганды физической культуры и спорта, а также проводимых спортивно-массовых мероприятий |
| 2. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) | чел. | 4400 | 4669 | +269 | 106,1% | В 2017 году введены в эксплуатацию ФОКи в с.п. Зольскоеис.п. Прималкинское. ЕПС объектов – 40 чел. в смену каждый. Также сдано в эксплуатацию футбольное поле с искусственным покрытием в г. Нальчик по ул. Таманской дивизии ЕПС-25 чел.-Спорткомплекс в Нарткале - 164 чел. в смену |
| 3. | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности | % | 33,0 | 33,0 | 0 | 100% | За счет ввода в эксплуатацию спортивных объектов и сооружений |
| 4. | доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 10,0 | 10,0 | 0 | 100% | За счет популяризации и пропаганды физической культуры и спорта, а также проводимых спортивно-массовых мероприятий |
| 5. | доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 68,0 | 68,0 | 0 | 100% | За счет популяризации и пропаганды физической культуры и спорта, а также проводимых спортивно-массовых мероприятий |
| 6. | доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | % | 25,0 | 25,0 | 0 | 100% | За счет реализации Плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО в Кабардино-Балкарской Республике |
| 7. | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 11,1 | 11,1 | 0 | 100% | Организация совместной работы в данном направлении в муниципальных районах и городских округах республики |
| [Подпрограмма 2](#P640) «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | | | | | | | |
| 8. | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 61,0 | 61,0 | 0 | 100% | Организация совместной работы в данном направлении в муниципальных районах и городских округах республики |
| 9. | доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 27,0 | 27,0 | 0 | 100% | За счет результатов, показанных спортсменами на всероссийских и международных соревнованиях |
| 10. | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | % | 23,3 | 23,7 | +0,4 | 101,7% | За счет популяризации физической культуры и спорта |
| 11. | количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики – членов сборных команд Российской Федерации | чел. | 134 | 144 | +10 | 107,4% | За счет результатов, показанных спортсменами на всероссийских и международных соревнованиях, невыполнение нормативов ЕВСК |
| 12. | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности и осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения (нарастающим итогом) | чел. | 430 | 433 | +3 | 100,7% | За счет прохождения курсов переподготовки и повышения квалификации |
| 13. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва | % | 34,5 | 34,5 | 0 | 100% | За счет результатов, показанных спортсменами на всероссийских и международных соревнованиях |
| 14. | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 23,4 | 23,4 | 0 | 100% | За счет результатов, показанных спортсменами на всероссийских и международных соревнованиях |
| 15. | количество присвоенных спортивных званий в год: |  |  |  |  |  |  |
|  | «кандидат в мастера спорта» | чел. | 420 | 477 | +57 | 113,6% | За счет результатов, показанных спортсменами на межрегиональных и всероссийских соревнованиях, невыполнение нормативов ЕВСК |
|  | «мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта России» | чел. | 43 | 41 | -2 | 95,3% | За счет результатов, показанных спортсменами на всероссийских и международных соревнованиях, невыполнение нормативов ЕВСК |
| [Подпрограмма 3](#P918)«Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу» | | | | | | | |
| 16. | доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей численности обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом | % | 15,5 | 17,1 | +1,6 | 110,3% | За счет популяризации и проводимых спортивных мероприятий по футболу |
| [Подпрограмма 4](#P1096) «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» | | | | | | | |
| 17. | доля муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта с республиканским органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики | % | 70 | 0 | -70 | 0% | Из-за отсутствия финансовых средств не представилось возможности заключения соглашений с муниципальными районами |
| [Подпрограмма](#P1096) 5 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации  на 2016 - 2020 годы" в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| 18. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) | чел. | 25 | 25 | 0 | 100% | Футбольное поле в  г. Нальчике по ул.  2 Таманской дивизии строительство, которого осуществляется в рамках ФЦП с 2016 г. введено в эксплуатацию во втором полугодии 2017 года |

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2017 году**

(по данным Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики)

Целью Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» является достижение высокого экономического роста республики, основанного на модернизации экономики, внедрении инноваций, постоянном технологическом совершенствовании, формировании благоприятной инвестиционной среды, создании благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для привлечения инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики, расширении использования специальных механизмов привлечения инвестиций, повышении темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного из факторов социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, снижение административных барьеров.

На реализацию программы в 2017 году было предусмотрено   
1167,3 млн рублей, в том числе 413,4 млн рублей за счет средств республиканского бюджета и 753,9 млн рублей за счет средств федерального бюджета. Фактическое финансирование программы составило 1103,8 млн рублей (94,5% от планового объема финансирования), в том числе 349,8 млн рублей (84,6% от планового объема финансирования) за счет средств республиканского бюджета и 753,8 млн рублей (100% от планового объема финансирования) за счет средств федерального бюджета.

В рамках реализации подпрограммы «[Формирование](consultantplus://offline/ref=A703F02D2949CE2FB8DE4CA1D78282798506DA6429DC46DA1EC001562192AD828275F79C27B00F0DC226EFF5uFI) благоприятной инвестиционной среды», а также рамках реализации государственной политики в области повышения инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской Республики продолжается работа по основным направлениям, связанным с совершенствованием законодательного, организационного, инфраструктурного и информационного обеспечения инвестиционной деятельности. Финансирование подпрограммы за счет бюджетных средств в 2017 году не осуществлялось.

В 2017 году продолжилась реализация крупных и значимых инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики, общая стоимость которых достигает более 1 трлн рублей.

С оказанием мер государственной поддержки в республике реализуются следующие крупные проекты:

«Создание современной цифровой медицинской рентгеновской техники»;

«Создание в Кабардино-Балкарской Республике птицекомплекса по производству 18 670 тонн мяса бройлера и 11 980 тонн мяса индейки в едином технологическом цикле суммарной мощностью 30 650 тонн мяса птицы в год (живой вес)»;

«ETANA PET I по производству полиэтилентерефталата».

Актуализирован перечень из 90 наиболее крупных инвестиционных проектов КБР, реализуемых и (или) планируемых к реализации в различных отраслях экономики: промышленность, энергетика, транспорт, агропромышленный комплекс, туризм, жилищное хозяйство, экология. Общая стоимость проектов составляет свыше 1 300 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест около 75 тысяч.

Продолжается работа над созданием особых экономических зон в Кабардино-Балкарской Республике на территориях Эльбрусского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с принятым Комплексом мероприятий по разработке Перспективного плана развития туристско-рекреационной особой экономической зоны на территориях Эльбрусского и Зольского муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики и порядка их финансирования, в целях реализации которого утвержден план мероприятий по развитию туристско-рекреационной ОЭЗ в Эльбрусском районе республики (ВТРК «Эльбрус»). Документ затрагивает ключевые вопросы развития ВТРК «Эльбрус» до 2018 года включительно. Согласно плану, АО «КСК» совместно с Правительством Кабардино-Балкарии и при поддержке Минкавказа России продолжит строительство новых горнолыжных трасс и систем искусственного снегообразования. Запланирована реализация мероприятий по благоустройству курорта и прилегающих территорий, улучшению качества предоставляемых услуг. Большое внимание будет уделено формированию и дальнейшему соблюдению при застройке единого архитектурного стиля ВТРК «Эльбрус», который будет разработан в рамках проекта планировки территории ОЭЗ, в настоящее время создаваемого АО «КСК».

Наряду с созданием в Кабардино-Балкарской Республике ОЭЗ туристско-рекреационного типа, предусмотрено и создание высокотехнологичного промышленного парка, включающего в себя современные предприятия по производству полиэтилентерефталата, терефталевой и уксусной кислоты, а также комплексов по производству бутилированной питьевой воды и транспортной логистики.

7 ноября 2016 г. в ходе XXI регулярной встречи Глав Правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики в г. Санкт-Петербурге подписано Генеральное соглашение между Правительством Кабардино-Балкарской Республики, компанией «Этана» и компаниями Китайской Народной Республики CPTDC и CKCEC о сотрудничестве при создании промышленного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике.

В соответствии с протокольными поручениями Минпромторгом КБР разработан проект подпрограммы «Создание в Кабардино-Балкарской Республике промышленного комплекса «Этана» на 2017-2020 годы, реализация которой запланирована в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы.

Инвестиционные проекты с большими сроками окупаемости, высокими рисками, низкой нормой отдачи на вложенный капитал, как правило, не являются привлекательными для бизнеса, а государство не является эффективным собственником таких объектов. Реализация таких инвестиционных проектов, имеющих общегосударственное значение возможно на условиях государственно-частного партнерства (далее – ГЧП).

В республике на региональном уровне сформирована необходимая для успешной реализации проектов ГЧП нормативно-правовая база в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Актуализировано законодательство, регулирующее вопросы инвестиционной деятельности:

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14 июля 2017 г. № 27-РЗ «Об индустриальных (промышленных) парках в Кабардино-Балкарской Республике»;

Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» и Закон Кабардино-Балкарской Республики «О предоставлении льготы по налогу на имущество организаций и понижении ставки налога на прибыль организаций субъектам инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2017г. № 174-УГ «О внесении изменений в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и предпринимательству, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2015 г. № 49-УГ»;

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 июня 2017 года № 121-ПП «Об организации проектной деятельности в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики»;

Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16.10.17г. №598-рп «О внесении изменений в состав Правительственной комиссии по подготовке к проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и внедрению лучших практик, направленных на улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный [распоряжение](consultantplus://offline/ref=C9BF07F65B6BF58847C526290D9CAD989083F4A90B92DEE56AFBF02983EDA17AD9b8G)м Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2014 г. № 751-рп».

Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10.11.17 г №659-рп «О внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике, а так же в состав Правительственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный [распоряжение](consultantplus://offline/ref=C9BF07F65B6BF58847C526290D9CAD989083F4A90B92DEE56AFBF02983EDA17AD9b8G)м Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2015 г. № 841-рп».

Осуществляется работа по поддержанию и улучшению благоприятного инвестиционного климата.

В соответствии с поручением Президента России (пункт 8 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам Петербургского международного экономического форума от 14 июля 2015 года № Пр-1366), а также основными направлениями деятельности Правительства России на период до 2018 года, в целях совершенствования функционирования государственного аппарата ведётся работа по внедрению современных общепризнанных методов проектного управления.

Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 5 июня 2017 г. № 86-УГ создан специализированный организационный штаб - Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам и распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 февраля 2017 г. № 44-рп на Правительственную комиссию по подготовке к проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и внедрению лучших практик, направленных на улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике возложены функции республиканского проектного офиса.

На очередном заседании Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и предпринимательству от 9 марта 2017 г. № 4 утверждён план первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики, а также перечень исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (далее - перечень), ответственных за реализацию проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, утвержденным протоколом заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13 июля 2016 г. № 1, с применением методов проектного управления.

В соответствии с пунктом 1 плана первоочередных мероприятий всеми исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, включенными в перечень, приняты приказы об утверждении ответственного должностного лица по организации проектной деятельности в соответствующем министерстве.

В соответствии с пунктом 2 плана первоочередных мероприятий протоколом заседания Правительственной комиссии от 31 марта 2017 г. № 2 утверждены составы проектных комитетов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации: «Здравоохранение», «Образование», «Ипотека и арендное жильё», «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Реформа контрольной и надзорной деятельности», «Безопасные и качественные дороги», «Моногорода», «Экология».

Принято постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 июня 2017 г. № 121-ПП «Об организации проектной деятельности в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики».

Протоколом заседания Правительственной комиссии по подготовке к проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и внедрению лучших практик, направленных на улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике от 21 июля 2017 г. № 3 утверждены методические рекомендации:по подготовке предложения по проекту (программе);по подготовке паспорта проекта;по подготовке паспорта программы;по подготовке сводного и рабочего планов проекта (программы);по реализации и управлению изменениями проектов (программ);по завершению проекта (программы);по мониторингу проектов (программ);по оценке и иным контрольным мероприятиям реализации проектов (программ);по применению критериев оценки и иных контрольных мероприятий реализации проектов (программ).

Данные методические рекомендации размещены на Инвестиционном паспорте Кабардино-Балкарской Республики.

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики представлены в Минэкономразвития КБР предложения по проектам (программам), предлагаемые к реализации на принципах проектного управления.

По итогам отбора проектов (программ), предлагаемых к реализации на принципах проектного управления, руководителем Республиканского проектного офиса даны поручения заинтересованным исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики о подготовке паспортов по следующим проектам:

1) «Строительство железнодорожной линии от ст.Солдатская Прохладненского муниципального района до п.Терскол Эльбрусского муниципального района» (Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи);

2) «Формирование здорового образа жизни» («Укрепление общественного здоровья») (Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики);

3) «Создание автотуристического кластера «Зарагиж» (Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики);

4) «Модернизация системы среднего профессионального образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2018-2020 гг.» («Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учётом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий») (Министерство образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики);

5) «Строительство нового гидрометаллургического производства с применением инновационных технологий на базе ОАО «Гидрометаллург» (Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики);

6) «Формирование современной городской среды» («Формирование комфортной городской среды») (Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики);

7) «Чистая страна», предусматривающий, в том числе, ликвидацию накопленного экологического ущерба (рекультивация сухого пляжа хвостохранилища ОАО «Тырныаузский горно-обогатительный комбинат» с восстановлением сбросного колодца для водопонижения и водоотведения) (подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах») (Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики).

После согласования паспортов проектов планируется организовать заседание Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам для утверждения паспортов указанных проектов, предлагаемых к реализации на принципах проектного управления.

В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № Пр-2347ГС протоколом заседания Правительственной комиссии от 13 февраля 2017 г. № 1 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению достижения значений 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р, на 2017 год.

По итогам 2017 года достижение значений 12 целевых моделей упрощения процедурведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике составило 93% (средний по РФ – 89%).

По информации Министерства экономического развития Российской Федерации по состоянию на 25 декабря 2017 года Кабардино-Балкарская Республика единственный субъект СКФО, внедривший 4 целевые модели по региональному инвестиционному стандарту в полном объеме:

«Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности»;

«Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации»;

«Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами»;

«Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации».

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. № 570-р реализованы все положения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.

Реализация государственной политики Кабардино-Балкарской Республики в сфере снятия административных барьеров по ведению предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях осуществляется в тесном взаимодействии с Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 25 апреля 2015 г. № Пр-815ГС по итогам заседания Государственного совета по вопросам развития малого и среднего бизнеса, Агентством стратегических инициатив был разработан Атлас муниципальных практик, направленный на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях.

В целях внедрения успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик, местными администрациями муниципальных образований республики, в соответствии с протокольным решением заседания Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и предпринимательству от 24 декабря 2015 г. № 1, проведена работа по определению перечня успешных практик, сроков их внедрения. Всеми муниципалитетами республики утверждены планы мероприятий («дорожная карта») по внедрению в 2016-2017 годах не менее 10 успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик.

Для проведения общественной оценки результатов внедрения успешных практик, по всем муниципалитетам республики были утверждены экспертные группы, составом не менее 5 человек из представителей объединений предпринимателей и лиц, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность (приказ Минэкономразвития КБР от   
31 марта 2016 г. № 37/1).

На интернет сайте системы «Диалог» создана вкладка «Кабардино-Балкарская Республика» в разделе «Атлас муниципальных образований», в которой представлена информация по всем 13 муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики, внедряющим лучшие практики.

По мере реализации муниципальными образованиями «дорожных карт» ответственными исполнителями и членами экспертных групп в системе «Диалог» систематически размещается информация о ходе внедрения лучших практик.

По подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год было предусмотрено 80,5 млн рублей, в том числе 28,4 млн рублей за счет средств республиканского бюджета и 52 млн рублей за счет средств федерального бюджета. Фактическое финансирование составило 72 млн рублей (89,5% от запланированного объема финансирования), в том числе 20 млн рублей за счет средств республиканского бюджета (70,4% от запланированного объема финансирования) и 52 млн рублей за счет средств федерального бюджета (100% от запланированного объема финансирования).

Состояние малого и среднего бизнеса в Кабардино-Балкарской Республике характеризуются следующими показателями:

На 1 января 2018 года в республике осуществляют свою деятельность 14326 индивидуальных предпринимателей. Количество малых (включая микро) и средних предприятий составляет 5089 единиц.

За 2017 год поступления от субъектов малого предпринимательства по специальным налоговым режимам составили 736,1 млн рублей, или 104,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В том числе:

– единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 502,6млн рублей (темп роста – 107,6%).

– единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности – 156 млн рублей (темп роста – 89,5%).

– единый сельскохозяйственный налог – 74,2 млн рублей, (темп роста – 127%);

– патентная система налогообложения – 3,2 млн рублей, (темп роста – 142,3%);

В рамках ежегодного конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2017 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики подготовлены и защищены 3 заявки, в результате чего республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики предоставлена федеральная субсидия в размере более 52 млн рублей, средства которой с софинансированием из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере 4,52 млн рублей направлены на реализацию следующих мероприятий:

«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» в размере 40521,2 тыс. рублей из федерального бюджета, 3523,6 тыс. рублей из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

«Содействие развитию молодежного предпринимательства» в размере 3795 тыс. рублей из федерального бюджета, 330 тыс. рублей из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

«Организация предоставления услуг по принципу «одного окна» в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» в размере 7725,9 тыс. рублей из федерального бюджета, 671,8 тыс. рублей из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Действующим субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются поручительства за счет средств некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» (далее – Гарантийный фонд) для привлечения банковского кредита.

Гарантийным фондом с начала 2017 года предоставлено 7 поручительств на общую сумму более 36,2 млн рублей. Сумма кредитных договоров, заключенных под поручительство фонда составила 80,5 млн рублей.

В целях развития и повышения эффективности финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике создана региональная микрофинансовая организация – некоммерческая микрокредитная компания «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» (далее – Фонд).

С начала 2017 года Фондом выдано субъектам малого и среднего предпринимательства 69 микрозаймов на общую сумму более 53,709 млн рублей.

Автономная некоммерческая организация «Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики» за указанный период предоставила 112 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время на территории республики функционируют 5 бизнес-инкубаторов (3 офисно-производственных бизнес-инкубатора в городских округах Нальчик, Баксан и Зольском муниципальном районе и 2 офисных бизнес-инкубатора в городском округе Прохладный и Баксанском муниципальном районе), в которых размещено порядка 74 субъектов малого и среднего предпринимательства, которыми создано 342 рабочих места.

В целях реализации мер, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства, на площадке ГКУ «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» с июля по декабрь 2017 года тренером, прошедшим обучение в Корпорации МСП, проведены обучающие тренинги для начинающих и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства по таким тематическим блокам как «Генерация бизнес-идеи», «Бизнес-навигатор МСП», «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения», «Финансовая поддержка», «Проверка субъектов МСП», «Участие в государственных закупках», «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства». Всего в тренингах приняли участие 97 человек.

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также реализации мероприятий «дорожной карты» по развитию малого и среднего предпринимательства на 2017 год к Соглашению о взаимодействии между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» от 15 марта 2016 года № С-76 утверждены перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Из 13 муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики указанные перечни утверждены в городских округах Нальчик, Баксан и Прохладный, а также Баксанском, Зольском, Лескенском, Прохладненском, Черекском, Майском, Терском, Урванском, Эльбрусском муниципальных районах.

На реализацию подпрограммы «Совершенствование системы государственного управления» в бюджете КБР было предусмотрено 275,98 млн рублей за счет средств республиканского бюджета, фактические финансирование составило 239,2 млн рублей или 86,7% от запланированного объема финансирования.

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в Кабардино-Балкарской Республике созданы и функционируют 10 МФЦ (в муниципальных районах) и 2 в г. Нальчике на 399 окон, в том числе 146 окон удаленных рабочих мест.

В соответствии с пунктом 11 Плана мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на 2016-2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 747-р внедрен пилотный проект по организации деятельности МФЦ, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства.

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике функционируют 12 окон «МФЦ для бизнеса» на базе государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Утвержден рекомендуемый перечень государственных и муниципальных услуг для малого и среднего предпринимательства предоставляемых через МФЦ.

На территории Кабардино-Балкарской Республики открыт офис МФЦ для бизнеса по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2017 года № 243-ПП принято решение о создании на территории Кабардино-Балкарской Республики центров оказания услуг для бизнеса.

В рамках данного постановления заключено соглашение с Кабардино-Балкарским региональным филиалом АО «Российский сельскохозяйственный банк» и создан центр оказания услуг для бизнеса (ЦОУ).

В МФЦ предоставляется более 350 услуг, а также более 200 услуг могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства.

За 2017 год сотрудниками МФЦ было оказано более 610 000 услуг, через бизнес-окна МФЦ оказано субъектам малого и среднего предпринимательства 18599 услуг, в том числе 4045 услуг Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

В ежегодном рейтинге проводимом Министерством экономического развития РФ по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, в части реализации проекта по созданию и развитию сети МФЦ, который опубликован в сентябре 2017 г., Кабардино-Балкарская Республика вошла в 10 лучших регионов страны, опередив все субъекты СКФО (7 место).

В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг проведен мониторинг качества их предоставления, в том числе через МФЦ. По результатам мониторинга уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг за 2017 год составил 96,2%, при плановом значении данного показателя к концу 2018 года – ни менее 90 %.

За 2017 год в информационно-аналитическую систему мониторинга качества государственных услуг поступило 986392 оценки, число положительных оценок составило 99,07%.

На реализацию [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=B54592555724D4417EAC273979EC802EC9580AAA70F759D373A248C3E1BA41415786902BBE6BC92F6EAA8126p0G)«Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на период до 2025 года» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» в республиканского бюджете было предусмотрено 748,6 млн рублей, в том числе 46,9 млн рублей за счет средств республиканского бюджета и 701,6 млн рублей за счет средств федерального бюджета. Фактическое финансирование составило 747,8 млн рублей (99,9% от запланированного объема финансирования), в том числе 46,1 млн рублей (98,2% от запланированного объема финансирования) за счет средств республиканского бюджета и 701,6 млн рублей (100% от запланированного объема финансирования) за счет средств федерального бюджета.

В рамках данной [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=B54592555724D4417EAC273979EC802EC9580AAA70F759D373A248C3E1BA41415786902BBE6BC92F6EAA8126p0G) в 2017 году было предусмотрена реализации инвестиционного проекта «Перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на новую территорию. Создание инновационного, наукоёмкого, экологически безопасного производства вольфрамового ангидрида, освоение производства новой продукции, отвечающей по качеству лучшим мировым стандартам» и расширение очистных сооружений в г.Нарткале Урванского муниципального района.

Общая стоимость инвестиционного проекта «Перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на новую территорию. Создание инновационного, наукоемкого экологически безопасного производства вольфрамового ангидрида, освоение производства новой продукции, отвечающей по качеству лучшим мировым стандартам» (далее – Проект) - 2,0 млрд рублей, из них средства федерального бюджета ­ 500 млн рублей, средства бюджета КБР – 20 млн рублей, внебюджетные средства – 1480 млн рублей.

Для реализации Проекта между Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа (далее – Минкавказ России) и Правительством Кабардино-Балкарской Республики 18 февраля 2017 г. заключено Соглашение № 370-08-001 о предоставлении субсидии в 2017 году из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование расходных обязательств на мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 годы» (далее – Соглашение).

Во исполнение Соглашения Правительством Кабардино-Балкарской Республики 18 апреля 2017 г. принято распоряжение № 237-рп «О внесении в качестве вклада Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал акционерного общества «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» (далее – Корпорация) акций акционерного общества «КабБалкВольфрам» (далее – Инициатор).

В целях реализации указанного распоряжения между Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики и Корпорацией 2 июня 2017 года заключён договор «Об участии Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале акционерного общества «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики», в соответствии с которым Минимуществом КБР совместно с заинтересованными лицами осуществлены мероприятия по увеличению уставного капитала Корпорации путём внесения находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республикой 25,0039% акций АО «КабБалкВольфрам» и предусмотренных республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год денежных средств в размере 520,0 млн рублей.

Денежные средства Корпорации в размере 520,0 млн рублей планировалось направить в уставный капитал Инициатора для реализации вышеуказанного инвестиционного проекта. В связи с чем на общем собрании акционеров Инициатора, состоявшемся 24 апреля 2017 года, принято решение об увеличении уставного капитала общества на сумму 2079,7 млн рублей со следующим распределением: АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской республики» – 520,0 млн рублей, ООО «Индустриальная компания» (далее – Инвестор) – 1559,7 млн рублей. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: Корпорация денежными средствами, Инвестор акциями ОАО «Гидрометаллург» и объектом интеллектуальной собственности – Проект «Строительство нового гидрометаллургического производства с применением инновационных технологий в Прохладненском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики».

Для обеспечения своевременности реализации Проекта разработана «дорожная карта» по строительству нового гидрометаллургического производства с применением инновационных технологий на базе ОАО «Гидрометаллург», утвержденная Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики и генеральным директором ЗАО «Компания «Вольфрам» 14 июня 2017 года.

Учитывая уникальность проекта и оборудования, используемого в технологическом процессе, необходимо заказ, изготовление и монтаж произвести в предельно короткие сроки, что в свою очередь требует стопроцентной готовности площадки для его размещения и не укладывается в график реализации мероприятий проекта, предусмотренных на 2017 год.

Кроме того, как следует из научно-технического отчёта   
ООО фирма «Геотехника», в соответствии с требованиями   
п. 6.3.4 СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» при строительстве на просадочных грунтах II типа по просадочности следует применять полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах всей просадочной толщи, мероприятия по переводу грунтовых условий из II в I тип по просадочности либо прорезку просадочной толщи. При экономической нецелесообразности применения указанных выше методов допускается выполнять устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней сжимаемой зоны просадочной толщи с комплексом водозащитных мероприятий.

Исходя из этого, было принято решение – выполнить мероприятия: устранение просадочных свойств грунтов в пределах всей толщи; перевод грунтовых условий из II в I тип по просадочности путём замачивания толщи грунта при помощи заливки котлована водой с устройством дренажных скважин (352 штуки) и глубинных гидровзрывов с последующим уплотнением верхнего слоя на глубину 6 м грунтовыми сваями. Общее количество воды, необходимое для замачивания 22500 м3. Ориентировочное время на проведение всех мероприятий – 100 суток с последующей стабилизацией осадки в пределах 300 суток.

В связи с тем, что при выполнении работ по сохранению объектов культурного наследия ООО «Институт археологии Кавказа» на участке строительства обнаружены разрушенные хозяйственные ямы древнего поселенческого комплекса золотоордынской эпохи, время производства археологических спасательных работ увеличивается на 2-3 месяца.

По состоянию на 21 декабря 2017 года на объекте завершены буровые и строительно-монтажные работы по водозаборному узлу, ограждению территории. Получены технические условия на подключение к внешним инженерным сетям. Подготовлены структурная схема технологического процесса, проект производственного цеха, согласованы архитектурные решения. Завершены инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания, осуществлен перевод из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности для строительства подъездных путей к строящемуся объекту регионального значения, подготовлены оценка риска воздействия на окружающую среду и проекта предельно допустимых выбросов. Проектная документация прошла государственную экспертизу.

Администрацией Прохладненского муниципального района предоставлены АО «КабБалкВольфрам» в аренду земельные участки для строительства подъездной автомобильной дороги и железнодорожного пути.

Всего на цели реализации проекта АО «КабБалкВольфрам» заключено договоров на общую сумму 175,1 млн рублей в т.ч. на:

археологические изыскания – 7,5 млн рублей;

инженерные изыскания – 2,6 млн рублей;

проектирование – 84,5 млн рублей;

закупку материалов – 15,4 млн рублей;

строительно-монтажные работы – 3,7 млн рублей;

закупку оборудования, основных средств – 61,4 млн рублей.

Кассовый расход составил 15,2 млн рублей.

В связи с вышеизложенными форс-мажорными обстоятельствами, связанными с выявлением на месте реализации Проекта признаков наличия объектов культурного наследия Правительством Кабардино-Балкарской Республики в адрес первого заместителя Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа О.Х. Байсултанова направлены обращение Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики А.Т. Мусукова с просьбой о продлении срока реализации мероприятий, предусмотренных к реализации в 2017 году, до декабря 2018 года, при сохранении срока завершения Проекта в первом квартале 2019 года, и гарантийное письмо, подтверждающее намерения и возможности софинансирования проекта в 2018-2019 гг. Инвестором.

Подписано дополнительное соглашение от 27 декабря 2017 г. № 370-08-001/1 к Соглашению, предусматривающее актуализированный график выполнения мероприятий инвестиционного проекта (Приложение №5).

Расширение очистных сооружений в г.Нарткале Урванского муниципального района вызвано необходимостью приведения в соответствие мощности очистки стоков с фактически поступающими, что неблагоприятно сказывается на экологической обстановке близлежащих населённых пунктов.

Сумма контракта составляет 372 672,13тыс.руб.Начало строительства объекта17 ноября 2009г. Проектная мощность объекта: очистные сооружения 1-ой очереди производительностью 10 000м3/сутки.

На освоенные средства с начала строительства выполнены следующие виды строительно-монтажных работ:

построены подъездные дороги, выполнены работы по устройству временного водопровода и электроснабжения;

завезенная на строительную площадку гравийно-песчаная смесь отсыпается и по отметкам проводится вертикальная планировка всей территории;

по блоку ёмкостей завершена установка всех аэрореакторов, завершена кирпичная кладка ограждающей стены, производится утепление стены пенопластом, монтаж металлических ферм кровли, технологическая обвязка ёмкостей, монтаж насосов;

по складу обеззараженного осадка построено здание из монолитной железобетонной конструкции стен и днища с устройством горизонтальной и боковой гидроизоляции;

завершены работы по приёмной камере;

по приёмной резервуаров стоков построены ж/б конструкции, выполнена бетонная подготовка, гидроизоляция;

по зданию песколовок завершены построены фундаменты под стены здания, под песколовки, выполнена боковая и горизонтальная гидроизоляция фундаментов, установлены 4 песколовки, изготовлены металлоконструкции для обвязки, завершается кирпичная кладка стен;

по складу реагентов построено здание из кирпича, на стадии завершения внутренние отделочные работы;

завершены отделочные работы по административно-бытовому корпусу;

по строительству здания решёток, построено здание из кирпича с устройством ж/б лотков, производится монтаж металлических конструкций и монорельсы под кран-балку, установлены решётки очистки, выполнено устройство перекрытия;

по контрольно-пропускному пункту (КПП) построено здание из кирпича на стадии завершения наружные и внутренние отделочные работы;

по подпорной стене разводящих сетей канализации выполнены бетонные работы;

завершена прокладка канализационного коллектора диаметром 1000мм;

ведутся работы по прокладке кабеля для наружных электромонтажных работ, установке запорной арматуры для блока ёмкостей;

построены фундаменты под водонапорные башни;

установлена одна водонапорная башня;

завершаются работы по устройству кровли песколовок и здания решеток;

завершены работы по устройству ж/б колодцев по коллектору;

завершена прокладка трубопровода дренажного канала;

ведутся работы по устройству ж/б эстакады для трубопровода канализации;

устройство обводного канала для врезки коллектора протяженностью   
3,5 км;

установка водонапорной башни;

завершаются работы по ограждению территории.

В настоящее время на объекте ведутся работы усиленными темпами.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года №177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2017/18 учебных годах» и постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2007 года №166–ПП «О реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах» Кабардино-Балкарской региональной комиссией по подготовке управленческих кадров (РК) в 2017 году было подписано Соглашение № 139-08-081 от 21 февраля 2017 г.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Кабардино-Балкарской Республики на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2017 году 427 тыс. рублей.

Размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2017 году 50,0 % от общего объема бюджетных ассигнований, но не более 213,5 тыс. рублей.

Кабардино-Балкарской конкурсной комиссией по подготовке управленческих кадров организован и проведен конкурсный отбор специалистов для обучения в 2016/17 учебном году. В Программу рекомендованы 7 из 9 обратившихся специалистов. По результатам отбора Федерального ресурсного центра в образовательные учреждения зачислены 6 специалистов. Из зачисленных специалистов приступили к обучению 4 человека.

Полный пакет документов по кандидатам представлен в ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» (ФРЦ). Все рекомендованные специалисты распределены в образовательные учреждения г. Москвы.

Общая стоимость обучения специалистов в 2017 году составила 266,1 тыс. рублей (133,06 тыс. рублей республиканский бюджет и 133,06 тыс. рублей федеральный бюджет). Согласно договорной документации Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики перечислила данную сумму образовательным учреждениям.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 – 2020 годы» за 2017 г.

| N  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 - 2020 годы | | | | | | | |
| 1 | Валовый региональный продукт | млрд рублей | 144,1 | 151,2\* |  |  |  |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) | млрд рублей | 28,4 | 33,4 | +5 | +17,6% |  |
| 3 | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства | тыс. штук | 0,28 | 0,22 | -0,04 | -21% | Отклонение фактического значения целевого показателя от планового обусловлено снижением количества субъектов предпринимательской деятельности в республике |
| 4 | Число управленцев, подготовленных для организаций народного хозяйства | единиц | 6 | 6 | - | - |  |
| [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=1AE736C9CF81C24D8DFD8407E5F2D92FBE2FECFE34B902F21797AFDFB59344D9B00F43E45D3EB244EEC1EFy5h6O) «Формирование благоприятной инвестиционной среды» | | | | | | | |
| 1.1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики | млрд рублей | 17,5 | 14 |  |  |  |
| 1.2 | Уровень безработицы в среднем за год | процентов | 7,6 | 10,8 | +3,2 | +42,1% |  |
| 1.3 | Объем инвестиций резидентов особых экономических зон Кабардино-Балкарской Республики | млн рублей | 0,0 | - |  |  |  |
| 1.4 | Количество рабочих мест, созданных резидентами особых экономических зон Кабардино-Балкарской Республики | единиц | 0 | - |  |  |  |
| 1.5 | Улучшение позиций в рейтинге инвестиционного потенциала Кабардино-Балкарской Республики по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА» | пунктов | 3 | -3 | - | - | Снижение обусловлено: социальный показатель ранга составляющих инвестиционного риска в 2017 году уменьшился на 1 пункт по отношению к показателю 2016 года, экономический, финансовый и управленческий показатели снизились соответственно на 11, 2 и 5 пунктов, криминальный и экологический показатели остались на уровне 2016 года. |
| 1.6 | Улучшение позиций в рейтинге инвестиционного риска Кабардино-Балкарской Республики по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА» | пунктов | 4 | -2 | - | - | Снижение обусловлено: трудовой показатель ранга составляющих инвестиционного потенциала в 2017 году повысился на 2 пункта по отношению к показателю 2016 года, потребительский и туристический показатели повысились на 1 пункт, инновационный, инфраструктурный и природно-ресурсный показатели снизились соответственно на 2, 4 и 16 пунктов. |
| 1.7 | Среднедушевые денежные доходы населения в месяц | рублей | 19558,0 | 21555,9 | +1997,9 | +10,2% |  |
| [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=1AE736C9CF81C24D8DFD8407E5F2D92FBE2FECFE34B902F21797AFDFB59344D9B00F43E45D3EB244EECFE9y5h7O) «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | |
| 2.1 | Темп роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства | процентов | 102,1 | 97,1 | -5 | -5% | Отклонение фактического значения целевого показателя от планового обусловлено снижением количества субъектов предпринимательской деятельности в республике |
| 2.2 | Число занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к общему числу занятых в экономике Кабардино-Балкарской Республики | процентов | 34,8 | 28,5 | -6,3 | -18,1% | Отклонение фактического значения целевого показателя от планового обусловлено снижением количества субъектов предпринимательской деятельности в республике |
| 2.3 | Поступление налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства по специальным режимам налогообложения | млн рублей | 692,9 | 736,1 | +43,2 | +6,2% |  |
| 2.4 | Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта | процентов | 31,7 | 42\* | +10,3 | +32,4% |  |
| 2.5 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | процентов | 26,6 | 17,3 | -9,3 | -34,9% | Отклонение фактического значения целевого показателя от планового обусловлено снижением количества субъектов предпринимательской деятельности в республике |
| 2.6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Кабардино-Балкарской Республики | единиц | 34,6 | 36 | +1,4 | +4% |  |
| 2.7 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | процентов | 110 | 131 | 21 | +19% |  |
| 2.8 | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | процентов | - | 199 |  |  |  |
| 2.9 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | процентов | - | - |  |  |  |
| 2.10 | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | тыс. единиц | 1,150 | 0,85 | -0,3 | -26,1% |  |
| 2.11 | Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | процентов | - | - |  |  |  |
| 2.12 | Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | единиц | - | - |  |  |  |
| 2.13 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлено поручительство некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» | единиц | 15 | 7 | -8 | +53,3% | Отклонение обусловлено сложной экономической ситуацией и высокими процентными ставками банковского кредитования. |
| 2.14 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, которым было предоставлено поручительство некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» | единиц | 50 | 17 | -33 | -66% | Отклонение обусловлено сложной экономической ситуацией и высокими процентными ставками банковского кредитования |
| 2.15 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках софинансирования муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства | единиц | - | - |  |  | Отклонение обусловлено сложной экономической ситуацией и высокими процентными ставками банковского кредитования |
| 2.16 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку в рамках софинансирования муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства | единиц | - | - |  |  |  |
| 2.17 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку с помощью автономной организации «Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики» | единиц | 300 | - |  |  |  |
| 2.18 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку с помощью автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики» | единиц | 54 | - |  |  |  |
| 2.19 | Количество субъектов социального предпринимательства, получивших государственную поддержку | единиц | - | - |  |  |  |
| 2.20 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами социального предпринимательства, получившими государственную поддержку | единиц | - | - |  |  |  |
| 2.21 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках мероприятия по субсидированию части процентной ставки по банковским кредитам (в том числе по договорам компенсации, заключенным в предшествующий период) | единиц | - | - |  |  |  |
| 2.22 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку в рамках мероприятия по субсидированию части процентной ставки по банковским кредитам (в том числе по договорам компенсации, заключенным в предшествующий период) | - | - | - |  |  |  |
| 2.23 | Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках мероприятия по субсидированию части процентной ставки по банковским кредитам (в том числе по договорам компенсации, заключенным в предшествующий период), направленных на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования | тыс. рублей | - | - |  |  |  |
| 2.24 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках мероприятия по субсидированию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | единиц | - | - |  |  |  |
| 2.25 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку в рамках мероприятия по субсидированию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | единиц | - | - |  |  |  |
| 2.26 | Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках мероприятия по субсидированию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), направленных на приобретение оборудования | тыс. рублей | - | - |  |  |  |
| 2.27 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку с помощью некоммерческой микрокредитной компании «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» | единиц | 14 | 49 | +35 | +250% |  |
| 2.28 | Отношение объема выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства к совокупному размеру средств некоммерческой микрокредитной компании «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики», сформированных за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности | процентов | 70 | 71 | +1 | +1,4% |  |
| 2.29 | Объем выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | тыс. рублей | 28000,0 | 53709 | +25709 | +91,8% |  |
| 2.30 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку с помощью некоммерческой микрокредитной компании «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» | единиц | 16 | 165 | +149 | +031% |  |
| 2.31 | Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым были предоставлены услуги и меры поддержки, необходимые для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, через многофункциональные центры для бизнеса, а также граждан, которым была предоставлена государственная услуга по регистрации предпринимательской деятельности через многофункциональные центры для бизнеса, в рамках мероприятия «Организация предоставления услуг по принципу «одного окна» в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | единиц | 612 | 627 | +15 | +2,4% |  |
| 2.32 | Количество услуг и мер поддержки, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, которые были предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, через многофункциональные центры для бизнеса в рамках мероприятия «Организация предоставления услуг по принципу «одного окна» в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | единиц | 2651 | 2782 | +131 | +4,9% |  |
| 2.33 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, в рамках мероприятия «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» | единиц | 161 | 165 | +4 | +2,4 |  |
| 2.34 | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках мероприятия «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» | процентов | 20 | 42 | +22 | +110% |  |
| 2.35 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках мероприятия «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» | единиц | 17 | 49 | +32 | +188,2% |  |
| 2.36 | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года в рамках мероприятия «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» | процентов | 3 | 3 | 0 |  |  |
| 2.37 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку в рамках мероприятия «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» | процентов | 15 | 20 | +5 | +33,3% |  |
| 2.38 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку, в рамках мероприятия «Содействие развитию молодежного предпринимательства» | единиц | 2 | 5 | +3 | +150% |  |
| 2.39 | Количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятия «Содействие развитию молодежного предпринимательства» | единиц | 2 | - |  |  | Отклонение фактического значения целевого показателя от планового ввиду того, что субсидия перечислена на счет субъекта МСП в декабре 2017 года. |
| 2.40 | Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий, в рамках мероприятия «Содействие развитию молодежного предпринимательства» | единиц | 50 | - |  |  | Отклонение фактического значения целевого показателя от планового ввиду того, что субсидия перечислена на счет субъекта МСП в декабре 2017 года. |
| 2.41 | Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятия «Содействие развитию молодежного предпринимательства» | единиц | 500 | - |  |  | Отклонение фактического значения целевого показателя от планового ввиду того, что субсидия перечислена на счет субъекта МСП в декабре 2017 года. |
| [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=1AE736C9CF81C24D8DFD8407E5F2D92FBE2FECFE34B902F21797AFDFB59344D9B00F43E45D3EB244EAC4E0y5h6O) «Совершенствование системы государственного управления» | | | | | | | |
| 3.1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров | процентов | 85 | 96,2 | +16,2 | +13,2% |  |
| 3.2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | процентов | 90 | 100 | +10 | +11,1% |  |
| 3.3 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единиц | 2 | 2 | - | - |  |
| 3.4 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | минут | 15 | 15 | - | - |  |
| [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=1AE736C9CF81C24D8DFD8407E5F2D92FBE2FECFE34B902F21797AFDFB59344D9B00F43E45D3EB244EBC1E1y5h8O) «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на период до 2025 года» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» | | | | | | | |
| 4.1 | Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=1AE736C9CF81C24D8DFD9A0AF39E8422B82CB6FA33B10BA643C8F482E29A4E8EF7401AA61933B445yEhFO), [D](consultantplus://offline/ref=1AE736C9CF81C24D8DFD9A0AF39E8422B82CB6FA33B10BA643C8F482E29A4E8EF7401AA61931B444yEh6O), [E](consultantplus://offline/ref=1AE736C9CF81C24D8DFD9A0AF39E8422B82CB6FA33B10BA643C8F482E29A4E8EF7401AA61931BB44yEh7O) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по Кабардино-Балкарской Республике | млрд рублей | 51,3 | 36,1 | -15,2 | -29,6% | отсутствие лицензии на производство алкогольной продукции, банкротство АО «Кабельный завод» г. Прохадный |
| 4.2 | Объем инвестиций в основной капитал | млрд рублей | 35,5 | 40,9 | +5,4 | +15,2% |  |
| 4.3 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики | млрд рублей | 17,5 | 14,0 | -3,5 | -20% | в связи с приостановкой деятельности предприятий алкогольной промышленности |
| 4.4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей | 25990 | 22245 | -3745 | -14,4 | отклонение обосновывается приостановкой индексации заработной платы в бюджетной сфере, гос. управлении и т.д. вследствие сложной социально-экономической ситуации, сложившейся под влиянием внешних факторов |
| 4.5 | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | процентов | 10,8 | 10,5 | -0,3 | -2,7% | спад объемов производства. Закрытие ряда предприятий. |
| 4.6 | Охват детей в возрасте трех лет и старше дошкольным образованием | процентов | 86,3 | 87\* | +0,7 | +0,8% |  |
| 4.7 | Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 93 | 89,5 | -3,5 | -3,7% | в связи с ростом численности детей школьного возраста, отсутствие ввода новых мощностей |
| 4.8 | Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) | человек | 14,6 | 12,8 | -1,8 | -12,3 | в связи со снижением численности женщин репродуктивного возраста |
| 4.9 | Смертность от всех причин (на 1000 человек) | человек | 8,6 | 8,5 | -0,1 | -1,2% |  |
| 4.10 | Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) | человек | 6,4 | 4,5 | -1,9 | -29,7% |  |
| 4.11 | Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года | процентов | 101,2 | 104,2 | +2,9 | +2,9% |  |
| 4.12 | Число высокопроизводительных рабочих мест по Кабардино-Балкарской Республике | тыс. единиц | 53,4 | … | - | - | данные за год будут опубликованы в конце марта 2018 г. |
| 4.13 | Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения Кабардино-Балкарской Республики | единиц | 5,2 | 5,9 | +0,7 | +13,5% |  |
| 4.14 | Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=1AE736C9CF81C24D8DFD9A0AF39E8422B82CB6FA33B10BA643C8F482E29A4E8EF7401AA61933B247yEhDO) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) | млн рублей | 5099,3 | 7814 | +2714,7 | +53,2% |  |
| 4.15 | Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры | процентов | 52,5 | 52,5 | - | - |  |
|  | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=1AE736C9CF81C24D8DFD8407E5F2D92FBE2FECFE34B902F21797AFDFB59344D9B00F43E45D3EB244E9C6E9y5hFO) «Государственная кадастровая оценка» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество проведенных государственных кадастровых оценок | единиц | - | - |  |  |  |
| [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=1AE736C9CF81C24D8DFD8407E5F2D92FBE2FECFE34B902F21797AFDFB59344D9B00F43E45D3EB245EEC7E1y5h6O)«Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики»\*\* | | | | | | | |
| 6.1. | Темпы роста внешнеторгового оборота | процентов | 128,4 | 124,9 |  |  | реализация мероприятий подпрограммы запланирована с 2018 года |
| 6.2. | Темпы роста экспорта | процентов | 71,3 | 91,13 | +19,8 | - |
| 6.3. | Индекс роста числа организаций - экспортеров | процентов | 105 | 100 | -5 |  |
| 6.4. | Прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, в республике | процентов | 40 | в 1,4 раза (рост в 2,4 раза) |  |  |
| 6.5. | Количество юридических лиц, получивших субсидию на обеспечение деятельности регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | - | - |  |  |
| 6.6. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий подпрограммы | единиц | 20 | - |  |  | Мероприятия подпрограммы по получению государственной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства планируется осуществлять после открытия центра поддержки экспорта в 2018 году |
| 6.7. | Количество мероприятий (выездных мероприятий, конгрессных и выставочно-ярмарочных мероприятий) различного уровня, организованных и (или) проведенных в рамках реализации мероприятий подпрограммы | единиц | 7 | 9 | +2 | +28,6 | реализация мероприятий подпрограммы запланирована с 2018 года |
| 6.8. | Количество заключенных договоров и соглашений на выставках, форумах, презентациях в рамках реализации мероприятий подпрограммы | единиц | 15 | 17 | +2 | +13,3% |
| 6.9. | Доля респондентов, обладающих информацией о Кабардино-Балкарской Республике, необходимой для принятия инвестиционного решения (по итогам опроса) | процентов | 40 | 40 | - | - |

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»в 2017 году**

(по данным Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики)

Фактический объем финансирования программы, по информации координатора программы, составляет 17648,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, или 94,8% от запланированных на конец года бюджетных ассигнований на реализацию программы. Бюджетное финансирование в 2017 году осуществлялось только на финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, иные программные мероприятия из республиканского бюджета не финансировались.

В 2017 году предполагалась реализация 69 мероприятий госпрограммы, реализация которых осуществлялось за счет внебюджетных источников финансирования, а также в рамках текущей деятельности. При реализации ряда мероприятий подпрограммы «Обеспечение выпуска высококонкурентной импортозамещающей продукции, направленной на развитие промышленности» возникли трудности с привлечением средств на реализацию проектов, приостановкой деятельности предприятия и т.д.

В 2017 году достигнуты плановые значения по семи индикаторам государственной программы «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» («Количество работающих в отрасли», «Уровень загрузки производственных мощностей», «Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производство основных видов промышленной продукции», «Доля промышленных предприятий, которые провели модернизацию технологического процесса с применением энергоэффективных технологий, в общем количестве промышленных предприятий», «Доля износа основных производственных фондов промышленных предприятий», «Количество созданных на промышленных предприятиях передовых энергоэффективных технологий», «Доля инновационной продукции в общем объеме продукции»).

Также в 2017 году достигнуты плановые значения по четырем индикаторам подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» («Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производство основных видов промышленной продукции», «Доля промышленных предприятий, которые провели модернизацию технологического процесса с применением энергоэффективных технологий, в общем количестве промышленных предприятий», «Доля износа основных производственных фондов промышленных предприятий», «Количество созданных на промышленных предприятиях передовых энергоэффективных технологий»).

По трем индикаторам государственной программы «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» («Объем отгруженных товаров собственного производства», «Индекс промышленного производства», «Среднемесячная заработная плата») имеются отклонения от плановых значений 2017 года.

В январе-декабре 2017 года по обрабатывающим производствам, курируемым Минпромторгом КБР, отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 7,8 млрд руб.

Уменьшение объемов отгруженных товаров собственного производства на 5,2 млрд руб. по сравнению с плановым показателем 2017 года произошло вследствие перехода ряда ведущих предприятий металлургии и машиностроения, в том числе ОП ООО «ЭлектроПроСервис», ОАО «Гидрометаллург» на «давальческую схему» выпуска продукции, и сокращения объемов производства АО «Кабельный завод «Кавказкабель» из-за проведения реорганизационных мероприятий на предприятии.

Индекс промышленного производства (далее – ИПП) в Кабардино-Балкарской Республике по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по итогам работы в январе-декабре 2017 года составил 100,8%.

В формировании ИПП в целом по Кабардино-Балкарской Республике основное влияние оказывают обрабатывающие производства. По обрабатывающим производствам за отчетный период ИПП составил 100,5%. Вид деятельности «Обрабатывающие производства» формируется девятнадцатью обрабатывающими производствами всех отраслей промышленности. Значительная доля в данном виде деятельности приходится на продукцию предприятий пищевой промышленности.

Предприятия, курируемые министерством, участвуют в формировании ИПП в Кабардино-Балкарской Республике по основному виду деятельности «Обрабатывающие производства». Следует отметить, что в 2017 году в сравнении с 2016 годом удалось обеспечить рост выпуска продукции по большинству курируемых обрабатывающих производств, в том числе в производстве текстильных изделий (ИПП – 132,1%); производстве одежды (ИПП – 108,3%); производстве резиновых и пластмассовых изделий (ИПП – 102,0%); производстве прочей неметаллической минеральной продукции (ИПП – 135,6%); производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (ИПП – 170,0%); производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (ИПП – 107,0%); производстве мебели (ИПП –170,0 %).

Вместе с тем, не удалось обеспечить за отчетный период положительную динамику ИПП в:

производстве химических веществ и химических продуктов (ИПП – 56,0%) в связи со значительным сокращением в 2017 году ОАО «Гидрометаллург» выпуска вольфрамового ангидрида из-за недостаточного обеспечения предприятия вольфрамовым сырьем, по причине остановки основного поставщика сырья Лермонтовского горно-обогатительного комбината (Приморский край);

производстве электрического оборудования (ИПП – 80,8%), вследствие уменьшения производства продукции на АО «Кабельный завод «Кавказкабель» из-за реорганизационных мероприятий, проводимых на предприятии;

производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (ИПП -35,9%). За отчетный период в сравнении с 2016 годом сокращен выпуск приборов полупроводниковых на АО «Прохладненский завод полупроводниковых приборов» и микросхем интегральных электронных на ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов», а также оборудования, применяемого в медицинских целях, на ООО «Севкаврентген-Д» (из-за не поступления выделенных на развитие производства финансовых средств от АО «Корпорация развития Северного Кавказа»).

Снижение ИПП 2017 года по сравнению с плановым показателем на 4,6% произошло, в основном, по следующим причинам:уменьшение выпуска продукции предприятиями обрабатывающего производства «Производство напитков» (ИПП – 91,0%);сокращение в химическом производстве выпуска ОАО «Гидрометаллург» вольфрамового ангидрида (ИПП – 51,1%) из-за недостаточного обеспечения предприятия вольфрамовым сырьем, по причине длительных простоев основного поставщика сырья Лермонтовского горно-обогатительного комбината (Приморский край).

Стратегическое значение для повышения обороноспособности Российской Федерации, развития станкоинструментальной промышленности в стране, социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики имеет возобновление добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения Кабардино-Балкарской Республики.

В целях возобновления разработки данного месторождения ведется работа на федеральном и региональном уровне. Рассчитаны запасы руды и подготовлено ТЭО кондиций Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения.

Минприроды России (Роснедра) утвержден Перечень участков недр по Кабардино-Балкарской Республике, предлагаемых для предоставления в пользование. 27 декабря 2017 года Минприроды России (Роснедра) публично объявлены торги в виде открытого конкурса на право приобретения лицензии. 17 апреля 2018 года состоится подведение итогов конкурса и определение правообладателя лицензии.

Компания «Севкаврентген-Д» выступает инициатором проекта по созданию высокотехнологичного производства 3D Конусно-лучевого томографа и аппарата для глубокофокусной и близкофокусной терапии.Общая стоимость проекта около 600 млн. рублей. В целях взаимодействия при реализации инвестиционного проекта, ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» заключило с собственником компании Соглашение.Корпорация планирует инвестировать до 450 млн рублей, вклад компании-инициатора проекта составит не менее 150,0 млн руб.ООО «Севкаврентген-Д» подготовило специализированные помещения и приобрело часть оборудования. В настоящее время ведется работа по открытию финансирования проекта.

В сфере легкой промышленности, завершается реализация проекта ООО «Текстиль Индустрия». Реализован первый этап проекта. Подготовлены производственные помещения, запущено современное оборудование, подведены инженерные коммуникации, закуплено сырье, налажен выпуск текстильного полотна. Планируемые годовые объемы выпуска продукции – 9936 тонн текстильной продукции.

ОАО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» провело техническое перевооружение некоторых видов производства. Приобретено и запущено высокотехнологичное оборудование. Налажен выпуск высоковольтных выключателей, контакторов, выключатели нагрузки.

В 2017 году запущено новое предприятие ООО «Бетанет» в Баксанском муниципальном районе КБР по производству противоградовой сетки для защиты интенсивных садов. Стоимость проекта составила 165,0 млн рублей.

Состоялось официальное открытие нового инновационного производства модулярно компонуемых сейсмостойких энергоэффективных домостроительных панелей по технологии итальянской компании EMMEDUE.Стоимость проекта составила 250 млн.рублей. Создано около 100 новых рабочих мест.

В рамках работы по расширению использования в Кабардино-Балкарской Республике природного газа в качестве моторного топлива Министерством промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики совместно с ООО «Газпром газомоторное топливо» проводится работа по выбору земельных участков для размещения АГНКС на территории Кабардино-Балкарской Республики.

В соответствии с планами по развитию применения природного газа в качестве моторного топлива в Кабардино-Балкарской Республике приступило к работе предприятие по производству современных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций ООО «Каббалкнефтегаз».

ООО «Каббалкнефтегаз» начало производство современных АГНКС, работающих с использованием сетевого газа, а также компрессорных агрегатов с электродвигателями и газопоршневыми двигателями, газозаправочных колонок нового поколения с электронным учетом газа, установок осушки газа и вспомогательного оборудования.

Специализированное предприятие ООО «Каббалкнефтегаз» на собственной территории завершает строительство первого в Северо-Кавказском федеральном округе Центра компримирования газа.

Минпромторгом КБР проводится ежеквартальный мониторинг динамики развития торговой инфраструктуры в КБР, сведения о количестве объектов нестационарной, мобильной и ярмарочной торговли регулярно направляются в Минпромторг России.

В республике фактически функционируют 12 розничных рынков. При этом активность стихийных форм торговли на рынках снижается вследствие приведения розничных рынков в соответствие с законодательными и иными нормативными правовыми актами.

В населенных пунктах республики также действуют ярмарки, на которых сельхозтоваропроизводители всех форм собственности имеют возможность реализовать выращенную продукцию без посредников. По состоянию на 1 января 2018 года в республике проведено 28 ярмарок. Кроме того, в республике функционируют 886 нестационарных и 117 мобильных торговых объектов. Имеющиеся организации торговли в полном объеме обеспечивают потребности населения в продуктах питания.

В целях развития современных форматов торговли местные администрации муниципальных районов и городских округов создают благоприятные условия для развития сетевой торговли и магазинов шаговой доступности. На территории практически всех муниципальных районов республики ведется постоянная работа по устранению диспропорции в размещении торговых объектов.

Норматив минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики площадью торговых объектов достигнут на 99,9%.

Жителям республики за 12 месяцев 2017 года реализовано продукции на 124,3 млрд. рублей, или 100,2 % к уровню прошлого года.

В январе-декабре 2017 года оборот розничной торговли формировался торгующими организациями, в том числе индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), на 74,5 %, что в денежном выражении составило 92,5 млрд. руб. и продажей товаров на рынках и ярмарках на 25,5% или 31,8 млрд. руб.

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий населению за 2017 год реализовано на сумму 60,6 млрд. руб., непродовольственных товаров – на 63,7 млрд. руб., что составило соответственно 102,9 и 97,6 %% к прошлому году.

Индекс потребительских цен в декабре 2017 года к уровню декабря 2016 года составил 102,5%, в том числе на продовольственные товары – 101,1%, непродовольственные –103,7%. Индекс цен и тарифов на платные услуги населению к уровню декабря прошлого года -102,8%, ноября 2017 года –100,03%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по республике в конце декабря 2017 года составила 3392,82 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1,7 %, с декабрем 2016 года на 2,4 %.

Из 15 индикаторов госпрограммы на 2017 год плановые значения не достигнуты по 6 индикаторам, достигнуты значения по 9 индикаторам, или 60%.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» за 2017 год

| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) на 2017 г. | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| Государственная программа «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства | млрд руб. | 13,0 | 7,8 | -5,2 | -40,0 | Уменьшение объемов отгруженной продукции по сравнению с плановым показателем 2017 года произошло вследствие перехода ряда ведущих предприятий металлургии и машиностроения, в том числе ОП ООО «ЭлектроПроСервис», ОАО «Гидрометаллург» на «давальческую схему» выпуска продукции, и сокращения объемов производства АО «Кабельный завод «Кавказкабель» из-за проведения реорганизационных мероприятий на предприятии. |
| 2 | Индекс промышленного производства | % | 105,4 | 100,8 | -4,6 | -4,4 | Снижение ИПП по сравнению с плановым показателем 2017 года произошло по причине: уменьшения выпуска продукции предприятиями обрабатывающего производства «Производство напитков» (ИПП – 91,0%); сокращения в химическом производстве выпуска ОАО «Гидрометаллург» вольфрамового ангидрида (ИПП – 51,1%) из-за недостаточного обеспечения предприятия вольфрамовым сырьем, по причине длительных простоев основного поставщика сырья Лермонтовского горно-обогатительного комбината (Приморский край). |
| 3 | Количество работающих в отрасли | тыс.чел | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Среднемесячная заработная плата | тыс. руб | 23,0 | 17,6 | -5,4 | -23,5 | Из-за сложной финансово-экономической ситуации в стране произошло снижение объема выпуска продукции и, соответственно, уменьшение уровня заработной платы (по сравнению с плановым показателем 2017 года) на ряде крупных предприятий. |
| 5 | Доля инновационной продукции в общем объеме продукции\* | % | 22 | 23 | 1,0 | 4,5 |  |
| 6 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 75 | 76 | 1,0 | 1,3 |  |
| 7 | Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производство основных видов промышленной продукции | кг у.т./тыс. руб. | 22,1 | 22,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Доля промышленных предприятий, которые провели модернизацию технологического процесса с применением энергоэффективных технологий, в общем количестве промышленных предприятий\* | % | 57 | 58 | 1,0 | 1,8 |  |
| 9 | Доля износа основных производственных фондов промышленных предприятий | % | 40 | 40 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Количество созданных на промышленных предприятиях передовых энергоэффективных технологий | шт | 32 | 33 | 1,0 | 3,1 |  |
| 11 | Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики площадью торговых объектов (в размере 370 кв. м на 1000 жителей) | % | 100,0 | 99,9 | -0,1 | -0,1 |  |
| 12 | Оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарской Республике (в сопоставимых ценах) | % | 100,0 | 100,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 13 | Оборот розничной торговли на душу населения в Кабардино-Балкарской Республике | % | 115,0 | 104,9 | -10,1 | -8,8 |  |
| 14 | Утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов во всех муниципальных районах и городских округах Кабардино-Балкарской Республики | % | 100,0 | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Ежегодный конкурс на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской Республики в области качества в рамках Всероссийской программы «100 лучших товаров России» | ед. | 1 | - | - | - | Конкурс на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской Республики в области качества в 2017 году не проводился в связи с принятием Правительством Кабардино-Балкарской Республики постановления от 23 июня 2017 года №118-ПП «О проведении конкурса на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской Республики в области качества». В соответствии с пунктом 1 указанного постановления конкурс проводится один раз в три года. |
| Подпрограмма «Обеспечение выпуска высококонкурентной импортозамещающей продукции, направленной на развитие промышленности» | | | | | | | |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства | млрд руб. | 13,0 | 7,8 | -5,2 | -40,0 | Уменьшение объемов отгруженной продукции по сравнению с плановым показателем 2017 года произошло вследствие перехода ряда ведущих предприятий металлургии и машиностроения, в том числе ОП ООО «ЭлектроПроСервис», АО «Кабельный завод «Кавказкабель», ОАО «Гидрометаллург» на «давальческую схему» выпуска продукции. |
| 2 | Индекс промышленного производства | % | 105,4 | 100,8 | -4,6 | -4,4 | Снижение ИПП по сравнению с плановым показателем 2017 года произошло по причине: уменьшения выпуска продукции предприятиями обрабатывающего производства «Производство напитков» (ИПП за 10 мес. 2017 г. -88,8%); снижения ИПП по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» (ИПП за 10 мес. 2017 г. -72,4%); сокращения в химическом производстве выпуска ОАО «Гидрометаллург» вольфрамового ангидрида (ИПП за 10 мес. 2017 г. -47,4%) из-за недостаточного обеспечения предприятия вольфрамовым сырьем, по причине длительных простоев основного поставщика сырья Лермонтовского горно-обогатительного комбината (Приморский край). |
| 3 | Количество работающих в отрасли | тыс.чел | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Среднемесячная заработная плата | тыс. руб | 23,0 | 17,6 | -5,4 | -23,5 | Из-за сложной финансово-экономической ситуации в стране произошло снижение объема выпуска продукции и, соответственно, уменьшение уровня заработной платы (по сравнению с плановым показателем 2017 года) на ряде крупных предприятий, в том числе АО «Кабельный завод «Кавказкабель», ОАО «Гидрометаллург». |
| 5 | Доля инновационной продукции в общем объеме продукции | % | 22 | 23 | 1,0 | 4,5 |  |
| 6 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 75 | 76 | 1,0 | 1,3 |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 1 | Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производство основных видов промышленной продукции | кг у.т./тыс. руб. | 22,1 | 22,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Доля промышленных предприятий, которые провели модернизацию технологического процесса с применением энергоэффективных технологий, в общем количестве промышленных предприятий | % | 57 | 58 | 1,0 | 1,8 |  |
| 3 | Доля износа основных производственных фондов промышленных предприятий | % | 40 | 40 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Количество созданных на промышленных предприятиях передовых энергоэффективных технологий | шт | 32 | 33 | 1,0 | 3,1 |  |
| Подпрограмма «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| 1 | Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики площадью торговых объектов (в размере 370 кв. м на 1000 жителей) | % | 100,0 | 99,9 | -0,1 | -0,1 |  |
| 2 | Оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарской Республике (в сопоставимых ценах) | % | 100,0 | 100,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 3 | Оборот розничной торговли на душу населения в Кабардино-Балкарской Республике | % | 115,0 | 104,9 | -10,1 | -8,8 |  |
| 4 | Утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов во всех муниципальных районах и городских округах Кабардино-Балкарской Республики | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Повышение качества продукции, конкурентоспособности продукции и организаций республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| 1 | Ежегодный конкурс на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской Республики в области качества в рамках Всероссийской программы «100 лучших товаров России» | ед. | 1 | - | - | - | Конкурс на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской Республики в области качества в 2017 году не проводился в связи с принятием Правительством Кабардино-Балкарской Республики постановления от 23 июня 2017 года №118-ПП «О проведении конкурса на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской Республики в области качества». В соответствии с пунктом 1 указанного постановления конкурс проводится один раз в три года. |

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» в 2017 г.**

(по данным Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики)

Государственная программа «Информационное общество»направлена на реализацию государственной политики в сфере развития информационного общества Кабардино-Балкарской Республики и имеет 2 подпрограммы государственной программы: «Информационное государство» и «Информационная среда».

На реализацию мероприятий государственной программы в 2017 году предусмотрено 363,8 млн рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе на реализацию мероприятий:

подпрограммы «Информационное государство» - 37,5 млн рублей;

подпрограммы «Информационная среда» - 349,2 млн рублей.

По подпрограмме «Информационное государство»фактический объем финансирования составляет 15 млн рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, или40 % от запланированного.

В целях обеспечения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) размещена информация об организациях, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, опубликованы административные регламенты, описывающие порядок предоставления услуг, а также нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственных и муниципальных услуг и, постоянно обновляется.

Всего в Кабардино-Балкарской Республике обеспечено предоставление 199 государственных и муниципальных услуг в электронном виде, по которым реализована возможность подачи заявления на получение государственной (муниципальной) услуги, отслеживания хода предоставления услуги и получения результата через ЕПГУ. В том числе проведена работа по тиражированию 43 муниципальных услуг. Также для жителей республики обеспечен доступ к ЕПГУ на базе государственного бюджетного учреждения «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).

В республике на базе МФЦ открыты 126 центров обслуживания пользователя Единой системы идентификации и аутентификации в муниципальных районах и сельских поселениях республики (далее - ЕСИА). Постоянно ведется работа по регистрации граждан в ЕСИА в высших учебных заведениях республики и в отделениях Пенсионного Фонда России по Кабардино-Балкарской Республике, Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике и Министерстве внутренних дел Российской Федерации.

По состоянию на 30 декабря 2017 г. в ЕСИА зарегистрировано 319391 пользователей, что составило 45,8 %.

Согласно официальной статистической информации Росстата о значениях данного показателя, сформированной по результатам выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, значение показателя на начало 2017 г. составляет 38,1 %, а на конец 2017 г. составило 67,7 %.

В целях актуализации данных на ЕПГУ сотрудниками исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики проводится работа по внесению информации в реестр государственных и муниципальных услуг (функций).

Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики проводится мониторинг качества предоставления государственных услуг в электронном виде путем направления тестовых запросов, а также отслеживания поступления заявлений и ход оказания услуг на ЕПГУ.

В Кабардино-Балкарской Республике принят ряд мер по информированию граждан о механизмах и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через средства массовой информации. На всех официальных сайтах исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики размещены баннер-ссылки на ЕПГУ, созданы тематические разделы о предоставлении государственных услуг, а также размещены видео-ролики, посвященные получению государственных услуг в электронной форме. Размещены рекламы ЕПГУ на рекламных щитах, автобусных остановках, автовокзалах.

Сотрудниками МФЦ и исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики ведется информирование посетителей о возможности получения электронных услуг на ЕПГУ и их преимуществах, а также предлагается регистрация в ЕСИА.

В рамках популяризации государственных и муниципальных услуг Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предусмотрена на 2018 г. субсидия в размере 7108,1 тыс. рублей.

В целях достижения планового значения показателя к 2018 г. в Кабардино-Балкарской Республике протоколом заседания комиссии по вопросам снижения административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ, в Кабардино-Балкарской Республике от 6 ноября 2015 г. № 14 утвержден план мероприятий по достижению показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» в 2018 г. – не менее 70 %.

В рамках услуги «запись на прием к врачу» проведена интеграция ЕСИА с порталом пациента, а работы по интеграции ЕСИА с модулем «Электронная школа» сервиса информатизации школьного образования «О7.Образование» будут завершены к 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральные законы «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 1 января 2017 г. установлен запрет органами регионального государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок истребовать у юридического лица или индивидуального предпринимателя документы, которые находятся в распоряжении других органов власти и включены в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р.

В рамках реализации указанных требований, согласно методики проектирования межведомственного взаимодействия при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденной Протоколом заседания Правительственной комиссией по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 12 сентября 2016 г. №354-пр, разработано 27 технологических карт межведомственного взаимодействия осуществления контроля (надзора) (далее-ТКМВ).

Сводные ТКМВ согласованы с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти - поставщиками документов и (или) информации и получен доступ к их электронным сервисам.

В соответствии с порядком разработки и утверждения административных регламентов государственных (муниципальных) функций и услуг в Кабардино-Балкарской Республике в 2017 г. проведена экспертиза 52 проектов административных регламентов предоставления государственных услуг.

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 июня 2016 г. № 118-ПП «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и финансового обеспечения выполнения государственного задания» исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления утверждены перечни услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в Реестр государственных и муниципальных услуг и предоставлению в электронной форме.

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП «Об осуществлении государственного контроля (надзора)» утверждены перечни исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и должностных лиц, уполномоченных на осуществлениерегионального государственного контроля (надзора), федерального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности в Кабардино-Балкарской Республике, в части осуществления полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации.

Исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики сформированы перечни государственных услуг и государственных функций по контролю (надзору), утверждены административные регламенты предоставления государственных услуг, относящихся к разрешительной сфере и административные регламенты исполнения контрольно-надзорных государственных функций.

Протоколом заседания комиссии по вопросам снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ, в Кабардино-Балкарской Республике от 7 ноября 2016 г. № 21:

определен уполномоченный орган, ответственный за организацию и координацию процессов проектирования межведомственного взаимодействия при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в Кабардино-Балкарской Республике;

утвержден план мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в Кабардино-Балкарской Республике.

В Кабардино-Балкарской Республике ежегодно проводится мониторинг качества предоставления государственных (муниципальных) услуг. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики заключило с ПАО «Ростелеком» государственный контракт от 3 сентября 2015 г. № 75 на оказание услуг по модернизации и сервисному сопровождению автоматизированной информационной системы (далее - АИС) в сфере образования «О7. Образование». Модернизация данной АИС подразумевала под собой разработку и внедрение до конца 2015 г. (интегрирование в АИС) регионального сегмента межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам. Сумма контракта составила 22,5 млн. рублей, срок действия – до конца 2017 г.

Ассигнования на 2017 г. на оказание услуг в области информационных технологий составляли 18,24 млн рублей.

В рамках контракта в 2017 г. обязательства по оплате составили 10 млн рублей. Кроме того, на мероприятия по защите информационной сети было израсходовано 2184,9 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 2815,1 тыс. рублей был оплачен ПАО «Ростелеком» по исполнительному листу, в счет кредиторской задолженности 2016 г.

Для приобретения модуля «Дополнительное образование» для регионального сегмента межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам дополнительно необходимы финансовые средства. Ориентировочная стоимость модуля – 5 млн рублей.

Кроме того, на защиту информационной сети (300 образовательных учреждений республики) в соответствии с требованиями ФСТЭК необходимо около 19 млн рублей.

По подпрограмме «Информационная среда» фактический объем финансирования составляет 300,4 млн рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики или 86% от запланированного объема финансирования.

Во исполнение распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 августа 2017 г. № 482-рп 25 декабря 2017 г. заключен долгосрочный государственный контракт на общую сумму 203966,3 тыс. рублей по модернизации технологической базы Вещательного телевизионного канала «Кабардино-Балкария» путем приобретения телевизионного оборудования посредством финансовой аренды (лизинга) с Акционерным обществом «Сбербанк Лизинг».В рамках исполнения обязательств указанного госсконтракта 27 декабря 2017 г. ГКУ «КБР-Медиа» оплачен аванс в размере 33000,0 тыс. рублей.

В связи с тем, что Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2016 г. № 63-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» был составлен с предельным дефицитом, средства на реализацию мероприятий по *поддержке создания и распространения телерадиопрограмм и электронных средств массовой информации.* в полном объеме не предусмотрены и проходила в пределах доведенных Минфином КБР лимитов бюджетных ассигнований и утвержденных государственных заданий для подведомственных Министерства культуры КБР государственных казенных учреждений.

Развитие электронных средств массовой информации осуществляется в пределах, выделенных Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики, бюджетных ассигнований.

Средства на реализацию мероприятий «приобретение цифровых телевизионных приставок пенсионерам, имеющим среднедушевой доход менее величины прожиточного минимума, установленного в регионе для пенсионеров», «приобретение авторских прав на использование обнародованных произведений» и «проведение измерений аудиторий электронных средств массовой информации» не предусмотрены.

Тенденция по уменьшению тиражей продолжает складываться в связи с отменой федеральных бюджетных субсидий ФГУП «Почта России» и увеличением тарифов на доставку периодических печатных изданий по всей России, вследствие чего подписная цена на все республиканские и муниципальные газеты возросла не менее чем в два раза, что привело к падению тиражей.

В связи с тем, что Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2016 года № 63-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» был принят с предельным дефицитом, тематический план издательства «Эльбрус» включил 51 наименование литературы общим тиражом 82,7 тыс. экземпляров при плановых значениях показателя «количество наименований литературы, издаваемой по государственному заказу» 71.

В целях модернизации и сопровождения интернет-версий государственных средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики продолжается работа по развитию интернет-версий государственных средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики.

На портале средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики (www.smikbr.ru) улучшена навигация, создана возможность поделиться публикацией в социальных сетях и на популярных ресурсах сети Интернет. Указанные изменения позволили увеличить аудиторию до 60 тыс. посещений в месяц.

Обновлены сайты детских литературно-художественных журналов «Солнышко», «Нюр», «Нур». Продолжается модернизация сайтов литературных журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Iуащхьэмахуэ», «Минги-Тау».

Реализация данного мероприятия осуществляется в пределах, выделенных бюджетных ассигнований.

Бюджетные средства на реализацию мероприятий «сертификация тиражей государственных периодических изданий», «приобретение лицензионного программного обеспечения по верстке и макетированию печатных изданий» и «развитие розничного распространения периодической печати» не предусмотрены.

Развитие печатных средств массовой информации осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований. Средства на реализацию мероприятия в полном объеме не предусмотрены.

Общественно-политические республиканские газеты «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман» выходят в свет 5 раз в неделю, в 2017 г. вышло по 250 номеров; «Советская молодежь» и «Горянка» – 1 раз в неделю, в 2017 г. выпущено по 52 номера. Общий тираж республиканских газет составил более 243000 экземпляров.

Литературные журналы «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо» («Iуащхьэмахуэ») и «Минги-Тау» выходят 1 раз в 2 месяца, в 2017 г. вышло по 6 номеров каждого журнала. Детские журналы «Солнышко», «Нур» и «Нюр» издаются ежемесячно, в 2017 г. вышло в свет по 12 номеров каждого издания. Общий тираж республиканских журналов составил более 109000 экземпляров.

Развитие издательской деятельности осуществляется в пределах, выделенных Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики, бюджетных ассигнований. Средства на реализацию мероприятия в полном объеме не предусмотрены.

Бюджетные средства на реализацию мероприятий «организация пресс-туров по Кабардино-Балкарской Республике для федеральных и иностранных представителей средств массовой информации», «проведение всероссийских конкурсов для федеральных и региональных средств массовой информации на лучший информационный проект о Кабардино-Балкарской Республике», «проведение республиканского конкурса на лучшую рекламу-презентацию о Кабардино-Балкарской Республике» и «проведение ежегодного республиканского конкурса Интернет-ресурсов» не предусмотрены.

По мероприятию «создание и размещение информационной продукции о Кабардино-Балкарской Республике в федеральных и региональных средствах массовой информации» в рамках приоритетного направления деятельности по формированию позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики Государственным казенным учреждением Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа» в 2017 г. проведена совместная работа с 12 федеральными и региональными средствами массовой информации.

По результатам работы в данном направлении в федеральных СМИ размещено и выдано в эфир более 60 материалов о Кабардино-Балкарии.

14 февраля 2017 г. на канале «Культура» вышла программа «Письма из провинции». Данный документально-публицистический фильм посвящен культурной жизни народов Кабардино-Балкарской Республики - людям, сохранившим народную культуру, традиции и обычаи народов КБР.

Также в марте 2017 г. оказана информационная и техническая поддержка съемочной группе федерального телеканала «Моя Планета» в создании 44-го документального фильма о Кабардино-Балкарии «Сесиль в стране чудес» фильм вышел в эфир 8 ноября 2017 г.

В июне оказана информационная и техническая поддержка съемочной группе федерального телеканала «РЕН ТВ» для передачи «Самая полезная передача» о традициях национальных кухонь.

В связи с недостаточным финансированием мероприятие не реализовано в полном объеме.

В целях развития информационных агентств Республиканское информационное агентство «Кабардино-Балкария» обеспечивает граждан республики полной, оперативной и достоверной информацией о деятельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, а также способствует развитию и дальнейшему продвижению позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики в региональном, федеральном и международном медиапространствах на базе современных информационных технологий.

За 2017 г. РИА «Кабардино-Балкария» размещено у себя на сайте 5672 публикации на различные темы.

Бюджетное финансирование реализации данных мероприятий в полном объеме не предусмотрено, в связи с чем реализация мероприятия проходит в пределах, выделенных Минфином КБР бюджетных ассигнований.

Реконструкция и ремонт зданий, находящихся в оперативном управлении государственных казенных учреждений, подведомственных Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики, реконструкция зданий, расположенных по адресам: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 5 и ул. Головко, 6, реконструкция здания телецентра, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Балкарова, 6 в рамках модернизации телерадиовещательного комплекса «ВТК «Кабардино-Балкария» и текущий ремонт Дома печати, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 5 осуществляются в пределах, доведенных Минфином КБР бюджетных ассигнований, с учетом дефицита средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

В октябре 2017 г. начались строительные работы по подготовке площадки телецентра по адресу: г. Нальчик, ул. Балкарова, 6. К концу года планируется завершить первый этап строительных работ.

Ассигнования на организацию мероприятий по профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке сотрудников учреждений средств массовых коммуникаций, печати и полиграфии республики не выделены.

Но, вместе с тем, в г. Нальчике на базе Северо-Кавказского государственного института искусств с 23 по 31 января 2017 г. по инициативе директора ГКУ «КБР-Медиа» Л.Б. Казанчевой и в связи с запросом Краснодарского института культуры были проведены курсы повышения квалификации «Тенденции современного телевидения. Практическая работа телевизионного режиссёра, телевизионного оператора, телевизионного монтажёра в телевизионном процессе».

В рамках программы курсов, рассчитанных на 72 часа, прочитаны лекции, подкреплённые практическими занятиями с отработкой навыков, а также показаны мастер-классы с участием ведущих специалистов, имеющих многолетний опыт, в числе которых профессор кафедры телерадиовещания факультета телерадиовещания, театрального и изобразительного искусств, заслуженный работник культуры России, Республики Адыгея, заслуженный деятель искусств Республики Южная Осетия, член Союза кинематографистов России – Г.Г. Гиберт; старший преподаватель кафедры телерадиовещания – А.Б. Солодовник; преподаватель телерадиовещания, театрального и изобразительного искусств, член Союза кинематографистов Российской Федерации – Д.Н. Семибратов.

В категорию слушателей вошли операторы, режиссёры, монтажёры. В рамках указанной темы обучения прошли и получили сертификаты 36 сотрудников телевидения при госучреждении «КБР-Медиа», в том числе и телевизионные журналисты.

Средства на реализацию мероприятия «обеспечение участия работников учреждений государственных средств массовой информации, печати и полиграфии в мероприятиях федерального и международного уровня (семинары, конференции, форумы, фестивали, конкурсы)» не предусмотрены в связи с тем, что Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2016 года № 63-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» был принят с предельным дефицитом,

При этом 16 июня 2017 г. в г. Нальчике проведен семинар «Как Интернет расширяет возможности районных СМИ – работа с аудиторией, контентом, рекламой», организованный ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), ТРОО «Центр правовых технологий «Гражданский союз» совместно с ГКУ «КБР-Медиа», в рамках которого обсуждались вопросы о роли СМИ в формировании имиджа региона, включения материалов региональных медиа в федеральную повестку, а также привлечения крупных рекламодателей.

В рамках организации стажировок студентов профильных специальностей образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики в государственных средствах массовой информации в 2017 учебном году студентам профильных факультетов высших учебных заведений КБР предоставляется возможность прохождения стажировок в государственных средствах массовой информации в соответствии с учебным планом.

13 января 2017 г. в Доме печати состоялся торжественный вечер в честь Дня российской печати, в ходе которого журналистов республиканских и муниципальных СМИ поздравили представители Парламента Кабардино-Балкарской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Бюджетные средства на реализацию мероприятий «организация и проведение ежегодного Дня работников средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики», «организация и проведение фестиваля телевизионных программ», «проведение республиканского конкурса на лучшего сотрудника масс-медиа», «проведение конкурсов по поддержке творческих объединений (кружков) молодых журналистов, поэтов и прозаиков Кабардино-Балкарской Республики», «проведение конкурсов по поддержке молодых журналистов, поэтов и прозаиков Кабардино-Балкарской Республики (возраст до 35 лет)», «конкурс на лучший проект имиджевой рекламы в сфере деятельности Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики», «изготовление имиджевой рекламы в сфере деятельности Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики», «издание и приобретение методических пособий в сфере массовых коммуникаций, печати и полиграфии», «внедрение методик современного менеджмента для государственных средств массовой информации, печати и полиграфии Кабардино-Балкарской Республики» и «социальная поддержка малоимущих сотрудников отрасли, пенсионеров, внесших вклад в развитие средств массовой информации, литературы, печати и полиграфии» не предусмотрены.

С целью обеспечения открытости деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в государственных республиканских и муниципальных печатных средствах массовой информации Кабардино-Балкарской Республики действуют специальные рубрики «В Правительстве КБР», «В Парламенте КБР», «Местная власть», «Местное самоуправление», «В администрации района», «В гор. администрации», «Совещания», «Коллегии», «Сессия», «Отчет», Круглый стол», «Политика»«Главное», «Официально», «Актуальная тема», «Власть и общество», «Открытый диалог с властью» и другие.

В 2017 г. в средствах массовой информации республики размещено более 14000 материалов на тему деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

Средства на реализацию мероприятий «проведение открытых форумов средств массовой информации по актуальным и общественно значимым темам», «проведение конкурсов на реализацию лучших проектов по созданию новых и развитию действующих средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики», «социологические исследования в сфере массовых коммуникаций, печати и полиграфии Кабардино-Балкарской Республики» и «проведение конкурса «Лучшая пресс-служба по версии средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики» не предусмотрены, в связи с чем их реализация в полном объеме не представляется возможной.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»за 2017 год

| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| Подпрограмма «Информационное государство» | | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкарской Республике качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг | % | 85 | 96,2 | - | - |  |
| 2 | Среднее количество обращений заявителей в исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги | единиц | 2 | 2 | - | - |  |
| 3 | Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в Кабардино-Балкарской Республике в исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | минут | 15 | 15 | - | - |  |
| 4 | Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, пользующегося преимуществами получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в общей численности населения Кабардино-Балкарской Республики | % | 60 | 67,7 | - | - |  |
| Подпрограмма «Информационная среда» | | | | | | | |
| 1 | Объем оригинального телевизионного вещания | часы  (норматив вещания в течение недели) | 56 | 56 | - | - |  |
| 2 | Объем оригинального вещания | часы  (норматив вещания в течение недели) | 168 | 168 | - | - |  |
| 3 | Число специалистов, повысивших уровень квалификации | количество человек | 30 | 35 | - | - |  |
| 4 | Общий разовый тираж республиканских периодических изданий | тыс. экземпляров | 34 | 29,2 | 4,8 | 14,12 % | Тенденция по уменьшению тиражей продолжает складываться в связи с отменой федеральных бюджетных субсидий ФГУП «Почта России» и увеличением тарифов на доставку периодических печатных изданий по всей России, вследствие чего подписная цена на все республиканские и муниципальные газеты возросла не менее чем в два раза, что привело к падению тиражей. |
| 5 | Количество наименований литературы, издаваемых по государственному заказу | количество наименований | 71 | 51 | 20 | 28,17 % | В связи с тем, что Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2016 г. № 63-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» был составлен с предельным дефицитом, тематический план издательства «Эльбрус» включил 51 наименование литературы общим тиражом 82,7 тыс. экземпляров. |
| 6 | Количество материалов, содержащих информацию о деятельности органов государственной власти КБР, выпускаемых СМИ | тыс. единиц | 6 | 14 | - | - |  |

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»в 2017 году**

(по данным Госкомтранса КБР)

Целью госпрограммы является создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функционирующей транспортной системы, обеспечивающей доступность для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов;

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий;

повышение качества жизни населения и переход Кабардино-Балкарской Республики на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создание условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы республики.

Госпрограмма состоит из 8 подпрограмм.

На реализацию госпрограммы в 2017 году было предусмотрено 2683,3 млн рублей, в том числе 166,8 млн рублей из федерального бюджета и 2516,5 млн рублей из республиканского бюджета. Фактическое финансирование программы составило 1833,6 млн рублей, в том числе 166,8 млн рублей из федерального бюджета и 1833,6 млн рублей из республиканского бюджета.

Уровень финансирования программы составил 68,3% от плана, в том числе 100% за счет средств федерального бюджетаи 66,2% за счет средств республиканского бюджета.

Наибольший уровень бюджетного финансирования предусмотрен по подпрограмме «Дорожное хозяйство» - 89,1%.

Госкомтранс КБР оказывает государственную услугу «Выдача, переоформление и отзыв разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кабардино-Балкарской Республики».

Поступления в республиканский бюджет КБР от выдачи разрешений на осуществление деятельности такси в 2017 году составили 403,0 тыс. рублей.

В 2017 году Госкомтрансом КБР проведен конкурс на получение свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам и соответствующих карт маршрутов.

По результатам конкурса по 103 межмуниципальным маршрутам признаны победителями 11 автотранспортных предприятий. Выданы103 свидетельства и 614 карт маршрутов.

С учетом мнения населения республики и глав местных администраций республики проведена оптимизация сети регулярных межмуниципальных и внутримуниципальных маршрутов.

Между Правительством КБР и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» заключен Договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год.

Между Госкомтрансом КБР и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» заключены договоры на 2017 год:

о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики;

о предоставлении субсидии за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифу на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций.

Порядки предоставления указанных субсидий утверждены постановлениями Правительства КБР от 22 декабря 2016 г. № 229-ППи № 230-ПП.

Продолжается строительство автовокзалов «Южный» и «Северный». Степень готовности обоих объектов – 65 %. Инвесторами планируется завершение всех работ в 2018 году.

Строительство автостанции в г. Тырныауз завершено в полном объеме.

Одним из основных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»является строительство многофункционального центра высшего спортивного водительского мастерства «Кавказ-Автосити». В 2017 г. ООО «КИВСИ» вело геодезические работы и работы по устройству систем ливневой канализации на трассе для кольцевых гонок. Однако с августа 2017 г. эти работы были приостановлены и возобновлены только в декабре 2017 г. Инвестором планируется завершение в полном объеме работ по строительству трассы для кольцевых гонок до конца 2018 г.

За 2017 год с использованием функциональных возможностей АПК «Безопасная республика» на территории республики раскрыто72 преступления.

По данным ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР, за отчетный год с использованием комплексов автоматической фиксации выявлено1,239 млн нарушений правил дорожного движения, по которым вынесено 895,3 тыс. постановлений, сумма наложенных административных штрафов составила 504,5 млн рублей.

Управлением ФССП по КБР за 2017 год взыскано по административным штрафам 68,6 млн рублей.

Всего в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики за 2017 год по вынесенным постановлениям на основании зафиксированных нарушений правил дорожного движения поступило 361 млн рублей.

В рамках развития АПК «Безопасная республика» в 2017 году установлено 24 камеры видеонаблюдения.

В полном объеме завершены работы по созданию Центра обработки вызовов системы экстренных вызовов по единому номеру «112» и создана необходимая инфраструктура, функционирующая в г.о. Нальчик в режиме опытной эксплуатации.

При развертывании «системы 112» по всей территории республики необходимое количество сотрудников системы и взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб составляет 312 единицы операторского персонала. На данном этапе обучено необходимое количество персонала в трех пилотных муниципальных образованиях в количестве 96 человек.

В 2017 году реализовано Соглашение между Министерством РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и Правительством КБР о предоставлении из федерального бюджета в 2017 году бюджету КБР субсидии в размере 24 848,4 тыс. рублей на реализацию мероприятий  
ФЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы».

В рамках реализации указанного Соглашения на базе АПК «Безопасная республика» создана система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Кабардино-Балкарской Республики.

Работы по созданию Центра обработки вызовов системы экстренных вызовов по единому номеру «112» осуществлялись ПАО «Ростелеком»за счет средств федерального и республиканского бюджетовв размере 27,0 млн рублей.

В 2017 году достигнуты плановые значения показателей результативности исполнения мероприятий Соглашения, в целях софинансирования которых была предоставлена субсидия:

доля персонала системы 112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в РФ – 0,56 %;

доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на такихтерриториях – 0,18 %.

В соответствии с государственным контрактом с ОАО «Российские космические системы» за счет средств республиканского бюджета КБР завершена работа и введена в эксплуатацию региональная навигационно-информационная система на базе технологий ГЛОНАСС. Однако, в связи с тем, что Правительством КБР не принято решение об увеличении штатной численности ГКУ «Безопасная республика», данная система в настоящее время не используется.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» в 2017 году

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого индикатора на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| Государственная программа «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение количества маршрутов | ед. | 287 | 287 | 0 | 100,0 | - |
| 1.2 | Увеличение перевозок пассажиров транспортом общего пользования | млн чел. | 53,5 | 49 | -4,5 | 91,6 | Увеличение количества личного автотранспорта |
| 1.3 | Увеличение перевозок электрическим транспортом | млн чел. | 1,9 | 1,6 | -0,3 | 84,2 | Отток пассажиров в связи с переходом на альтернативный вид транспорта (маршрутное такси) |
| 1.4 | Увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования | млн пасс-км | 585,0 | 532,0 | -53 | 90,9 | Увеличение количества личного автотранспорта |
| Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Безопасная республика» | | | | | | | |
| 3.1 | Количество ДТП, связанных с сопутствующими дорожными условиями на автомобильных дорогах регионального значения | ед. | 42 | 14 | -28 | 33,3 | Данные УГИБДД МВД по КБР |
| 3.2 | Количество пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | чел. | 10 | 433 | 423 | 4330,0 | Сход сели в г. Тырныаузе Эльбрусского муниципального района |
| 3.3 | Количество погибших и пострадавших при пожарах | чел. | 40 | 57 | 17 | 142,5 | Данные ГУ МЧС России по КБР |
| 3.4 | Количество происшествий на водных объектах | ед. | 14 | 16 | 2 | 114,3 | Данные ГУ МЧС России по КБР |
| Подпрограмма 4 «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» | | | | | | | |
| 4.1 | Сокращение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения общественным транспортом | ед. | 9 650 | 13 155 | 3 505 | 136,3 | Данные УГИБДД МВД по КБР |
| 4.2 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта | ед. | 30 | 47 | 17 | 156,7 | Данные УГИБДД МВД по КБР |
| 4.3 | Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | ед. | 13 | 9 | -4 | 69,2 | Данные УГИБДД МВД по КБР |
| Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | |
| 5.1 | Снижение числа раненых на транспорте | чел. | 815 | 791 | -24 | 97,1 | Данные УГИБДД МВД по КБР |
| 5.2 | Снижение числа раненых на транспорте с участием детей в возрасте до 16 лет | чел. | 55 | 68 | 13 | 123,6 | Данные УГИБДД МВД по КБР |
| 5.3 | Снижение числа погибших на транспорте | чел. | 135 | 137 | 2 | 101,5 | Данные УГИБДД МВД по КБР |
| 5.4 | Снижение числа погибших на транспорте с участием детей в возрасте до 16 лет | чел. | 3 | 6 | 3 | 200,0 | Данные УГИБДД МВД по КБР |
| 5.5 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий | ед. | 650 | 680 | 30 | 104,6 | Данные УГИБДД МВД по КБР |
| 5.6 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет | ед. | 55 | 67 | 12 | 121,8 | Данные УГИБДД МВД по КБР |
| 5.7 | Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | ед. | 15,7 | 15,8 | 0 | 100,6 | Данные УГИБДД МВД по КБР |
| 5.8 | Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | ед. | 4,8 | 4,9 | 0 | 102,1 | Данные УГИБДД МВД по КБР |
| Подпрограмма 6 «Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий Глонасс и других результатовкосмической деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| 6.1 | Доля органов государственной власти, государственных учреждений и администраций муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, подключенных к РНИЦ КБР | % | 30 | 0 | -30 | 0 | В настоящее время РНИЦ КБР не функционирует. Не решен вопрос с увеличением штатной численности ГКУ «Безопасная республика». |
| 6.2 | Охват территории Кабардино-Балкарской Республики сетями базовых станций ГЛОНАСС для выполнения строительных, геодезических, кадастровых работ с высоким уровнем точности координатной привязки в глобальной системе координат ГЛОНАСС | % | 10 | 0 | -10 | 0 | В 2016 г. не было закуплено и установлено ни одной базовой станции ГЛОНАСС. Указанные мероприятия планируются осуществить начиная с 2018 г. |
| 6.3 | Доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров на территории КБР и оснащенных навигационно-связным оборудованием | % | 75 | 75 | 0 | 100,0 | - |
| Подрограмма 7 «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие техники, работающей на газомоторном топливе, в дорожном хозяйстве и сфере транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| 7.1 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ | % | 85 | 85 | 0 | 100 | - |
| 7.2 | Закупка техники, работающей на газомоторном топливе с использованием субсидий из бюджетной системы РФ | ед. | 30 | 0 | -30 | 0,0 | Отсутствие у пассажирских организаций собственных средств для участия в софинансировании на приобретение транспортных стредств, работающих на газомоторном топливе |
| 7.3 | Объем сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | тонн/год | 255 | 137 | -118 | 53,7 |
| 7.4 | Размер экономии затрат хозяйствующих субъектов на приобретение моторного топлива | млн руб./год | 48 | 46 | -2 | 95,8 |  |
| 7.5 | Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным электротранспортом | кг у.т./ тыс. пасс-км | 0,23 | 0,24 | 0,01 | 104,3 |  |
| 7.6 | Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом | кг у.т./ тыс. пасс-км | 0,019 | 0,018 | -0,001 | 94,7 |  |
| 7.7 | Доля износа автотранспортных средств в общем объеме транспортных средств | % | 75 | 75 | 0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 8 «Реализация меропрятий ФЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных службпо единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» в Кабардино-Балкарской Республике | | | | | | | |
| 8.1 | Количество преступлений, раскрытых с использованием фото-, видеоматериалов АПК «Безопасная республика» |  | 138 | 72 | -66 | 52,2 |  |
| 8.2 | Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, проживающего в муниципальных образованиях, в которых развернута система-112, в общей численности населения Кабардино-Балкарской Республики | % | 40 | 30,7 | -9,3 | 76,8 | Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» введена в эксплуатацию в декабре 2017 года. |
| 8.3 | Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общей необходимой их численности в Кабардино-Балкарской Республике | % | 52 | 30,8 | -21,2 | 59,2 | К системе подключен г.о. Нальчик. В г.о. Баксан и Эльбрусском муниципальном районе установлено необходимое оборудование, но не подключены к системе. |
| 8.4 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» на территории Кабардино-Балкарской Республики | % | 21 | 0 | -21 | 0,0 | Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» введена в эксплуатацию в декабре 2017 года. |
| 8.5 | Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2016 годом | % | 5 | 0 | -5 | 0,0 |
| 8.6 | Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112,по сравнению с 2010 годом | % | 5 | 0 | -5 | 0,0 |
| 8.7 | Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2010 годом | % | 3 | 0 | -3 | 0,0 |

Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» за 2017 год

(по данным Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики)

На реализацию программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» в 2017 году было предусмотрено 2456,6 млн рублей, в том числе 1814,9 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 641,7 млн рублей за счет средств республиканского бюджета. Фактическое финансирование программы составило 2391,4 млн рублей, в том числе 1778,8 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 612,6 млн рублей за счет средств республиканского бюджета. Уровень финансирования составил 97,3% от плана, в том числе 98% за счет средств федерального бюджета и 95,5% за счет средств республиканского бюджета.

Бюджетное финансирование осуществлялось в рамках 11 подпрограмм государственной программы. Наибольший объем бюджетного финансирования (44%) был направлен на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», 22,2% финансирования приходится на подпрограмму «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе».

Объем продукции сельского хозяйства в 2017 году составил 46,2 млрд рублей, или 103 % в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. Удельный вес продукции растениеводства в общем объеме продукции сельского хозяйства составил 56,1%, животноводства – 43,9 %.

Зерновых культур в 2017 году произведено 1168,4 млн тонн, что к уровню 2016 года составило 100,5 %. Производство овощей - 510 тыс. тонн с темпом роста 117,8 %, плодово-ягодной продукции – 190,3 тыс.тонн, что составило 140,4 % к уровню 2016 года.

Площадь плодово-ягодных насаждений в республике составляет 17954 га, 50 % которой это сады интенсивного типа (8988,3 га).

Одной из важнейших составляющих увеличения производства сельскохозяйственной продукции за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур независимо от природных условий является мелиорация.

В 2017 году введено в эксплуатацию 6 тыс. га орошаемых земель с применением водосберегающих аграрных технологий и микроорошения

Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий за 2017 год составило:мясо - 105,6 тыс. тонн, или 100,2 % к уровню 2016 года;молоко - 490,5 тыс. тонн (102,3 %);яйцо - 196,8 млн штук (102,4 %).

Большое внимание в животноводстве уделяется племенной работе, основными целями которой являются оптимизация численности и структуры стада, сохранение и улучшение генофонда племенных животных, создание благоприятных условий инвестиционной политики, повышение экономической эффективности племенных хозяйств.

За 2017 год 3 животноводческих хозяйства республики получили статус племенных, в том числе 1 предприятие молочного направления. Всего в республике осуществляют производственно-хозяйственную деятельность 17 племенных предприятий, из них 7 - молочного направления.

Благодаря эффективному механизму государственного стимулирования производства молока, племенной работе, направленной на повышение продуктивности коров, в сельскохозяйственных организациях республики показатель молочной продуктивности коров превысил 5,1 тыс. кг на голову в год.

В 2017 году индекс промышленного производства по виду деятельности «производство пищевых продуктов» составил 107,1%.

По данным Управление Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике, (далее - Ставропольстат) в 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил по видам деятельности:«производство пищевых продуктов» - 11,1 млрд рублей (91,2% к уровню 2016 года); «производство напитков» - 7,2 млрд рублей ( 83,7 %).

Индекс промышленного производства по видам деятельности:«производство пищевых продуктов» - 107,1%; «производство напитков» - 91%.

Снижение показателей по производству напитков объясняется тем, что  большая часть предприятий - производителей ликеро-водочной продукции не функционировали из-за проблем с получением лицензии на производство продукции и акцизных марок.

В целом производство алкогольной продукции в стоимостном выражении за 2017 год составило 6,4 млрд рублей (82%  к уровню 2016 г.).

В 2017 году переработано около 200 тыс. тонн плодоовощной продукции, из них 180 тыс. тонн (93%) - сельскохозяйственное сырье собственного производства.

Производство плодоовощных консервов достигло рекордных показателей - 319,6 млн условных банок, или 123% к уровню 2016 года. Более 280 млн условных банок конкурентоспособной продукции отгружено в регионы Российской Федерации.

Молочная отрасль Кабардино-Балкарии представлена  16 заводами и цехами при сельхозпредприятиях, производственная мощность которых  составляет 665 тонн молока в сутки. В настоящее время функционируют 11 предприятий.

В 2017 году предприятиями отрасли переработано 152,4 тыс. тонн молока, или 115,4% к уровню 2016 года. Произведено 5,9 тыс. тонн масла сливочного (105,7% к уровню 2016 г.), 6,7 тыс. тонн сыров и творога (122%), 46,7 тонны кисломолочной продукции (101,5%), 26,6 тыс. тонн молока жидкого обработанного (91%).

Объем отгруженной молочной  продукции составил 5885,5 млн рублей (115,8% к уровню 2016 года).

По сведениям Ставропольстата, по полному кругу предприятий в2017 году произведено 9,1 тыс. тонн мяса и субпродуктов. Около 90% от общих объемов мяса произведено ООО «Велес-Агро».

Производство минеральной воды и безалкогольных напитков осуществляют 15 предприятий. В 2017 году функционировало 11 предприятий, ими произведено 111,4 млн полулитров минеральной воды (105,8% к уровню 2016 г.) и 9882,1 тыс. декалитров безалкогольных напитков (114,3%).

В 2017 году завершена реализация высокотехнологичных инвестиционных проектов:

строительство роботизированной фермы в Баксанском муниципальном районе на 130 голов КРС» (ИП Глава КФХ Жаппуева Ж.Х.);

строительство нового рыбного хозяйства по производству осетровых на площади 10 га с годовой мощностью 51 тонна рыбы и 3,3 тонны икры в г.Тырныаузе (ООО «Асыл-Суу»);

создание комплексного селекционно-семеноводческого центра по производству семян сельскохозяйственных культур мощностью 5 тыс. тонн в Зольском муниципальном районе (ООО «Юг-Сервис»).

В настоящее время в республике функционируют 23 плодо- и овощехранилища суммарной вместимостью 168,6 тыс. тонн, в том числе 22 плодохранилища на 93,6 тыс. тонн, что более чем в 2 раза превышает мощности хранения плодов 2013 года. Данные мощности обеспечивают потребности садоводов на 50%.

В 2017 году в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» улучшили жилищные условия 38 сельских семей, из которых 27 молодых семей и молодых специалистов. Построено (приобретено)5,45 тыс. кв. метров жилья, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами – более 3,67 тыс. кв. метров жилья.

В рамках мероприятия по комплексному обустройству сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры в 2017 году введено в эксплуатацию 2 фельдшерско-акушерских пункта, 3 плоскостных спортивных сооружения общей площадью 2968 кв. метров, 7,2 км газопроводных сетей, 3,2 км водопроводных сетей и дом культуры на 300 мест в с.п. Псынадаха Зольского муниципального района, строительство которого начато в 2016 году.

В 2017 году между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики заключено 11 соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям.

В 2017 году проведены выездные совещания во всех муниципальных районах республики по вопросом государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, льготного кредитования аграрного сектора и развития сельскохозяйственной кооперации в Кабардино-Балкарской Республике.

В целях популяризации продукции из Кабардино-Балкарии Минсельхоз КБР организует участие предприятий агропромышленного комплекса в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве, которая является главной итоговой выставкой года. Кроме того, предприятия АПК КБР принимают участие в многочисленных отраслевых выставках по разным направлениям деятельности. Результатом участия предприятий АПК КБР в выставочно-ярмарочных мероприятиях является заключение договоров на поставку производимой продукции в другие регионы Российской Федерации.

Из 67 индикаторов госпрограммы не достигнуты значения 4 индикаторов, таким образом выполнены более 90% индикаторов.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» за 2017 год

| N п/п (по ГП) | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 102,3 | 103,0 | +0,7 | - | - |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 102,1 | 104,4 | +2,3 | - | - |
| 3 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 102,5 | 101,1 | -1,4 | - | Постепенное восстановление производственного потенциала подотрасли животноводства после вспышки африканской чумы свиней. |
| 4 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, | процентов | 104,2 | - | - | - | Индекс производства пищевых продуктов - 107,1 %. Индекс производства напитков – 91,0 % |
| 5 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году | процентов | 103,00 | 230,8 | +127,8 | - | - |
| 6 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 8,7 | 8,7 (оценка) | - |  | Итоговые данные – после сдачи годовой бухгалтерской отчетности |
| 7 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 13239 | 13730,8 | +491,8 | +3,7 | - |
| 8 | Индекс производительности труда к предыдущему году | процентов | 102 | 102 (оценка) | - |  | Статистическая информация – 2 квартал 2018 г. |
| 9 | Количество высокопроизводительных рабочих мест | тыс. единиц | 0,250 | 0,250 (оценка) | - |  | Статистическая информация – 2 квартал 2018 г. |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 14 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | тыс. кв. метров | 2,90 | 5,45 | - | +87,9 | - |
| 15 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. метров | 2,03 | 3,67 | - | +80,8 | - |
| 16 | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | единиц | 2 | 2 | - | - | - |
| 17 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | тыс. кв. метров | 2,97 | 2,97 | - | - | - |
| 18 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | тыс. мест | 0,30 | 0,30 | - | - | - |
| 19 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | тыс. километров | 0,0072 | 0,0072 | - | - | - |
| 20 | Ввод в действие локальных водопроводов | тыс. километров | 0,0032 | 0,0032 | - | - | - |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 22 | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений  всего, в том числе: | га | 10000,5 | 6000 | -4000 | -40 | Показатель согласован с Департаментом мелиорации МСХ РФ |
| 23 | орошение | га | 10000,5 | 6000 | -4000 | -40 | Показатель согласован с Департаментом мелиорации МСХ РФ |
| 24 | осушение | га | - | - | - | - | - |
| 25 | Агролесомелиоративные мероприятия | га | 3,65 | 3,65 | - | - | - |
| 26 | Культуртехнические мероприятия | га | 150,0 | 150,0 | - | - | - |
| 27 | Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий | рабочих мест | 135 | 135 | - | - | - |
| 28 | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы | процентов | 39 | 39 | - | 100,0 | - |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 29 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВт/ч | 168,274 | 259,1 | +90,826 | +54,0 |  |
| 30 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | 0,995 | 0,967 | -0,028 | -2,8 | Недостаточность финансовых средств на проведение мероприятий |
| Подпрограмма «Развитие коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| 31 | Увеличение поголовья племенных лошадей кабардинской породы в хозяйствах, не имеющих статуса племенного | голов | 1684 | 1690 | +6 | +0,3 | - |
| 32 | Проведение селекционной работы и бонитировка лошадей кабардинской породы | голов | 11965 | 11970 | +5 | +0,04 | - |
| Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | | | | | | | |
| 33 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 950 | 1168,4 | +218,4 | +23,0 | - |
| 34 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 80 | 89,9 | +9,9 | +12,4 | - |
| 35 | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 300 | 381,8 | +81,8 | +27,3 | - |
| 36 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 103 | 105,6 | +2,6 | +2,5 | - |
| 37 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 143,5 | 146,8 | +3,3 | +2,3 | - |
| 39 | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | 225 | 226,357 | +1,357 | +0,6 | - |
| 40 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 4 | 4,7 | +0,7 | - | - |
| 41 | Площадь закладки многолетних насаждений | тыс. гектаров | 1,1 | 1,7 | +0,6 | +54,5 | - |
| 42 | Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте | тыс. гектаров | 1,09 | 1,09 | - | - | - |
| 43 | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 14,86 | 22,0 | +7,14 | +48,0 | - |
| 44 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 137,3 | 138,0 | +0,7 | +0,5 | - |
| 45 | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | процентов | 100 | 100 | - | - | - |
| 46 | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | голов | 10 | 10 | - | 100,0 | - |
| 47 | Размер застрахованных посевных площадей | тыс. гектаров | 13,3 | 0 | -13,3 | - | Отсутствие заявителей |
| 48 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки | единиц | 55 | 144 | +89 | 261,8 | - |
| 49 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии | процентов | 10 | 10 | - | - | - |
| 50 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы | единиц | 36 | 36 | - | - | - |
| 51 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки | процентов | 10 | 22,9 | +12,9 | - | - |
| 52 | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тыс. тонн | 1,85 | 1,88 | +0,03 | +1,6 | - |
| 53 | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс. тонн | 5,9 | 9,2 | +3,3 | +55,9 | - |
| 54 | Производство крупы | тыс. тонн | 1,4 | 1,7 | +0,3 | +21,4 | - |
| 55 | Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий | тыс. тонн | 0,004 | 0,003 | -0,001 | -25 | Произведено на уровне 2016 года. |
| 56 | Производство плодоовощных консервов | млн условных банок | 200 | 319,6 | +119,6 | +59,8 | - |
| 57 | Производство масла сливочного | тыс. тонн | 3,6 | 5,3 | +1,7 | +47,2 | - |
| 58 | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 2 | 3,2 | +1,2 | +60,0 |  |
| 59 | Производство плодов и ягод | тыс. тонн | 137,0 | 190,3 | +53,3 | +38,9 | - |
| 60 | Производство яиц в хозяйствах всех категорий | млн штук | 193,0 | 196,8 | 3,8 | +02,0 | - |
| Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» | | | | | | | |
| 61 | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса | млн рублей | 4286,4 | 3287,54 | -998,86 | -23,3 | План перевыполнен |
| 62 | Ввод в действие построенных и модернизированных мощностей по хранению плодов и ягод | тыс. тонн | 18,0 | 18,185 | +0,185 | +1,0 | - |
| 67 | Ввод в действие построенных и модернизированных мощностей селекционно-семеноводческих центров | тыс. тонн | 5,0 | 5,0 | - | - | - |

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» за 2017 год**

(по данным Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики)

На реализацию программы в 2017 году было предусмотрено 78,2 млн рублей, в том числе 66,5 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 11,7 млн рублей за счет средств республиканского бюджета. Фактическое финансирование программы составило 77,4 млн рублей, в том числе 66,5 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 11 млн рублей за счет средств республиканского бюджета. Уровень финансирования составил 99,1% от плана, в том числе 100% за счет средств федерального бюджета и 93,7% за счет средств республиканского бюджета.

Организовано 9 пунктов сосредоточения противопожарной техники, инвентаря и оборудования. Сделан запас ГСМ (4 тонны).

В 2017 году на землях лесного фонда было допущено два лесных пожара на общей площади 17 га , в том числе покрытые лесом земли 7 га. Лесные пожары были потушены в день обнаружения, что позволило снизить ущерб землям лесного фонда.

В рамках мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и руководителей по тушению лесных пожаров обучение прошли 2 специалиста. А в рамках мероприятия по подготовке, переподготовке и повышения квалификации руководителей и специалистов лесного хозяйства обучение прошли 4 специалиста.

Из-за отсутствия финансирования из федерального бюджета проект противопожарного обустройства лесов по республике не разрабатывался.

Были проведены лесопатологические обследования на площади 2005 га.В связи с тем, что очагов вредителей леса по результатам проведенных лесопатологических обследований не выявлено уничтожение или подавление численности вредных организмов не осуществлялось.

Санитарно-оздаровительные мероприятия проведены на площади 317,7 га при этом получено 5225,5 м³ древесины в ликвидной массе.

Посадки лесных культур проведены на площади 80 га и дополнение лесных культур на площади 32 га. Агротехнический уход за лесными культурами проведен на площади 1155,0 га.

Рубки ухода за лесами проведены на площади 539,1 га при этом получено древесины в ликвидной массе 9075 м³.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» за 2017 год

| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
|  | Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда | руб. на га. | 17,1 | 22,7 | +5,6 | +32,7 | Увеличение объема платежей в бюджетную систему связано с дополнительно заключенными договорами аренды лесных участков в 2017 году. |
| 1.1 | Посадка леса | га | 80,0 | 80,0 | - |  | Работы по посадке леса выполнены в соответствии с доведенными государственными заданиями на 2017г. |
| 1.2 | Доля площади очагов вредителей и болезней леса к площади земель, покрытых лесной растительностью | % | 0,05 | 2,0 | +1,95 | в 4 р. | Выявлены дополнительные очаги болезней леса по результатам лесопатологических обследований |
| 1.3 | Доля лесов, охваченных лесопатологическими обследованиями | % | 13,8 | 13,8 | - |  | Объемы проводимых лесопатологических обследований снижены Рослесхозом по результатам защиты бюджетных проектировок в области лесных отношений на 2017 г. |
| 1.4 | Создание полезащитных лесных полос | га | 0 | 0 | - |  | Не планировались и не проводились |
| 1.5 | Закладка противоэрозионных лесных насаждений | га | 0 | 0 | - |  | Не планировались и не проводились |
| 1.6 | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | % | 64,0 | 64,1 | +0,1 | +0,1 | Увеличение фактического показателя доли площади ценных лесных насаждений на 0,1% связано с переводом ранее созданных лесных культур хозяйственно ценными породами: дуб, бук, клен, ясень на площади 100 га, в земли, занятые лесными насаждениями, и перевода площадей с естественно возобновившимися хозяйственно-ценными породами на площади -100 га. |
| 1.7 | Лесистость республики | % | 15,4 | 15,4 | - |  |  |
| 1.8 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов лесного хозяйства | чел. | 4 | 4 | - |  | Обучение проводится согласно графика на 2017г. |
| 1.9 | Мониторинг пожарной опасности в лесах | га | 194719 | 194719 | - |  | Осуществляется в соответствии с параметрами государственной программы |
| 1.10 | Средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | м³ | 2,3 | 2,3 | - |  |  |

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»за 2017 год**

(по данным Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору)

Кассовое исполнение расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по государственной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на отчетную дату составило 37 532,2 тыс. рублей, в том числепо подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» кассовое исполнение в отчетном году отсутствует, по подпрограмме «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» бюджетные ассигнования республиканского бюджета не планировались.Финансирование мероприятий государственной программы из средств федерального бюджета в 2017 году не планировалось.

Бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору составили 37 532,2 тыс. рублей (89,1 % к плану), из них

- на обеспечение деятельности Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору – 37 532,2 тыс. рублей, или 93,1 % к плану на отчетную дату;

- на ежегодную разработку (корректировку) программы, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.10.2009г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» - финансирование не осуществлялось.

За счет бюджетов муниципальных образований государственной программой предусмотрено финансирование энергосберегающих мероприятий в объеме 7 000 тыс. руб., из них реализовано мероприятий на общую сумму 5 280,6 тыс. рублей (или 75,4% от запланированных, мероприятия выполнены не в полной мере в связи с недофинансированием). Достигнутые по итогам 2017 года значения целевых показателей государственной программы в части экономии энергоресурсов оказались ниже прогнозных. Отклонение фактических значений показателей от плановых обусловлено частичным или полным отсутствием финансирования, что не позволило в полном объеме реализовать мероприятия, предусмотренные государственной программой.

Не реализованы следующие основные мероприятия государственной программы:«Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов малоимущим гражданам», «Обеспечение социально значимых объектов Кабардино-Балкарской Республики резервными источниками электроснабжения».Перечисленные мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования.

Мероприятие «Ежегодная разработка (корректировка) программы, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.10.2009г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» выполнено в установленные сроки.

Общий объем электропотребления по республике в 2017 году составил 1 592,65 млн. кВт⋅ч (99,8 % по сравнению с 2016 годом), объем покупки на оптовом рынке электроэнергии – 1 586,88 млн. кВт⋅ч (99,9 % по сравнению с 2016 годом), выработка электростанций, расположенных на территории республики, в 2017 году составила 510,65 млн. кВт⋅ч (101,4 % по сравнению с 2016 годом). Из них гидроэлектростанциями выработано 510,65 млн. кВт⋅ч (101,4 % по сравнению с 2016 годом), ведомственными блок-станциями 0,003 млн. кВт⋅ч. Полезный отпуск электроэнергии в 2017 году составил 1190,65 млн. кВт⋅ч (100,2 % по сравнению с 2016 годом). Потери электроэнергии по республике составили 402 млн. кВт⋅ч или 25,2 % (98,6 % по сравнению с 2016 годом).

В целях реконструкции и технического перевооружения электрических сетей субъектами электроэнергетики республики реализуются согласованные и утвержденные инвестиционные программы.

В 2017 году ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» реализовано 1185,27 млн. куб. м. природного газа (103,7 % по сравнению с 2016 годом). Из них: населению – 749,67 млн. куб. м. (113,5 % по сравнению с 2016 годом), бюджетным организациям – 29,07 млн. куб. м. (104,0 % по сравнению с 2016 годом), предприятиям промышленности – 223,96 млн. куб. м. (85,2 % по сравнению с 2016 годом), организациям ЖКХ – 182,56 млн. куб. м. (95,1 % по сравнению с 2016 годом). Покупка газа республикой в 2017 году составила 1439,3 млн. куб. м. (98,1 % по сравнению с 2016 годом). Потери составили 254,03 млн. куб. м. или 17,6 % (79,6 % по сравнению с 2016 годом).

ПАО «Каббалкнефтетоппром»в 2017 году добыто 0,43 тыс. тонн нефти (29,9 % по сравнению с 2016 годом).

В рамках реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», Закона Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 2013 года № 87-РЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике», государственной программы и других нормативно-правовых актов в области энергосбережения, во всех отраслях экономики Кабардино-Балкарской Республики внедрены энергосберегающие мероприятия.

Во исполнение части 1.2 статьи 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (далее - Федеральный закон 261-ФЗ), в рамках государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее - ГИС «Энергоэффективность») Министерством энергетики Российской Федерации введен в эксплуатацию модуль (http//dper.gisee.ru) по предоставлению лицами, указанными в пунктах 1-4 и 6 части 1 статьи 16 Федерального закона 261-ФЗ, информации об энергосбережении и повышении энергоэффективности (далее – модуль, информация).Введенный в эксплуатацию модуль обеспечивает сбор информации со всех учреждений бюджетной сферы, органов местного самоуправления и органов государственной власти республики. Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору проведена работа по обеспечению подключения к модулю 721 бюджетного учреждения, в том числе республиканского значения – 206 учреждений, муниципального – 515 учреждений, где обеспечено заполнение деклараций всеми зарегистрированными учреждениями за 2016 год.

На отчетную дату количество транспортных средств категории «автобусы малой вместимости», «автобусы средней и большой вместимости», имеющих договорные отношения с Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи и задействованных на пассажирских перевозках в республике, составляет более 1186. Из них переоборудовано 97 % автомобилей на газомоторное топливо. Остальное количество транспортных средств автопарка в силу особенностей конструкции не предназначено для работы на газомоторном топливе (работает на дизельном топливе). Данное мероприятие дает экономию ГСМ для перевозчиков и позволяет сдерживать рост тарифов.

Повышается энергетическая эффективность путем замещения бензина, используемого транспортными средствами, моторным топливом (сжиженный газ, метан).

Приоритетным направлением деятельности в отчетном году оставалась пропагандистская работа, формирование культуры энергосбережения. Во взаимодействии с органами государственной власти, общественными организациями, средствами массовой информации проведены различные информационно-пропагандистские кампании и акции.

В государственных, республиканских и муниципальных печатных изданиях публикуются материалы, направленные на пропаганду идеи энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в рубриках «Положение», «Энергетика», «Фестиваль», «Итоги», «Конкурс», «ЖКХ», «Зима-2017».

На республиканских телеканалах действуют цикловые телепередачи «Актуальная тема», «Перспектива», «Социальный вопрос», «В ногу со временем», «Вести: Кабардино-Балкария», «Новости дня» и другие.

В 2017 году республиканскими средствами массовой информации подготовлено 500 материалов: 105 статей в 9-ти печатных изданиях, 307 сюжетов на республиканских телерадиоканалах, 88 статей на сайте республиканского информационного агентства «Кабардино-Балкария». На республиканских телерадиоканалах размещено 12 интервью.

В отчетном году жители Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в мероприятиях Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.

Делегация от Кабардино-Балкарской Республики приняла участие в работе Международного форума «Российская энергетическая неделя – ENES 2017».

Подведены итоги работы регионов по реализации политики энергосбережения в отчетном периоде. Особое внимание уделено вопросу популяризации энергосбережения и повышения энергетической эффективности в регионах. Согласно представленному рейтингу энергоэффективности субъектов Российской Федерации Кабардино-Балкария находится на 37 месте из 85, заработав 33 балла.

Доля энергетических деклараций, заполненных органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями республики, составляет 96 %, Кабардино-Балкария занимает 28 место. По доле отраслевых госпрограмм, включивших показатели энергоэффективности, Кабардино-Балкарская Республика на первом месте в СКФО и на 36 месте в общем списке субъектов Российской Федерации с 60 %.

В 2017 году в целом по республике реализовано 429 энергосберегающих мероприятий. Сэкономлено 14 412,4 тыс. кВт⋅ч электрической энергии, 5 677,5 тыс. Гкал тепловой энергии, 1 056,9 тыс. куб. м. природного газа, 312,9 тыс. куб. м. воды.

В 2017 году в топливно-энергетическом комплексе Кабардино-Балкарской Республики в результате проведения энергосберегающих мероприятий сэкономлено 11 865,8 тыс.кВт⋅ч электрической энергии, 5,2 тыс. Гкал тепловой энергии, 127,6 тыс. куб. м. газа.

На предприятиях промышленного комплекса в 2017 году реализовано 59 энергосберегающих мероприятий.

В результате внедрения мероприятий сэкономлено 585,1 тыс. кВт⋅ч электрической энергии, 12,6 тыс. Гкал тепловой энергии, 236,0 тыс. куб. м. газа, 15,8 тыс. куб. м. воды. Основными мероприятиями явились: внедрение энергоэффективных систем освещения производственных помещений, реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, установка приборов учета, замена ламп наружного освещения на светодиодные, модернизация системы отопления.

В 2017 году в результате внедрения энергосберегающих мероприятий на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности республики на сумму 1 547,4 тыс. рублей, сэкономлено 259,1 тыс. кВт⋅ч электрической энергии, 128,4 тыс. куб. м. газа, 53,3 тыс. куб. м. воды. Основными мероприятиями явились внедрение высокоэффективных систем освещения производственных помещений, установка приборов учета энергоресурсов и воды.

На предприятиях муниципальных образований республикив 2017 году реализовано 168 энергосберегающих мероприятий. В результате внедрения мероприятий сэкономлено 834,4 тыс. кВт⋅ч электрической энергии, 4 794,3 тыс. Гкал тепловой энергии, 372,0 тыс. куб. м. природного газа, 69,0 тыс. куб. м. воды.

Оснащенность приборами учета на 1 января 2018г. составляет:

1) в бюджетной сфере республики: 2549 электрических счетчиков (100%); 507 тепловых счетчиков (48,9%); 320 счетчиков газа (100 %);776 счетчиков воды (100%).

2) в бытовом секторе республики в 2017 году установлено:1671 шт. приборов учета газа (всего на 01.01.2018г. зарегистрировано 123,6 тыс. шт. или 52 % от общего количества потребителей);5871 шт. приборов учета воды (всего на 01.01.2018г. зарегистрировано 51,397 тыс. шт. или 49,3 % от общего количества потребителей).

Невыполнение в отчетном году основных мероприятий и недостижение ряда показателей плановых значений оказали определенное влияние на эффективность реализации государственной программы.

Таким образом, оценка эффективности государственной программы, проведенная в соответствии с методикой, изложенной в государственной программе, согласно градации оценки эффективности соответствует высокому уровню эффективности реализации.

Необходимо продолжить дальнейшую реализацию обязательных энергосберегающих мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с выделением достаточных объемов финансирования.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» в 2017 году

| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| A. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | |
| A1 | Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у. т./тыс. рублей | 20,35 | н/д | - | - | данные о валовом региональном продукте Кабардино-Балкарской Республики за 2017 год не представлены Росстатом по Кабардино-Балкарской Республике |
| A2 | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | - |
| A3 | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | н/д | - | - | в связи с отсутствием аналитических данных в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики данный целевой показатель не рассчитывается |
| A4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | н/д | - | - | в связи с отсутствием аналитических данных в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики данный целевой показатель не рассчитывается |
| A5 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | н/д | - | - | в связи с отсутствием аналитических данных в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики данный целевой показатель не рассчитывается |
| A6 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | тыс. т у.т. | 64,8 | 65,5 | 0,7 | 101,0 | - |
| A7 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергоресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации | % | 100 | 40,0 | -60,0 | 40,0 | Отклонение фактических значений целевых показателей от плановых обусловлено недофинансированием |
| A8 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы | % | 87,00 | 87,2 | 0,2 | 100,2 | - |
| B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | | | | | | | |
| B1 | Экономия электроэнергии в натуральном выражении | тыс. кВт⋅ч | 14446,1 | 14412,4 | -33,7 | 99,8 | Отклонение фактических значений целевых показателей от плановых обусловлено недофинансированием |
| B2 | Экономия электроэнергии в стоимостном выражении | тыс. рублей | 50128,0 | 50731,6 | 603,7 | 101,2 |
| B3 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | 47,4 | 44,8 | -2,6 | 94,6 |
| B4 | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. рублей | 80360,1 | 77939,1 | -2421,0 | 97,0 |
| B5 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | 661,2 | 312,9 | -348,3 | 47,3 |
| B6 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. рублей | 9012,2 | 4264,8 | -4747,3 | 47,3 |
| B7 | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | 1298,7 | 1056,9 | -241,8 | 81,4 |
| В8 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. рублей | 6820,2 | 5658,6 | -1161,6 | 83,0 |
| C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | | | | | | | |
| C1 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | - |
| C2 | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 48,9 | -51,1 | 48,9 | отклонение обусловлено частичной оснащенностью государственных учреждений приборами учета тепловой энергии |
| C3 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | - |
| C4 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | - |
| C5 | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий) | % | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 100,0 | - |
| C6 | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий) | % | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 100,0 | - |
| C7 | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий) | млн. рублей | 90 | 90,0 | 0,0 | 100,0 | - |
| C8 | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий) | млн. рублей | 93,6 | 93,6 | 0,0 | 100,0 | - |
| C9 | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| C10 | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. рублей | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| C11 | Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | - |
| C12 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| C13 | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| C14 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | - |
| C15 | Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | тыс. рублей/чел. | 1,00 | 1,0 | 0,0 | 100,0 | - |
| D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | | |
| D1 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | - |
| D2 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | - |
| D3 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | - |
| D4 | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| D5 | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | н/д | - | - | в связи с отсутствием аналитических данных в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики данный целевой показатель не рассчитывается |
| D6 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 29,8 | -70,2 | 29,8 | отклонение показателя связано с недостаточной оснащенностью жилого фонда приборами учета воды |
| D7 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | н/д | - | - | в связи с отсутствием аналитических данных в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики данный целевой показатель не рассчитывается |
| D8 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | н/д | - | - | в связи с отсутствием аналитических данных в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики данный целевой показатель не рассчитывается |
| D9 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 52,0 | -48,0 | 52,0 | отклонение показателя связано с недостаточной оснащенностью жилого фонда приборами учета природного газа |
| D10 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 2,7 | -97,3 | 2,7 | отклонение показателя связано с низкой оснащенностью многоквартирных домов приборами учета природного газа |
| D11 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| D12 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | |
| E1 | Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т у.т./кВт \* ч | 0,0000044880 | 0,0000044880 | 0,0 | 100,0 | - |
| E2 | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ | т у.т./Гкал | 0,0000262920 | 0,0000262920 | 0,0 | 100,0 | - |
| E3 | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВт \* ч | 1608316,70 | 1608316,70 | 0,0 | 100,0 | - |
| E4 | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 47054,62 | 47054,62 | 0,0 | 100,0 | - |
| E5 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб. м | -412007,42 | -412007,42 | 0,0 | 100,0 | - |
| E6 | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт \* ч | 4177588,4 | 4177588,4 | 0,0 | 100,0 | - |
| Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | - |
| F1 | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации | ед. | 55 | 58,0 | 3,0 | 105,5 | - |
| F2 | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ед. | 55 | 58,0 | 3,0 | 105,5 | - |

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»**

(по данным Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – госпрограмма) направлена на реализацию единой бюджетной политики, необходимой для устойчивого развития экономики Кабардино-Балкарской Республики и функционирования бюджетной системы республики.

На реализацию мероприятий госпрограммы в 2017 году в Законе Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2016 года № 63-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» было предусмотрено 1505,7 млн. рублей, фактическое финансирование госпрограммысоставило 1408,0 млн. рублей или 93,5% от годового плана.

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 2017 года № 8-ПП «О внесении изменений в Государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» в госпрограмму были внесены изменения в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Кроме того, были внесены определенные редакционные поправки в текстовую часть государственной программы.

В 2017 году предполагалось к реализации 19 мероприятий, в ходе реализации которых:

в целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетного процесса были разработаны и приняты нормативно-правовые акты;

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 09.06.2017 г. № 18-РЗ «Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год», а также Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» разработаны и приняты в сроки, установленные Порядком составления проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28.08.2017 г. № 154-ПП, а также бюджетным законодательством;

в рамках развития системы государственного и муниципального финансового контроля принят приказ Минфина Кабардино-Балкарской Республики от 01.06.2017 г. № 46 «О порядке проведения Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики санкционирования операций при казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.12.2016 г. № 63-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

в соответствии с Приказом Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики от 28.12.2011 г. № 113 «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики» подведены итоги мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, за 2016 год;

в целях повышения эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий принято постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 05.09.2017 г. № 157-ПП «О внесении изменений в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований», в соответствии с которым:

- уточнены сроки перераспределения субсидий на иные бюджетные обязательства органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в связи с несвоевременным распределением и (или) заключением соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам, блокировки лимитов бюджетных обязательств по субсидиям, по которым до 1 марта текущего года не принят акт Правительства Кабардино-Балкарской Республики о распределении субсидий между муниципальными образованиями и (или) до 1 апреля текущего года не заключены соглашения о предоставлении субсидий;

- введена норма, в соответствии с которой субсидии местным предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в соответствии с перечнем приоритетных направлений расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, утверждаемого ежегодно законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый период;

- устанавливается методика определения предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований;

- предусматривается изменение отдельных норм Правил, касающихся применения мер ответственности к муниципальным образованиям за недостижение установленных показателей результативности использования субсидий, а также за нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества;

в соответствии с приказом Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2012 г. № 141 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» осуществлен мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами, по результатам которого составлен рейтинг муниципальных образований по качеству управления муниципальными финансами и указанная информация с рекомендациями по повышению качества управления муниципальными финансами направлена в органы местного самоуправления;

подготовлены и опубликованы в открытых источниках брошюры «Бюджет для граждан» на:

- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2016 года № 63-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в том числе с учетом внесенных изменений;

- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 9 июня 2017 года № 18-РЗ «Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год»;

- проект закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

в целях совершенствования методов ведения бухгалтерского и кадрового учета Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики проводится внедрение автоматизированной информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций сектора государственного управления, интегрированной с автоматизированными системами Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики;

в целях обеспечения открытости и прозрачности общественных финансов Минфин Кабардино-Балкарской Республики размещает на портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики в разделе Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики закон о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, законы о внесении изменений в закон о бюджете, отчеты о контрольной деятельности контрольно-ревизионного департамента Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики, а также отчеты об исполнении бюджета. В рамках аникоррупционной экспертизы на портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики в разделе Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики размещаются проекты всех нормативно-правовых актов, разрабатываемых Минфином Кабардино-Балкарской Республики.

В целях выявления и распространения лучшей практики формирования бюджета в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными финансами, разработан и принят Приказ Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики от 29 марта 2017 года № 23 «О проведении конкурса проектов по предоставлению бюджета для граждан». Для участия в конкурсе были представлены 8 работ, лучшие из которых были направлены в Минфин Российской Федерации для участия на федеральном этапе конкурса проектов по представлению бюджета для граждан: 1 проект занял 3 место.

По итогам 2017 года Кабардино-Балкарская Республика вошла в список регионов-лидеров с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных, заняв 8 место по стране.

Рейтинг субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных проводится ежегодно Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский финансовый институт» (НИФИ) по заказу Министерства финансов Российской Федерации.

Рейтинг включает мониторинг 60 показателей по 9 направлениям.

.

В целом за время существования данного рейтинга Кабардино-Балкарская Республика улучшила свои позиции на 68 пунктов (с 76 места в 2014 году до 8 места в 2017 году).

В 2017 году из 34 индикаторов госпрограммы не были достигнуты целевые показатели по дефициту республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики к утвержденному общему годовому объему доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, а также по отношению государственного долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года.

Причиной не достижения указанных показателей госпрограммы является выпадение доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в основном по акцизам на алкогольную продукцию) с одной стороны, а также необходимость исполнения обязательств бюджета (значительная доля которых носит социальный характер) с другой.

В рамках рейтинга качества управления региональными финансами за 2016 год, проведенного Министерством финансов Российской Федерации в 2017 году, Кабардино-Балкарская Республика была включена в II группу регионов с надлежащим качеством управления региональными финансами.

Кроме того, в 2017 году Кабардино-Балкарской Республика за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий по итогам 2016 года дополнительно получила дотацию за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в сумме 341,0 млн. рублей.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» в 2017 году

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| 1. | Дефицит республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики к утвержденному общему годовому объему доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | <= 15 | 27,4 |  |  | Выпадение доходов (в основном по акцизам на алкогольную продукцию) и необходимость исполнения социальных обязательств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики привели к отклонению показателя от планируемого значения. |
| 2. | Отношение государственного долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года | % | <=100 | 124,0 |  |  | Выпадение доходов (в основном по акцизам на алкогольную продукцию) и необходимость исполнения социальных обязательств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики привели к отклонению показателя от планируемого значения. |
| 3. | Рейтинг Кабардино-Балкарской Республики по качеству управления региональными финансами | степень | не ниже II степени | II |  |  | - |
| 4. | Количество муниципальных районов и городских округов, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышает 20 процентов собственных доходов местного бюджета | ед. | <=7 | 6 |  |  | - |
| 5. | Доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных районов и городских округов в расходах консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики | % | <= 5 | 0,8 |  |  | - |
| Цель 1. «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и совершенствование организации бюджетного процесса» | | | | | | | |
| Задача 1.1. «Своевременная и качественная подготовка проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 6. | Показатель 1. Соответствие закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | да/нет | да | да |  |  |  |
| 7. | Показатель 2. Отклонение показателей годового отчета по доходам от утвержденных законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики значений | % | < 15% | 12,9 |  |  |  |
| 8. | Показатель 3. Составление трехлетнего республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики | да/нет | да | да |  |  |  |
| Задача 1.2. «Обеспечение исполнения расходных обязательств и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, формирование бюджетной отчетности» | | | | | | | |
| 9. | Показатель 1. Утверждение сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в установленные сроки | да/нет | да | да |  |  |  |
| 10. | Показатель 2. Соответствие годового отчета об исполнении консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики установленным требованиям | да/нет | да | да |  |  |  |
| 11. | Показатель 3. Принятие закона Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики | да/нет | да | да |  |  |  |
| 12. | Показатель 4. Своевременность представления реестра расходных обязательств в Министерство финансов Российской Федерации | да/нет | да | да |  |  |  |
| Задача 1.3. «Повышение качества планирования республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 13. | Показатель 1. Удельный вес расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) | % | >= 80 | 95,7 |  |  |  |
| Задача 1.4. «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 14. | Показатель 1. Количество главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, принявших участие в мониторинге качества финансового менеджмента | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 15. | Показатель 2. Средний балл по результатам мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики | балл | >= 80 | 85,6 |  |  |  |
| Задача 1.5. «Обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности информации о состоянии государственных финансов Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 16. | Показатель 1. Размещение закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики и отчета о результатах деятельности Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики за отчетный финансовый год на официальном сайте Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики | да/нет | да | да |  |  |  |
| 17. | Показатель 2. Ежемесячное размещение на официальном сайте Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики отчетов об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики | да/нет | да | да |  |  |  |
| 18. | Показатель 3. Размещение на официальном сайте Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, подготовленных Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с порядком проведения независимой антикоррупционной экспертизы | да/нет | да | да |  |  |  |
| 19. | Показатель 4. Проведение независимой экспертизы проекта закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики | да/нет | да | да |  |  |  |
| 20. | Показатель 5.Размещение брошюры «Бюджет для граждан» к закону Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период и закону Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за отчетный финансовый год на официальном сайте Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики | да/нет | да | да |  |  |  |
| 21. | Показатель 6. Проведение регионального этапа федерального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан | да/нет | да | да |  |  |  |
| Цель 2. «Эффективное управление государственным долгом Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| Задача 2.1. «Обеспечение экономически обоснованного и безопасного объема и структуры государственного долга Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 22. | Показатель 1. Отношение государственного долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года | % | <= 100 | 124,0 |  |  | Выпадение доходов (в основном по акцизам на алкогольную продукцию) и необходимость исполнения социальных обязательств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики привели к отклонению показателя от планируемого значения. |
| Задача 2.2. «Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 23. | Показатель 1. Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | < 15 | 2,7 |  |  |  |
| 24. | Показатель 2. Доля кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в общем объеме государственного долга на конец года | % | >= 30 | 50,4 |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Задача 3.1. «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 25. | Показатель 1. Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 3 года | да/нет | да | да |  |  |  |
| 26. | Показатель 2. Наличие утвержденной методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности | да/нет | да | да |  |  |  |
| Задача 3.2. «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 27. | Показатель 1. Объем просроченной задолженности по предоставленным бюджетным кредитам местным бюджетам | % от общего объема бюджетных кредитов, подлежащих погашению за год | 0 | 0 |  |  |  |
| 28. | Показатель 2. Наличие утвержденного порядка предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам | да/нет | да | да |  |  |  |
| Задача 3.3. «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и исполнения расходных обязательств муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 29. | Показатель 1. Количество муниципальных районов и городских округов, не выполняющих соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов | ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 30. | Показатель 2. Наличие утвержденного порядка проведения мониторинга соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации и бюджетного законодательства Кабардино-Балкарской Республики местными бюджетами | да/нет | да | да |  |  |  |
| 31. | Показатель 3. Наличие утвержденной методики оценки качества управления муниципальными финансами | да/нет | да | да |  |  |  |
| Цель 4. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства» | | | | | | | |
| Задача 4.1. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства» | | | | | | | |
| 32. | Показатель 1. Процентное соотношение количества проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом | % | 100 | 120,0 |  |  | 15 проверок были предусмотрены годовым планом, 3 проверки - внеплановые. |
| Задача 4.2. «Предупреждение и предотвращение нарушений бюджетного законодательства и финансовой дисциплины» | | | | | | | |
| 33. | Показатель 1. Процентное соотношение контрольных мероприятий, по результатам проведения которых направлены предписания для объекта контроля по предотвращению нарушений в финансово-бюджетной сфере к общему числу контрольных мероприятий, по которым выявлены нарушения | % | 100 | 100 |  |  | по внеплановым проверкам материалы представлены в Администрацию Главы КБР |
| Задача 4.3. «Координация и методологическое обеспечение осуществления внутреннего контроля главными распорядителями средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 34. | Показатель 1. Процентное соотношение количества главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, использующих механизмы внутреннего контроля, к общему числу главных распорядителей | % | > 90,0 | 90,3 |  |  |  |

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» за 2017 год**

(по данным Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской)

На реализацию госпрограммы на 2017 год было предусмотрено 247,5 млн рублей, в том числе 160 млн рублей из федерального бюджета и 87,5 млн рублей из республиканского бюджета КБР.

Фактическое финансирование составило 226,6 млн рублей, в том числе 160 млн рублей за счет средств федерального бюджет аи 66,6 млн рублей за счет средств республиканского бюджета.

Уровень финансирования государственной программы составил 91,6% от плана, в том числе 100% за счет средств федерального бюджета и 76,2% за счет средств республиканского бюджета.

Наибольший объем бюджетного финансирования (91,2%) приходится на подпрограмму «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике.

В настоящее время перечень объектов курортно-рекреационного и туристического комплекса КБР насчитывает 215 предприятий, осуществляющих деятельность в сфере курортов и туризма.

Республика готова единовременно разместить 15544 туристов и отдыхающих.

За 12 месяцев 2017 года в республике отдохнуло 457,3 тыс. человек, что на 8% превышает показатель 2016 года.В прошлом году республику посетило 16,6 тыс. иностранных туристов. Всего за последние 3 года число туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, увеличилось на 75%.

Постановлением Правительства КБР от 06.10.2017 г. №184-ПП утвержден проект планировки территории особой экономической зоны ВТРК «Эльбрус», в соответствии с которым планируется реализация ряда мероприятий, направленных на развитие и благоустройство курорта. В настоящее время от АО «Курорты Северного Кавказа» ожидается разработка Плана обустройства и соответствующего материально-технического оснащения территории особой экономической зоны.

Большое внимание уделяется транспортной доступности туристских дестинаций. Так, в 2017 году Росавтодором проведен капитальный ремонт участка дороги А-158 от сельского поселения Эльбрус до поляны Азау. Протяжённость ремонтируемого участка составила около 16 км. Также вдоль дороги были установлены ливнеотводные каналы, бетонные ограждения и остановочные комплексы для маршрутного такси.

Для удобства транспортной доступности курорта Приэльбрусье в г. Тырныауз введен в эксплуатацию новый современный автовокзал. Пропускная способность автостанции составляет 1 000 человек в сутки.

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве № 100-04 от 17.07.2017 г. между ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» и Правительством Кабардино-Балкарской Республики планируется работа по проведению научных исследований и повышению квалификации кадров для сферы рекреации и туризма в Кабардино-Балкарской Республике.

Кроме того, с целью повышения качества обслуживания в сфере туристической индустрии республики при поддержке Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики сотрудники данной сферы в 2017 году прошли обучение по программам повышения квалификации на базе НОУ ОДПО «Центр Инфо» («Консорциум Российских Государственных вузов и колледжей», Научно-образовательный центр).

Также в рамках реализации проекта «Общенациональная система подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма» Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» за счет средств федерального бюджета обучение прошли более 70 слушателей от Кабардино-Балкарской Республики. Общенациональная система предусматривает обучение по 15 программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки за счет средств федерального бюджета в очном и дистанционном режиме. Форму и программу обучения слушатели образовательных программ выбирают самостоятельно. По итогам обучения всем слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца, а также сертификат Федерального агентства по туризму.

Также в 2017 году в рамках проектов проведены 6 инфотуров:

Туристический, культурный и гастрономический потенциал Кабардино-Балкарской Республики был представлен в Москве на двух крупнейших Международных выставках «Интурмаркет-2017» и МИТТ-2017, которые проходили в период с 10 по 12 марта 2017 года и с 13 по 15 марта 2017 года соответственно.

В рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» осуществлялось строительство 2-х объектов внешней инженерной обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Зарагиж» и многофункционального комплекса «Нальчик-Северный».

По объекту строительства внешней инженерной обеспечивающей инфраструктуры автотуристического комплекса «Зарагиж» был заключен государственный контракт от 25 августа 2017 года № 18 «Строительство объектов внешней инженерной обеспечивающей инфраструктуры автотуристического кластера «Зарагиж», КБР, с.п. Зарагиж, ул. Ленина, 179» на сумму 66,3 млн рублей.

По объекту строительства внешней инженерной обеспечивающей инфраструктуры субкластера «Нальчик-Северный» (1 пусковой комплекс) был заключен государственный контракт от 12 июля 2017 года № 14-СР на выполнение подрядных работ на сумму118,9 млн рублей.

По объекту строительства внешней инженерной обеспечивающей инфраструктуры многофункционального комплекса «Нальчик-Северный» (2 пусковой комплекс) был заключен государственный контракт от 21 июля 2017 года №17 на выполнение подрядных работ на сумму 38,3 млн рублей.

В 2017 году выполнены работы по строительству следующих туристских объектов:«Создание автотуристского комплекса «Зарагиж»; Оздоровительный комплекс «Горячий источник Аушигер»; «Перспективное развитие зоны отдыха «Нижние Голубые озера»; Строительство многофункционального комплекса «Нальчик-Северный»; Строительство многофункционального комплекса «Автовокзал-Нальчик-Южный».

В 2017 году выполнены работы по строительству следующих объектов обеспечивающей инфраструктуры: строительство объектов внешней инженерной обеспечивающей инфраструктуры автотуристского комплекса «Зарагиж»; строительство объектов внешней инженерной обеспечивающей инфраструктуры субкластера «Нальчик-Северный».

По состоянию на конец 2017 года нарастающим итогом создано:

- 3 организации в сфере туризма (со средствами размещения), в том числе: охотничий двор «Уштулу», гостиный двор «Караван», оздоровительный комплекс «Горячий источник Аушигер» (нарастающим эффектом);

- 160 рабочих мест (из них за 2014 год создано 20 рабочих мест по объекту «Охотничий двор «Уштулу»« и 32 рабочих места по объекту «Гостиный двор «Караван»«. За 2017 год создано 12 рабочих мест в оздоровительном комплексе «Горячий источник Аушигер» и 96 рабочих мест по объекту «Парк-Отель «Сrystal-Palace»); запланировано к созданию до конца 2018 года 162 рабочих места.

Из 8 индикаторов госпрограммы, значения которых отражены в госпрограмме на 2017 год достигнуты значения только 2 индикаторов.

Значения индикатора «Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения» не достигнуто в связи с истечением срока действия свидетельств о классификации ряда гостиниц и иных средств размещения, а классификация коллективных средств размещения осуществляется на добровольной основе.

Значение индикатора «Количество койко-мест в коллективных средствах размещения» не достигнуто в связи с отсутствием финансирования в 2016-2017 гг. АО «Курорты Северного Кавказа» и прочими инвесторами.

Значение индикатора «Количество иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику» не достигнуто в связи с неблагоприятными погодными условиями и введенным в связи со сходом селевых потоков в предгорных и горных районах Кабардино-Балкарии чрезвычайным положением в период с августа по сентябрь 2017 года.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»в 2017 году

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| Подпрограмма 1 Туризм | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления туристских услуг | процент | 72,0 | 72,0 | 0 | 100% |  |
| 1.2 | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) | млн. рублей | 2963,0 | 1306,0\* | -1657 | 44,1% |  |
| 1.3 | Количество коллективных средств размещения | единиц | 159,0 | 159,0 | 0 | 100% |  |
| 1.4 | Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения | единиц | 20 | 17 | -3 | 85% | Классификация коллективных средств размещения осуществляется на добровольной основе. Показатель не достигнут в связи с истечением срока действия свидетельств о классификации ряда гостиниц и иных средств размещения. |
| 1.5 | Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | тыс. единиц | 18,5 | 15,5 | -3 | 83,8% | Показатель не достигнут в связи с отсутствием финансирования в 2016-2017 гг. АО «Курорты Северного Кавказа» и прочими инвесторами. |
| 1.6 | Количество иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику | тыс. человек | 17,5 | 16,7 | -0,8 | 95,4% | Снижение значений показателей связано с неблагоприятными погодными условиями и введенным в связи со сходом селевых потоков в предгорных и горных районах Кабардино-Балкарии чрезвычайным положением в период с августа по сентябрь 2017 года |
| 1.7 | Количество работников, занятых в туристической сфере | человек | 4800,0 | 4625,0 | -175 | 96,4% | В связи с отсутствием финансирования не созданы дополнительные рабочие места. |
| Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| 2.1 | Туристический поток | тыс. чел. | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Дополнительные рабочие места | тыс. чел. | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 3.1 | Уровень удовлетворенности трудом работников организаций в сфере туризма | процент | 58,8 | 58,5 | -0,3 | 99,5% | Недостаточный уровень квалификации персонала, отсутствие крупных сетевых гостиниц международного уровня, задающих здоровую конкуренцию между коллективными средствами размещения. |

\*по оперативным данным за 9 месяцев 2017 года

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в КБР» за 2017 год**

(по данным Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР)

Вопросы межнациональных отношений находятся в зоне постоянного внимания и мониторинга органов власти, функционирующих в КБР, прежде всего, в целях оказания позитивного влияния на эти процессы, предупреждения их возможного перерастания в конфликтные ситуации и иные проявления экстремистского характера, которые могут дестабилизировать обстановку в республике и Северо-Кавказском регионе.

В КБР проживают более 100 национальностей и народностей и функционируют более 20 национальных культурных центров и национальных общественных организаций, 16 казачьих обществ (реестровое казачество) и 9 казачьих общин (общественное казачество), главная цель которых - в полной мере выражать потребности и запросы в сохранении этнической культуры, родного языка, традиций и самобытности, способствовать активному вовлечению этнических групп в социокультурное пространство республики, оказывать содействие в воспитании у жителей интереса и уважения к культурным ценностям и традициям этнических сообществ, преодолении негативных национальных стереотипов массового со­знания.

По данным Управления Министерства юстиции РФ по КБР на 1 января 2018 года в республике зарегистрировано 191 религиозных организаций (136 мусульманских, 23 православных, 27 протестантских, 3 римско-католических, 1 армянская и 1 иудейская).

На реализацию государственной программы КБР «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в КБР» было предусмотрено 27,2 млн рублей, в том числе 23,6 млн рублей за счет средств республиканского бюджета и 3,5 млн рублей за счет средств федерального бюджета. Фактическое финансирование мероприятий программы составило 25,5 млн рублей, в том числе 22 млн рублей за счет средств республиканского бюджета и 3,48 млн рублей за счет средств федерального бюджета.

Уровень финансирования составил 93,7% от плана, в том числе 93% за счет средств республиканского бюджета и 98,3% за счет средств федерального бюджета.

На реализацию подпрограммы «[Общероссийская гражданская идентичность](#P239) и этнокультурное развитие народов КБР» государственной программы КБР «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в КБР» в 2017 году было заложено 8220,40 тыс. рублей, из которых освоено 7295,96 тыс. рублей.

В рамках указанной подпрограммы реализуются 27 мероприятий, из которых в 2017 году проведено 23. Мероприятия по пунктам 1.9, 1.21, и 1.22 не были запланированы в 2017 году, а на проведение мероприятия пункта 1.15 в 2017 году финансирование не было предусмотрено.

В рамках указанной подпрограммы реализованы общественно-значимые мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений и профилактику радикальных проявлений в молодежной среде.

С 13 по 20 ноября реализован республиканский проект «Куначество - 2017». В проекте приняли участие 18 детей в возрасте от 14 до 16 лет из муниципальных районов и городских округов республики.

В целях установления долговечных межличностных связей и контактов в рамках проекта кунак проживал в «принимающей семье» в течение 7 дней, знакомился с традициями и бытом семьи, а также принимал участие в проводимых в населенном пункте молодежных мероприятиях.

Республиканский конкурс «Религия и толерантность-2017» проводился в два этапа. Первый этап – муниципальный. Победители муниципального этапа приняли участие во втором этапе – республиканском, который проведен с 1 по 3 декабря в санатории «Горный родник».

В мероприятии, организованном в виде лагеря, приняли участие учащиеся старших классов со всех муниципальных районов и городских округов республики. В рамках программы лагеря проведены тренинги, обучающие семинары, диспуты, ролевые игры, а также экскурсии в Соборную мечеть и Храм равноапостольной Марии Магдалины г. Нальчика.

Особое внимание в республике уделяется созданию системы мониторинга состояния межнациональных отношений. Анализ конфликтных ситуаций на почве межнациональных отношений в республике находится на постоянном контроле.

По состоянию на 1 января 2018 года в КБР Государственная система мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций запущена в полном объеме. К данной системе подключены в республике 33 точки, из них 26 в местных администрациях городских округов и муниципальных районах республики.

С 2016 года ежеквартально специалистами местных администраций муниципальных районов и городских округов республики ведется работа по заполнению предоставленных форм в указанной системе.

Ведется системный мониторинг сайтов общественных и религиозных организаций, с целью выявления негативных тенденций, а также анализа их деятельности.

Кроме того, проводятся экспертные интервью с респондентами, принимающими решения или влияющими на формирование межнациональных и межэтнических отношений в КБР. В их число входят руководители национальных общественных объединений, национально-культурных центров, общественных и религиозных организаций, представители республиканских органов власти, руководители местного самоуправления, представители науки, непосредственно изучающие сферу межнациональных и межконфессиональных отношений и другие.

В республиканском бюджете 2017 года на реализацию подпрограммы «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию» государственной программы КБР «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в КБР»предусмотрено и освоено 1000,00 тыс. руб., или 100%.

В рамках указанной подпрограммы предусмотрено реализация 21 мероприятий, из которых в 2017 году проведено 16. Мероприятия по пунктам 2.3, 2.8, 2.19, 2.20, 2.21 не проведены в связи с отсутствием финансирования.

В связи с отсутствием финансирования в 2017 году не удалось в полном объеме провести мероприятия, ориентированные на социально-культурную адаптацию студентов-соотечественников, а также мероприятия, направленные на изучение русского и родных языков соотечественниками, проживающими за рубежом и в КБР.

В Кабардино-Балкарской Республике проживает по разрешениям на временное проживание – 433 граждан Сирийской Арабской Республики, по видам на жительство – 768, временное убежище предоставлено – 56 гражданам, получили гражданство РФ – 139 человек.

Кроме того, с 2012 года на территорию КБР переселилось 111 соотечественников из Сирийской Арабской Республики имеющих гражданство РФ.

В санатории «Терек» размещены 14 семей - соотечественников из Сирийской Арабской Республики общей численностью 42 человека, в санатории «Эльбрус» проживают 2 семьи по 5 человек и в санатории «Радуга» проживает 1 семья, состоящая из 4 человек.

Согласно имеющейся информации, 95% из находящихся в республике граждан Сирийской Арабской Республики владеет кабардинским языком, 10 % - русским языком. Большинство из них хорошо знакомы с обычаями и традициями коренных народов, проживающих на территории КБР.

В целях успешной социализации проживающих в республике соотечественников из Сирийской Арабской Республики, совместно с Институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова, с 4 по 20 декабря организовано обучение русскому и родному языкам 25 соотечественников. Они обучались по программе «Русский язык как иностранный» с опорой на знание кабардинского языка.

В летний период совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты КБР организован отдых 9 детей соотечественников из Сирийской Арабской Республики, проживающих в КБР.

Ведется работа по вовлечению соотечественников в общественные и культурно-массовые мероприятия, проводимые в республике.

С начала 2017 года порядка 150 соотечественников обеспечены, бесплатными билетами на посещение концертов и спектаклей, организованных в республике.

С 29 июля по 17 августа осуществлен прием детей соотечественников из Иорданского Хашимитского Королевства, Турецкой Республики, Государства Израиль и Ставропольского края в количестве 60 человек.

В рамках культурно-просветительского лагеря подготовлена и реализована программа, включающая культурно-просветительские и образовательные мероприятия, направленные на сохранение и развитие родных языков, традиций и обычаев народов, проживающих в КБР.

Также, реализована обширная экскурсионная программа, организованы встречи с представителями родов, чьи родственники были в составе делегаций.

С 19 по 21 мая для участия в мероприятиях, посвящённых Дню памяти адыгов - жертв Кавказской войны совместно с Союзом общественных объединений«Международная Черкесская Ассоциация по единению черкесского народа, развитию связей черкесской диаспоры с исторической родиной» (далее - МЧА)осуществлен прием делегации соотечественников из Турецкой Республики в количестве 65 человек.

Ведется работа в сфере оказания содействия студентам-соотечественникам в вопросах социальной и культурной адаптации. В 2017-2018 учебном году в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х.М. Бербекова обучаются 134 студентов-соотечественников, а в Кабардино-Балкарском аграрном государственном университете имени В.М. Кокова 10.

Студенты – соотечественники приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню черкесского флага (25 апреля), Дню памяти адыгов – жертв Кавказской войны (21 мая), Дню адыгов (20 сентября) организованные органами государственной власти совместно с общественными организациями КБР.

18 сентября Управлением оказано содействие в организации и проведении научно-практической конференция «Роль черкесов в становлении Российского государства». В пленарном заседании конференции приняли участие представители общественных объединений черкесов из-за рубежа и субъектов РФ, Главный советник департамента национальной политики Управления Президента РФ по внутренней политике В.Е. Мартынов, руководители органов государственной власти КБР, учёные, научные сотрудники, преподаватели вузов, представители общественных организаций республики и духовенства.

По данным Управления Министерства юстиции РФ по КБР по состоянию на 28 декабря 2017 года в республике зарегистрировано 907 некоммерческих организаций.

На реализацию подпрограммы «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы КБР «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в КБР» в 2017 году было заложено 5 903,5 тыс. рублей, из которых освоено 5 499,27 тыс. рублей, или 93,2%

В рамках указанной подпрограммы реализуются 15 мероприятий, из которых в 2017 году проведено 13. На проведение мероприятия пункта 3.1. в 2017 году финансирование не было предусмотрено. Мероприятие пункта 3.12. не состоялось, ввиду отсутствия заявок на участие в электронном аукционе.

Муниципальные программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций не разработаны в 3 районах (Зольский, Баксанский, Чегемский), ввиду отсутствия финансирования.

В отчетном периоде в общественно-политической жизни республики произошел ряд значимых событий.

6 февраля первый заместитель Председателя Правительства КБР   
Т.Б. Ахохов и руководитель Управления А.В. Курашинов вручили нагрудные знаки города Москвы «75 лет битвы за Москву» ветеранам Великой Отечественной войны – участникам обороны Москвы, уроженцам КБР.

15 февраля у памятника воинам-интернационалистам в ореховой роще г. Нальчика состоялся митинг, посвященный 28-летию вывода Советских войск из Афганистана. К памятнику воинам-интернационалистам пришли ветераны боевых действий, представители органов власти, правоохранительных органов и силовых структур, ГУ МЧС по КБР, духовенства, общественных и молодежных организаций, а также учащиеся общеобразовательных учреждений.

17 февраля в 19:00 в Музыкальном театре состоялся благотворительный концерт, организованный Нальчикской городской общественной организацией Всероссийского общества инвалидов.Цель концерта - оказание адресной помощи малоимущим семьям с инвалидами. На вырученные средства от концерта приобретены продукты питания.

3 марта Управлением совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты КБР проведен семинар на тему: «Включение социально ориентированных некоммерческих организаций в реестр поставщиков социальных услуг».

Семинар проведен в рамках реализации п. 13 Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению КБР, утвержденного распоряжением Правительством КБР 25 января 2017 года №17-рп.

В течение всего года проводились семинары, совещания, общественно-значимые мероприятия, автопробеги, форумы и т.д. разной направленности

В декабре с целью пропаганды и популяризации социально значимой деятельности некоммерческих организаций создан информационный интернет-портал «Некоммерческий сектор Кабардино-Балкарской Республики» ([www.nkokbr.org](http://www.nkokbr.org)).

Кроме того, в декабре с целью оказания методической помощи некоммерческим организациямизданы методические материалы для работников некоммерческих организаций, специалистов по работе с общественными объединениями в количестве 450 шт.

За 2017 год общественными организациями проведено более 300 мероприятий.

Важным и современным механизмом активизации деятельности СОНКО является выстроенная в республике система субсидирования. Постоянно ведется мониторинг проектной деятельности некоммерческих организаций, получивших субсидии из республиканского бюджета в результате конкурсных отборов.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» выделены субсидии некоммерческим организациям на реализацию 16 социальных проектов:

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям осуществлялось по следующим направлениям:

развитие института семьи и материнства;

социальная поддержка и адаптация ветеранов, людей пожилого возраста;

повышение качества жизни людей пожилого возраста;

социальная адаптация инвалидов и их семей;

профилактика социально опасных форм поведения граждан;

мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;

охрана окружающей среды и защита животных;

развитие институтов гражданского общества.

В 2016 году конкурсы проведены по трем направлениям - социальная поддержка и адаптация ветеранов, людей пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями, развитие института семьи и материнства. Субсидии получили 7 организаций.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского в КБР» за 2017 год

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кабардино-Балкарской Республики | % | 72 | 73 | + 1 | 101,39 % |  |
| 1.2 | Уровень толерантного отношения к представителям других национальностей | % | 65 | 67 | + 2 | 103,08 % |  |
| 1.3 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел. | 7000 | 11000 | + 4000 | 157,14 % |  |
| 1.4 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики | чел. | 10000 | 16800 | + 6800 | 168 % |  |
| 1.5 | Количество некоммерческих организаций, которые получат в рамках подпрограммы поддержку в сфере духовно-просветительской деятельности | орг. | 5 | 6 | + 1 | 120 % |  |
| 1.6 | Количество муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, реализующих муниципальные программы, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | муниципальные образования | 13 | 13 | 0 | 100 % |  |
| Подпрограмма 2 «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию» | | | | | | | |
| 2.1 | Количество соотечественников слушателей курсов по изучению русского и родных языков в Кабардино-Балкарской Республике и в странах компактного проживания соотечественников | чел. | 55 | 25 | -30 | 45,45% | Обучение проведено за счет экономии предусмотренных средств на реализацию культурно-просветительского лагеря для детей соотечественников, в связи с чем не удалось в полном объеме исполнить данный индикатор |
| 2.2 | Число студентов-соотечественников, обучающихся в вузах Кабардино-Балкарской Республики, охваченных мероприятиями, направленными на формирование позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики и Российской Федерации | чел. | 140 | 140 | 0 | 100% |  |
| 2.3 | Количество молодежи - соотечественников из-за рубежа, участвующих в краткосрочных ознакомительных поездках в Кабардино-Балкарскую Республик | чел. | 90 | 125 | +35 | 138,89% |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | | | | | | | |
| 3.1 | Количество муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, в которых реализуются муниципальные программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | чел. | 13 | 10 | -3 | 76,92 % | Муниципальные программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций не разработаны в 3 районах (Зольский, Баксанский, Чегемский), ввиду отсутствия финансирования |
| 3.2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | чел. | 22 | 22 | 0 | 100 % |  |
| 3.3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | чел. | 9 | 13 | +4 | 144,44 % |  |
| 3.4 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах | чел. | 35 | 56 | +21 | 160 % |  |